## AVANCE
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2021
PROCESO, PLAN O PROGRAMA | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | Formulación del programa de inducción y reinducción | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Programa de inducción y reinducción formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan Institucional de Capacitaciones | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan Institucional de Capacitaciones formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de Bienestar | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de Bienestar formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de incentivos | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de incentivos formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de provisión de empleos vacantes | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de provisión de empleos vacantes formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan seguridad y salud en el trabajo | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan seguridad y salud en el trabajo formulado | Carlos Figueroa | Ejecutado
| Planeación de la evaluación de desempeño | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Evaluación de desempeño programada | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formular Plan Estratégico del Talento Hiumano | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan Estratégico del Talento Humano formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Planeación de la actualización de la información en el SIGEP | 14 de febrero | 29 de febrero | 100% | Actualización de la información en el SIGEP planeada | Abel Julio Álvarez | Ejecutado
TOTAL |  |  |  | 100%
Administración del Talento Humano | Gestionar la Vinculación de personal | 4 de enero | 30 de noviembre | 90% | Vinculación de personal ejecutada | Olga Nieves | Ejecutado
| Evaluación del desempeño laboral II Semestre 2020 -entre el primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero. | 1 de febrero | 26 de febrero | 100% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Evaluación del desempeño laboral I Semestre 2021 -entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio. | 2 de agosto | 20 de agosto | 0% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Gestiionar y trámitar las Situaciones administrativas | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Gestión y trámite de las Situaciones administrativas llevadas a cabo | Olga Nieves | En ejecución
| Elaborar y liquidar nómina y prestaciones sociales | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Elaboración y liquidación de nómina y prestaciones sociales realizadas todos los meses |  | En ejecución
| Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Monitoreo y evaluación paar el cumplimiento de las acciones adelantadas realizada permanentemente |  | En ejecución
| Medir el cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades. | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Medición del cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades realizada. |  | En ejecución
| Organizar la información relacionada con la planta de personal. | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Organización de la información relacionada con la planta de personal ejecutada | Bety Quintana y Olga Nieves | En ejecución
| Monitorear y hacerle seguimiento al SIGEP | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Monitoreo y seguimiento al SIGEP llevado a cabo de manera permanente | Abel Julio Álvarez | En ejecución
| Realizar medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional llevado a cabo | Bety Quintana | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 59%
Ejecucuion de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico del Talento Humano | 22 de enero | 25 de enero | 100% | El Plan Estratégico del Talento Humano fue presentado y adoptado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 2 de julio | 50% | Campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) ejecutada | Nohora Lozano | En ejecución
| Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 50% | Actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) en ejecución | Equipo de Talento Humano | En ejecución
| Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 50% | Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) realizado | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 62.5%
Plan de seguridad y salud en el trabajo | Ajustes, formulación y divulgación de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 de enero | 29 de enero | 70% | Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustadas, formuladas y divulgadas de las | Carlos Figueroa | Existe un plan vigente del 2017, el cual, esta en etapa de ajustes
| Socialización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25 de enero | 15 de febrero | 25% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo socializado | Carlos Figueroa | En la actualidad, se estan ajustando los parametros y alcances del plan de seguridad y salud en el trabajo IDER para su posterior socializacion.
| Divulgación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 de febrero | 31 de diciembre | 25% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo divulgado | Carlos Figueroa y Nohora Lozano | La divulgacion del plan se realizara una vez quede ajustado y aprobado para cumplimiento
| Verificar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | 25 de enero | 28 de diciembre | 50% | Verificación ejecutada para contatar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En aras de cumplimiento se solicitara a las empresas contratistas el pago de aportes a seguridad social como garantes de cumplimiento
| Hacer la rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad, realizada. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Estamos en etapa de actualizacion de la matriz de riesgo para incluir el riesgo biologico por COVID-19
| Revisar, ajustar y actualizar procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015. | 13 de enero | 29 de enero | 25% | Procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015, revisados y ajustados. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Asignar un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un perfil acorde y divulgarlo al personal que labora en la entidad. | 13 de enero | 29 de enero | 100% | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en el IDER escogido | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual y al cronograma de actividades programadas | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Plan de Trabajo de seguimiento anual y cronograma de actividades definidos | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Formulación del Plan de trabajo del COPASST | 1 de febrero | 5 de febrero | 50% | COPASST conformado | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Este se encuentra en etapa de formulacion
| Revisar, ajustar y actualizar el formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017 | 1 de febrero | 31 de mayo | 50% | Formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, revisado, ajustado y actualizado. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Actualizar la Matriz de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | 13 de enero | 28 de diciembre | 50% | Matriz actualizada de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación adoptadas. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Divulgación a todos los trabajadores de los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas e implementadas | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Inspeccion de Puestos de trabajo por parte de nuestra ARL, con el proposito de detecion de accidentes y deficiencias en los equipos de trabajo. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Llevar registro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Rgistro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Determinar las directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos | 13 de enero | 29 de enero | 40% | Directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos, establecidas. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Implementacion del protocolo para la mitigacion de la propagacion de COVID–19 en las instalaciones administrativas y escenarios deportivos del IDER . | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Implementacion del Protocolo de Mitigacion Propagacion de contagio por COVID-19 en la etapa de apertura de los escenarios deportivos para la retoma de entrenamientos de llos deportistas de alto rendimiento del Distrito de Cartagena. | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Resolución 632 del 17 de Junio de 2020, Resolución 633 del 17 de junio de 2020, Resolución 991 del 17 de Junio de 2020 y Resolución 993 del 17 de Junio de 2020 y Decreto 847 del 14 de Junio de 2020, que fundamentan la adopción e implementación de protocolos para poder mitigar la propagación del COVID-19; el sector deporte no es la excepción; razón por la cual el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER se orienta en lo expreso tácitamente en dichos actos administrativos que condicionan la retoma de los entrenamientos para deportistas de alto rendimiento. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Actualizacion del Protocolo para la actuacion en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | 29 de marzo | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Implementacion del Protocolo para la actuacion en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
TOTAL |  |  |  | 53%
Código de Integridad | Etapa - Evaluacion Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 25% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Bety Quintana y Olga Nieves | En ejecución
| Recepción, análisis, sistematización y documentación de las observaciones, comentarios y/o sugerencias emitidas. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Observaciones, comentarios y/o sugerencias recepcionadas, análizadas, sistematizadas y documentadas | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecucion
| Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad | 1 de febrero | 28 de febrero | 100% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 100% | Debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad identificadas y registradas. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Formulación de la propuesta del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad | 13 de enero | 28 de enero | 100% | Propuesta del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad formulado | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Socialización del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 22 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implementación 2021 del Código de Integridad, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño socializado. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Aprobación del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 22 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implementación del Código de Integridad aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias. | 22 de enero | 28 de diciembre | 25% | Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias, llevada a cabo. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Reuniones de Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad, creado formalmente mediante acto administrativo | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Socialización y sensibilización de los contenidos del Código de Integridad, al personal de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Contenidos del Código de Integridad, socializados al personal de la entidad | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad. | 1 de febrero | 15 de febrero | 100% | Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad, llevada a cabo. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Honestidad | 1 de marzo | 31 de marzo | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Honestidad, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Respeto | 1 de abril | 30 de abril | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Respeto, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Compromiso | 1 de mayo | 31 de mayo | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Compromiso, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Diligencia | 1 de junio | 30 de junio | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Diligencia, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Justicia | 1 de julio | 31 de julio | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Justicia, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Registro de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Información de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, registrada en formatos. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, Sistematizadas, análizadas y documentadas en formato diseñado para tales efectos. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Aplicación de encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 0% | Encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, aplicadas | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Tabulación, análisis y documentación de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 1 de marzo | 14 de marzo | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, tabuladas, análizadas y documentadas. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 14 de marzo | 31 de marzo | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, socializados. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Aplicación del instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad aplicado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Análisis y documentación de los resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad análizados y documentados | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 31.52%
Inducción y reinducción | Qué es el IDER, su Misión y la Visión, Principios y Valores, la Estructura organizacional, el Organigrama, Mapa de Procesos, Objetivos Institucionales, así como, el MIPG, los procesos y procedimientos contemplados en el Manual de Procesos y Procedimientos, Política, Direccionamiento Estratégico, Reportes de Mejoramiento y Auditorias de Calidad | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Inducción institucional llevada a cabo. | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados. | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados socializado al personal que labora en la entidad. | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes sociales, entre otras, asociadas al proceso. | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Boletín Interno y externos diseñados y publicados en la página WEB y difundidos al personal de IDER, apoyando la labor | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Gestión Documental | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Estado actual del Proceso de Gestión Documental dado a conocer al personal de la entidad | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios. | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios definidas y dadas a conocer. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Divulgación de la Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas. | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas, divulgadas. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Actualización Normativa | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Información sobre normas actualizadas suministrada al personal de la entidad. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Manual de Procesos y Procedimientos | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Manual de Procesos y Procedimientos difundido | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Jornadas de sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG realizadas | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 55.56%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Diagnóstico de Necesidades realizado y consolidado | Olga Nieves | Ejecutado
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Plan de Bienestar e Incentivos elaborado, socializado y aprobado | Olga Nieves | Ejecutado
| Realizar eventos de integración deportiva | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Eventos de intergración deportiva llevados a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Taller de Fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 1 de abril | 0% | Taller Fortalecimiento de equipos de trabajo realizado | Olga Nieves | En Ejecución
| Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Salario emocional | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Salario emocional puesto en práctica | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día de la Mujer | 8 de marzo | 8 de marzo | 100% | Día de la Mujer conmemorado | Olga Nieves | Ejecutado
| Conmemorar el Día del Hombre | 19 de marzo | 20 de marzo | 100% | Día del Hombre conmemorado | Olga Nieves | Ejecutado
| Conmemorar el Día de la Secretaria | 26 de abril | 26 de abril | 100% | Día de la Secretaria conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día de la Madre | 9 de mayo | 16 de mayo | 100% | Día de la Madre conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día del Padre | 20 de junio | 22 de junio | 100% | Día del Padre conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Formular y ejecutar Programa de Pre pensionados. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Programa de Pre pensionados formulado y ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Ejecutar Estrategia de Jefatura abierta | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Estrategia de Jefatura abierta en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar Día del servidor público | 25 de junio | 28 de junio | 100% | Día del servidor público conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar Día del amor y la amistad | 16 de septiembre | 19 de septiembre | 0% | Día del amor y la amistad conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Realizar olimpiadas internas IDER | 1 de marzo | 30 de julio | 0% | Olimpiadas internas IDER organizads y llevadas a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Entregar Incentivos | 1 de diciembre | 28 de diciembre | 0% | Incentivos entregado a sus beneficarios | Olga Nieves | En Ejecución
| Coordinar Novenas Navideñas | 2 de diciembre | 24 de diciembre | 0% | Personal del IDER integrado al ambiente navideño éxitosamente | Olga Nieves | En Ejecución
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Publicación de la información delos servicios ofrecidos por la caja de compensación llevada a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 1 de febrero | 1 de abril | 50% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves | En Ejecución
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 20 de marzo | 28 de diciembre | 50% | Informes de gestión realizados trimestralmente | Olga Nieves | En Ejecución
| Felicitar y hacer reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Felicitaciones y reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER llevado a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Cierre de gestión 2021 | 28 de diciembre | 31 de diciembre | 0% | Cierre de gestión 2021 realizado de forma exitosa | Olga Nieves | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 45.83%
Fortalecimiento Institucional | Rediseño Institucional | 1 de marzo | 30 de julio | 25% | Modernización Institucional del IDER realizada | Adalid Ventura Díaz | Se están adelantado actividades, encaminadas a realizar el rediseño institucional del Instituto
| Formulación de Plan de implementación y Desarrollo de MIPG 2021 | 23 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implemencion y desarrollado del MIPG 2021 en el IDER implementado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Implementación y Desarrollo de MIPG | 24 de enero | 31 de diciembre | 50% | MIPG implementado y desarrollado en el IDER | Adalid Ventura Díaz | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 58.33%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC | Inducción Escuelas Recreativas | 04 de Febrero | 4 de Febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Escuelas Recreativas. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Inducción Joven Saludable | 05 de Febrero | 5 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Joven Saludable. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Tecnicas de Recreación | 08 de Febrero | 8 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Inducción y Reinducción del Area de Recreación | 09 de Febrero | 9 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia del Area de Recreación. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Ronda y Juegos | 09 de Febrero | 9 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Actividades Recreativas | 10 de Febrero | 10 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Actividades Pre-Deportivas | 11 de Febrero | 11 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Juegos Rompehielo | 12 de Febrero | 12 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Trabajo en Equipo | 15 de Febrero | 15 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Recreación Comunitaria. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Capacitación para elaborar cuentas de cobro en SAFE | 15 de Febrero | 15 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue realizada por el funcionario Gustavo Padilla de la Alcaldia de Cartagena y fue dirigida al personal contratista de IDER. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Biomecánica y anatomía para la actividad fisica | 17 de Febrero | 17 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia del Area de Recreación. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Planeación estrategica equipo IDER - INDUCCION - REINDUCCION | 18 de Febrero | 18 de febrero | 100% | Taller Realizado por Plataforma Zoom . ID:91849506239 Codigo: 917596 | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Reconocimiento de conductas inadecuadas en niños.,niñas, jovenes y adolescentes. | 22 de Febrero | 22 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia de Joven Saludable, Escuelas Recreativas y Campamentos Juveniles. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Habilidade sociales para la resolución de conflictos comunitarios | 24 de Febrero | 24 de febrero | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia del Area de Recreación. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Diplomado Gestion Positiva en SST | 1 de Marzo | 15 de Mayo | 100% | Positiva y Universidad de Antioquia .- Duracion 90 Horas autogestionables .- Entorno Virtual de Aprendizaje.- | Bety Quintana - Norah Lozano | En Ejecución
| Taller expresion oral y escrita | 03 de Marzo | 3 de marzo | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia del Area de Recreación. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutado
| Capacitación en Sigob | 04 de Marzo | 4 de marzo | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue realizada por el funcionario Eduardo Simancas de la Alcaldia de Cartagena y fue dirigida al personal contratista de IDER. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Capacitaciones y Talleres ARL - POSITIVA | 5 de Marzo | 28 de diciembre | 50% | ARL-POSITIVA .- Talleres y Capacitaciones - Links.- ACCIONES EDUCATIVAS. En alianz con la Uiniversidad de Antioquia . Estas capacitaciones son durante todo el año. | Bety Quintana - Norah Lozano | En Ejecución
| Capacitación en Safe y Secop II | 08 de Marzo | 8 de marzo | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue realizada por el funcionario Eduardo Simancas de la Alcaldia de Cartagena y fue dirigida al personal contratista de IDER. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| En conmemoración al día internacional de la mujer, te invitamos al: Foro Virtual Mujeres, DEPORTE, CIENCIA Y CIUDADANIA. Para socializar con mujeres expertas que desde su experiencia son inspiración y ejemplo. | 09 de Marzo | 9 de marzo | 100% | Foro programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderado por la Oficina de Observatorio (Deporte) Por motivo del Día Internacional de la Mujer. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Reunión Equipo de Talento Humano | 10 de Marzo | 10 de marzo | 100% | Capacitaciòn programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. La reunión fue liderada por la Doctora Olga Nieves y el Señor Adalid Ventura para coordinación y revisión de planes y compromisos de Talento Humano y Furag. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Diplomado en Atención al Ciudadano | 07 de Abril | 7 de Junio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Diplomado será dictado por la Universidad UniGermana de Bogotá en Enlace con la Escuela de Gobierno, teniendo una duración de 2 meses, con un horario de Lunes a Viernes de 4pm a 7pm. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Dilomado en Contratación Estatal | 07 de Abril | 7 de Junio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Diplomado será dictado por la Universidad UniGermana de Bogotá en Enlace con la Escuela de Gobierno, teniendo una duración de 2 meses, con un horario de Lunes a Viernes de 4pm a 7pm. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Encuentro de Profesores Joven Saludable. Estrategia Joven Saludable. | 08 de Abril | 08 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Joven Saludable. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de capacitación y actualización de Reconocimientos Deportivos. | 08 de Abril | 08 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de capacitación y actualización de Reconocimientos Deportivos. | 15 de Abril | 15 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de capacitación y actualización de Reconocimientos Deportivos. | 22 de Abril | 22 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Inducción Y Articulación Con El Proyecto Escuela Iniciación Y Formación Deportiva (EIFD) Y Demás Programas De Deporte | 22 de Abril | 22 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Fundamentos del Movimiento en la Gimnasia Arerobica. | 22 de Abril | 22 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Habitos y Estilos de Vida Saludable. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Conversatorio Juego y Niñez | 23 de Abril | 23 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Joven Saludable - Escuelas Recreativas. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Acercadonos a la Lengua de Señas Colombia. | 27 de Abril | 27 de Abril | 100% | Taller programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este taller fue liderado por Estrategia de Deporte Social Comunitario. Hora: 2:00pm | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Rendición de Cuentas 2020. Victorias sobre la Adversidad. | 28 de Abril | 28 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. En esta jornada se evidenció el trabajo y los avances del proceso del año 2020. La transmisión se hizo por la Plataforma Zoom y por Facebook Live con e fin que todo el publico en general pudiera verla. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Actividad Fisica una Mirada Transdisciplinar. | 29 de Abril | 29 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad obligatoria a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación hace parte del proyecto o estrategia Habitos y Estilos de Vida Saludable. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Sensibilización Protocolos de Bioseguridad en la Prevención de Contagios por Covid-19 en el Tercer Pico de Pandemia | 29 de Abril | 29 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue realizada por Positiva ARL, dirigida a los funcionarios de planta y a los contratistas para sensibilización de los cuidados y protocolos del COVID-19. Esta jornada se hizo por areas: Area Administrativa, Area de Infraestructura y/o Escenarios, Area de Recreación, Area de Deportes, Area de Observatorio. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Conversatorio Deporte y Recreación En el Proceso de Desarrollo Integral en Niños | 30 de Abril | 30 de Abril | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue programada para celebrar el Dia del Niño. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 06 de Mayo | 06 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Ejecución de Manualidades para Talleres Creativos. | 06 de Mayo | 06 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: RECREACIÓN COMUNITARIA / JOVEN SALUDABLE. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Cuerpo, Memoria y Tradición | 08 de Mayo | 08 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: JOVEN SALUDABLE. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Fortalecimiento Institucional I | 10 de Mayo | 10 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta jornada consta de 3 fases, en la cual el dia de hoy se realizo la primera. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| I Coloquio Nacional: "Deporte, Patrimonio e Identidad" Tematica: El Deporte en la Memoria Historica de la Afrocolombianidad. | 11 de Mayo | 11 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 13 de Mayo | 13 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Herramientas Basicas de Edición Musical Fase 1 | 13 de Mayo | 13 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Juegos y Actividades en la Primera Infancia. | 13 de Mayo | 13 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: RECREACIÓN COMUNITARÍA | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Curso complementario Fundamentos de Entrenamiento Deportivo (Ciclo I) | 18 de Mayo | 18 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Toma de Presión Arterial | 18 de Mayo | 18 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Actividades Recreativas sin Contacto Fisico | 20 de Mayo | 20 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera presencial y pertenece al proyecto y/o Estrategia: RECREACIÓN COMUNITARIA | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Herramientas Basicas de Edición Musical Fase 2 | 20 de Mayo | 20 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Fortalecimiento Institucional I | 20 de Mayo | 20 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta jornada se realizo nuevamente para los personas que no habian podido asistir. Hora de inicio:9:00am | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Capacitación virtual ética y valores en el procesos de iniciación y formación en el desarrollo integral del niño | 21 de Mayo | 21 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Beneficios Fisiologicos de la Actividad Fisica | 21 de Mayo | 21 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Anatomia y Biomecanica | 22 de Mayo | 22 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Encuentro Academico AMA TU CORAZÓN: La Actividad Fisica como factor protector de las Enfermedades Cardiovasculares. | 22 de Mayo | 22 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: COMUNIDAD. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Curso de Atencion al Cliente | 23 de Mayo | 23 de Mayo | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se realizo 1 hora diaria y en total fueron 5 Horas. La dinamica de las clases se hicieron de manera sincronica. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Caracteristicas y Planeación de la Actividad Fisica. | 24 de Mayo | 24 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Capacitación virtual Fundamentos del entrenamiento deportivo ( 2 ciclo ) | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Habilidades Comunicativas. | 26 de Mayo | 26 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Manejo de Emociones a travez del Juego. | 27 de Mayo | 27 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: RECREACIÓN COMUNITARIA - JOVEN SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 27 de Mayo | 27 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Encuentro Academico AMA TU CORAZÓN:Conversatorio, Deporte y Recreación como Inhibidor del Consumo de Tabaco. | 29 de Mayo | 29 de Mayo | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: COMUNIDAD. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| La danza como heramienta Pedagogica | 03 de Junio | 03 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven SALUDABLE. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Capacitación en Gestión Documental (Ley de Archivo) | 03 de Junio | 03 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación se realizo en enlace con la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Alcaldia de Cartagena. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 03 de Junio | 03 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 04 de Junio | 04 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Lanzamiento SAUS | 08 de Junio | 08 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación se realizo en enlace con la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Alcaldia de Cartagena. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 08 de Junio | 08 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 08 de Junio | 08 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 09 de Junio | 09 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 09 de Junio | 09 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Plataformas Digitales | 10 de Junio | 10 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación para Todos. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Gimnasia de Mantenimiento | 10 de Junio | 10 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| La salud ambiental, la higiene ambiental y la cultura ambiental | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece a Campamentos Juveniles | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Evaluacion y Esfuerzo | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece a Campamentos Juveniles | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Evaluacion y Esfuerzo | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece a Campamentos Juveniles | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Evaluacion y Esfuerzo | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece a Campamentos Juveniles | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Armado y cuidados de la carpa - Equipamiento básico | 12 de Junio | 12 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece a Campamentos Juveniles | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 15 de Junio | 15 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 15 de Junio | 15 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 16 de Junio | 16 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Manejo de Emociones | 16 de Junio | 16 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Comunicación Asertiva | 16 de Junio | 16 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Gimnasia Psicofisica | 17 de Junio | 17 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Recreación en la Primera Infania | 17 de Junio | 17 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación para Todos. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 18 de Junio | 18 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 18 de Junio | 18 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 18 de Junio | 18 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 19 de Junio | 19 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS Y Nutricional | 19 de Junio | 19 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 19 de Junio | 19 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Manejo de Estrés relacionado con el Covid-19 | 23 de Junio | 23 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue dirigida por la ARL Postiva. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 23 de Junio | 23 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- ACTIVATE MAYOR | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Conferencia Magistral: El profesor de actividad Fisica como Co-Participante en el Proceso de Transformación Comunitaria. | 24 de Junio | 24 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al Area de Recreación. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 24 de Junio | 24 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Estructura del Estado | 25 de Junio | 25 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue organizada por Talento Humano en enlace con la Escuela de Gobierno y Liderazgo. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 26 de Junio | 26 de Junio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUDABLES- EMPRESA SALUDABLE | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
| Celebración Día del Servido Publico | 30 de Junio | 30 de Junio | 100% | Celebración programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta celebración se Hizo con el Fin de Celebrar el Dia del Servidor Publico. Como invitado expositor tuvimos al Doctor Jorge Campos de la Función Publica. | Bety Quintana - Norah Lozano | Ejecutada
TOTAL |  |  |  | 159.5%

## RESUMEN
PROCESO - PLAN O PROGRAMA | No. DE PROCESOS | % DE AVANCES DEL 1ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | 9 | 100% | Se desarrollo en los tiempos solicitados, dando cumplimiento legal.
Administración del Talento Humano | 10 | 59% | Seguimiento continuo
Ejecución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | 4 | 63% | Seguimiento y desarrollo de los Planes de Talento Humano.
Plan de seguridad y salud en el trabajo | 20 | 53% | En la actualidad, se estan ajustando los parametros y alcances del plan de seguridad y salud en el trabajo IDER para su posterior socializacion.
Código de Integridad | 23 | 32% | En proceso de evaluacion y socializacion en la anualidad 2021.
Inducción y reinducción | 9 | 56% | Se realizo Inducción y Reinducción.
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 24 | 46% | En desarrollo
Fortalecimiento Institucional | 3 | 58% | En desarrollo
Plan Institucional de Capacitación | 96 | 160% | En desarrollo, activado y armonizado de acuerdo a las expectativas del personal.