## AVANCE
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2021
PROCESO, PLAN O PROGRAMA | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | Formulación del programa de inducción y reinducción | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Programa de inducción y reinducción formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan Institucional de Capacitaciones | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan Institucional de Capacitaciones formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de Bienestar | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de Bienestar formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de incentivos | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de incentivos formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de provisión de empleos vacantes | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan de provisión de empleos vacantes formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan seguridad y salud en el trabajo | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan seguridad y salud en el trabajo formulado | Carlos Figueroa | Ejecutado
| Planeación de la evaluación de desempeño | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Evaluación de desempeño programada | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formular Plan Estratégico del Talento Hiumano | 14 de febrero | 19 de febrero | 100% | Plan Estratégico del Talento Humano formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Planeación de la actualización de la información en el SIGEP | 14 de febrero | 29 de febrero | 100% | Actualización de la información en el SIGEP planeada | Abel Julio Álvarez | Ejecutado
TOTAL |  |  |  | 100%
Administración del Talento Humano | Gestionar la Vinculación de personal | 4 de enero | 30 de noviembre | 90% | Vinculación de personal ejecutada | Olga Nieves | Ejecutado
| Evaluación del desempeño laboral II Semestre 2020 -entre el primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero. | 1 de febrero | 26 de febrero | 100% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Evaluación del desempeño laboral I Semestre 2021 -entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio. | 2 de agosto | 20 de agosto | 0% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Gestiionar y trámitar las Situaciones administrativas | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Gestión y trámite de las Situaciones administrativas llevadas a cabo | Olga Nieves | En ejecución
| Elaborar y liquidar nómina y prestaciones sociales | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Elaboración y liquidación de nómina y prestaciones sociales realizadas todos los meses |  | En ejecución
| Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Monitoreo y evaluación paar el cumplimiento de las acciones adelantadas realizada permanentemente |  | En ejecución
| Medir el cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades. | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Medición del cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades realizada. |  | En ejecución
| Organizar la información relacionada con la planta de personal. | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Organización de la información relacionada con la planta de personal ejecutada | Bety Quintana y Olga Nieves | En ejecución
| Monitorear y hacerle seguimiento al SIGEP | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Monitoreo y seguimiento al SIGEP llevado a cabo de manera permanente | Abel Julio Álvarez | En ejecución
| Realizar medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional llevado a cabo | Bety Quintana | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 71.5%
Ejecucución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico del Talento Humano | 22 de enero | 25 de enero | 100% | El Plan Estratégico del Talento Humano fue presentado y adoptado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 2 de julio | 75% | Campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) ejecutada | Nohora Lozano | En ejecución
| Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 75% | Actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) en ejecución | Equipo de Talento Humano | En ejecución
| Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 75% | Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) realizado | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 81.25%
Plan de seguridad y salud en el trabajo | Ajustes, formulación y divulgación de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 de enero | 29 de enero | 100% | Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustadas, formuladas y divulgadas de las | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Existe un plan vigente del 2017, el cual, esta en etapa de ajustes
| Socialización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25 de enero | 15 de febrero | 70% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo socializado | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En la actualidad, se estan ajustando los parametros y alcances del plan de seguridad y salud en el trabajo IDER para su posterior socializacion.
| Divulgación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 de febrero | 31 de diciembre | 70% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo divulgado | Carlos Figueroa y Nohora Lozano | La divulgacion del plan se realizara una vez quede ajustado y aprobado para cumplimiento
| Verificar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | 25 de enero | 28 de diciembre | 60% | Verificación ejecutada para contatar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En aras de cumplimiento se solicitara a las empresas contratistas el pago de aportes a seguridad social como garantes de cumplimiento
| Hacer la rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 30% | Rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad, realizada. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Estamos en etapa de actualizacion de la matriz de riesgo para incluir el riesgo biologico por COVID-19
| Revisar, ajustar y actualizar procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015. | 13 de enero | 29 de enero | 75% | Procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015, revisados y ajustados. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Asignar un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un perfil acorde y divulgarlo al personal que labora en la entidad. | 13 de enero | 29 de enero | 100% | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en el IDER escogido | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual y al cronograma de actividades programadas | 1 de febrero | 28 de diciembre | 75% | Plan de Trabajo de seguimiento anual y cronograma de actividades definidos | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En ejecucion
| Formulación del Plan de trabajo del COPASST | 1 de febrero | 5 de febrero | 75% | COPASST conformado | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Este se encuentra en etapa de formulacion
| Revisar, ajustar y actualizar el formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017 | 1 de febrero | 31 de mayo | 50% | Formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, revisado, ajustado y actualizado. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Actualizar la Matriz de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | 13 de enero | 28 de diciembre | 50% | Matriz actualizada de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 70% | Medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación adoptadas. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Divulgación a todos los trabajadores de los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas e implementadas | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Inspeccion de Puestos de trabajo por parte de nuestra ARL, con el proposito de detecion de accidentes y deficiencias en los equipos de trabajo. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 70% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Llevar registro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 de febrero | 28 de diciembre | 70% | Rgistro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Determinar las directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos | 13 de enero | 29 de enero | 60% | Directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos, establecidas. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | En Ejecución
| Implementacion del protocolo para la mitigacion de la propagacion de COVID–19 en las instalaciones administrativas y escenarios deportivos del IDER . | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Implementacion del Protocolo de Mitigacion Propagacion de contagio por COVID-19 en la etapa de apertura de los escenarios deportivos para la retoma de entrenamientos de llos deportistas de alto rendimiento del Distrito de Cartagena. | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Resolución 632 del 17 de Junio de 2020, Resolución 633 del 17 de junio de 2020, Resolución 991 del 17 de Junio de 2020 y Resolución 993 del 17 de Junio de 2020 y Decreto 847 del 14 de Junio de 2020, que fundamentan la adopción e implementación de protocolos para poder mitigar la propagación del COVID-19; el sector deporte no es la excepción; razón por la cual el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER se orienta en lo expreso tácitamente en dichos actos administrativos que condicionan la retoma de los entrenamientos para deportistas de alto rendimiento. | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Actualizacion del Protocolo para la actuacion en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | 29 de marzo | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
| Implementacion del Protocolo para la actuacion en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | 4 de enero | 31 de diciembre | 100% | Segun Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Carlos Figueroa y Olga Nieves | Ejecutado
TOTAL |  |  |  | 73.75%
Código de Integridad | Etapa - Evaluacion Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 50% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Bety Quintana y Olga Nieves | En ejecución
| Recepción, análisis, sistematización y documentación de las observaciones, comentarios y/o sugerencias emitidas. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Observaciones, comentarios y/o sugerencias recepcionadas, análizadas, sistematizadas y documentadas | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecucion
| Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad | 1 de febrero | 28 de febrero | 50% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 50% | Debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad identificadas y registradas. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Formulación de la propuesta del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad | 13 de enero | 28 de enero | 100% | Propuesta del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad formulado | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Socialización del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 22 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implementación 2021 del Código de Integridad, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño socializado. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Aprobación del Plan de implementación 2021 del Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 22 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implementación del Código de Integridad aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias. | 22 de enero | 28 de diciembre | 50% | Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias, llevada a cabo. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Reuniones de Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad, creado formalmente mediante acto administrativo | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Socialización y sensibilización de los contenidos del Código de Integridad, al personal de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Contenidos del Código de Integridad, socializados al personal de la entidad | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad. | 1 de febrero | 15 de febrero | 100% | Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad, llevada a cabo. | Bety Quintana y Olga Nieves | Ejecutado
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Honestidad | 1 de marzo | 31 de marzo | 50% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Honestidad, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Respeto | 1 de abril | 30 de abril | 50% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Respeto, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Compromiso | 1 de mayo | 31 de mayo | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor del Compromiso, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Diligencia | 1 de junio | 30 de junio | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Diligencia, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Justicia | 1 de julio | 31 de julio | 0% | Taller pedagógico sobre la importancia, fomento y práctica del valor de la Justicia, realizado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Registro de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Información de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, registrada en formatos. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, Sistematizadas, análizadas y documentadas en formato diseñado para tales efectos. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Aplicación de encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de febrero | 50% | Encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, aplicadas | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Tabulación, análisis y documentación de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 1 de marzo | 14 de marzo | 50% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, tabuladas, análizadas y documentadas. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 14 de marzo | 31 de marzo | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, socializados. | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Aplicación del instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad aplicado | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
| Análisis y documentación de los resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad análizados y documentados | Bety Quintana y Olga Nieves | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 50%
Inducción y reinducción | Qué es el IDER, su Misión y la Visión, Principios y Valores, la Estructura organizacional, el Organigrama, Mapa de Procesos, Objetivos Institucionales, así como, el MIPG, los procesos y procedimientos contemplados en el Manual de Procesos y Procedimientos, Política, Direccionamiento Estratégico, Reportes de Mejoramiento y Auditorias de Calidad | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Inducción institucional llevada a cabo. | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados. | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados socializado al personal que labora en la entidad. | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes sociales, entre otras, asociadas al proceso. | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Boletín Interno y externos diseñados y publicados en la página WEB y difundidos al personal de IDER, apoyando la labor | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Gestión Documental | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Estado actual del Proceso de Gestión Documental dado a conocer al personal de la entidad | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios. | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios definidas y dadas a conocer. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Divulgación de la Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas. | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas, divulgadas. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Actualización Normativa | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Información sobre normas actualizadas suministrada al personal de la entidad. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Manual de Procesos y Procedimientos | 22 de enero | 12 de febrero | 0% | Manual de Procesos y Procedimientos difundido | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | 22 de enero | 12 de febrero | 100% | Jornadas de sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG realizadas | Olga Nieves y Adalid Ventura | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 66.67%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Diagnóstico de Necesidades realizado y consolidado | Olga Nieves | Ejecutado
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Plan de Bienestar e Incentivos elaborado, socializado y aprobado | Olga Nieves | Ejecutado
| Realizar eventos de integración deportiva | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Eventos de intergración deportiva llevados a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Taller de Fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 1 de abril | 0% | Taller Fortalecimiento de equipos de trabajo realizado | Olga Nieves | En Ejecución
| Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa | 4 de enero | 31 de diciembre | 75% | Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Salario emocional | 1 de febrero | 28 de diciembre | 75% | Salario emocional puesto en práctica | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día de la Mujer | 8 de marzo | 8 de marzo | 100% | Día de la Mujer conmemorado | Olga Nieves | Ejecutado
| Conmemorar el Día del Hombre | 19 de marzo | 20 de marzo | 100% | Día del Hombre conmemorado | Olga Nieves | Ejecutado
| Conmemorar el Día de la Secretaria | 26 de abril | 26 de abril | 100% | Día de la Secretaria conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día de la Madre | 9 de mayo | 16 de mayo | 100% | Día de la Madre conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar el Día del Padre | 20 de junio | 22 de junio | 100% | Día del Padre conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Formular y ejecutar Programa de Pre pensionados. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Programa de Pre pensionados formulado y ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Ejecutar Estrategia de Jefatura abierta | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Estrategia de Jefatura abierta en ejecución | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar Día del servidor público | 25 de junio | 28 de junio | 100% | Día del servidor público conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Conmemorar Día del amor y la amistad | 16 de septiembre | 19 de septiembre | 100% | Día del amor y la amistad conmemorado | Olga Nieves | En Ejecución
| Realizar olimpiadas internas IDER | 1 de marzo | 30 de julio | 0% | Olimpiadas internas IDER organizads y llevadas a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Entregar Incentivos | 1 de diciembre | 28 de diciembre | 75% | Incentivos entregado a sus beneficarios | Olga Nieves | En Ejecución
| Coordinar Novenas Navideñas | 2 de diciembre | 24 de diciembre | 0% | Personal del IDER integrado al ambiente navideño éxitosamente | Olga Nieves | En Ejecución
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 50% | Publicación de la información delos servicios ofrecidos por la caja de compensación llevada a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 1 de febrero | 1 de abril | 75% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves | En Ejecución
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 20 de marzo | 28 de diciembre | 75% | Informes de gestión realizados trimestralmente | Olga Nieves | En Ejecución
| Felicitar y hacer reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER | 4 de enero | 31 de diciembre | 50% | Felicitaciones y reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER llevado a cabo | Olga Nieves | En Ejecución
| Cierre de gestión 2021 | 28 de diciembre | 31 de diciembre | 0% | Cierre de gestión 2021 realizado de forma exitosa | Olga Nieves | En Ejecución
TOTAL |  |  |  | 57.29%
Fortalecimiento Institucional | Rediseño Institucional | 1 de marzo | 30 de julio | 50% | Modernización Institucional del IDER realizada | Área de Planeación | Se están adelantado actividades, encaminadas a realizar el rediseño institucional del Instituto; pero, las actividades son líderadas en el Área de Planeación
| Formulación de Plan de implementación y Desarrollo de MIPG 2021 | 23 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de implemencion y desarrollado del MIPG 2021 en el IDER implementado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Implementación y Desarrollo de MIPG | 24 de enero | 31 de diciembre | 75% | MIPG implementado y desarrollado en el IDER | Adalid Ventura Díaz | En ejecución
TOTAL |  |  |  | 75%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC | Pedagogia vial protección al ciclista | 01 de Julio | 01 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO IDER. | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 01 de Julio | 01 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 02 de Julio | 02 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria Nutricional | 06 de Julio | 06 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUBALES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria Nutricional | 07 de Julio | 07 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUBALES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutado
| Fundamentos de Archivo | 07 de Julio | 07 de Julio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutado
| Actividades Virtuales | 08 de Julio | 08 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación Comunitaria. | Betty Quintana | Ejecutado
| Juegos y Danza | 08 de Julio | 08 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas. | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria Nutricional | 09 de Julio | 09 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUBALES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 09 de Julio | 09 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 10 de Julio | 10 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 12 de Julio | 12 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria Nutricional | 13 de Julio | 13 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: ENTORNOS SALUBALES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 14 de Julio | 14 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutado
| Asesoria HEVS | 14 de Julio | 14 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | En Ejecución
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 15 de Julio | 15 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Betty Quintana | Ejecutado
| Estimulación Muscular | 15 de Julio | 15 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación Comunitaria. EQUIPO HEVS | Betty Quintana | Ejecutada
| Actividad Fisica en la Primera Infancia | 15 de Julio | 15 de Julio | 50% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación Comunitaria. Recreación Comunitaria. | Betty Quintana | En Ejecución
| Asesoria HEVS | 15 de Julio | 15 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 16 de Julio | 16 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 16 de Julio | 16 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 16 de Julio | 16 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE. | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 18 de Julio | 18 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 19 de Julio | 19 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 19 de Julio | 19 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 21 de Julio | 21 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE. | Betty Quintana | Ejecutada
| Liderazgo para Equipos Altamente Efectivos en la Era Digital | 22 de Julio | 22 de Julio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Panel Virtual Historia del Olimpismo | 22 de Julio | 22 de Julio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| La salsa en la rumba aerobica grupo 1 | 22 de Julio | 22 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Betty Quintana | Ejecutada
| El Rol del Recreador IDER | 22 de Julio | 22 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Recreación Comunitaria. Recreación Comunitaria. | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 22 de Julio | 22 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 23 de Julio | 23 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 23 de Julio | 23 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 24 de Julio | 24 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 26 de Julio | 26 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 26 de Julio | 26 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Diplomado en Finanzas Publicas | 27 de Julio | 27 de Julio | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Odontologia y Deporte: Rendimiento, autoestima y Calidad de Vida. | 27 de Julio | 27 de Julio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria Nutricional | 28 de Julio | 28 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas:ENTORNOS SALUDABLES/ ACTIVATE MAYOR | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 28 de Julio | 28 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUDABLES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| La salsa en la rumba aerobica Grupo 2 | 29 de Julio | 29 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: EQUIPO HEVS | Betty Quintana | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 29 de Julio | 29 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Betty Quintana | Ejecutada
| El rol de los Padres de Familia en el Proceso Deportivo | 30 de Julio | 30 de Julio | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Asesoria HEVS | 30 de Julio | 30 de Julio | 100% | Capacitación programada de manera presencial. Este Capacitación pertenece al proyecto y/o Estrategia: Joven Saludable y Escuelas Recreativas: ENTORNOS SALUBALES/ EMPRESA SALUDABLE | Betty Quintana | Ejecutada
| Planeación Estrategica | 02 de Agosto | 02 de Agosto | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| MIPG | 02 de Agosto | 02 de Agosto | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Componentes del Sistema de Control Interno | 02 de Agosto | 02 de Agosto | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Atención al Ciudadano | 02 de Agosto | 02 de Agosto | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Modernización de la Administracion Publica | 02 de Agosto | 02 de Agosto | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Generalidades de MIPG | 04 de Agosto | 04 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por Función Publica en enlace con la Escuela de Gobierno. | Betty Quintana | Ejecutada
| Fundamentos del Entrenamiento Deportivo | 05 de Agosto | 05 de Agosto | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Socialización de Semillero de Investigación y la red del Conocimiento Cientifico. | 06 de Agosto | 06 de Agosto | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Quieres crear una Atención Preferencial | 12 de Agosto | 12 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Betty Quintana | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 12 de Agosto | 12 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Betty Quintana | Ejecutada
| Preparación Fisica en el Entrenamiento Deportivo | 12 de Agosto | 12 de Agosto | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Fortalecimiento Institucional II | 17 de Agosto | 17 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Betty Quintana | Ejecutada
| Politica de Integridad y Transparencia | 19 de Agosto | 19 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Betty Quintana | Ejecutada
| Preparación Tecnica en el Entrenamiento Deportivo | 19 de Agosto | 19 de Agosto | 100% | Diplomado programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Capacitación en uso adecuado de EPP y Normas de bioseguridad prevención de COVID (Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento), reporte de síntomas COVID. | 24 de Agosto | 24 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Esta capacitación fue realizada por profesional en Salud Ocupacional de la ARL Positiva. | Betty Quintana | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 25 de Agosto | 25 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Betty Quintana | Ejecutada
| Jornada virtual de Capacitación y Actualización de Reconocimientos Deportivos. | 26 de Agosto | 26 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Liderada por la Oficina de Vigilancia y Control. | Betty Quintana | Ejecutada
| Generalidades de MIPG | 26 de Agosto | 26 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Deportivo y Recreación para una Convivencia Ciudadana | 27 de Agosto | 27 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Gerencia del Deporte | 31 de Agosto | 31 de Agosto | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Politica Publica | 02 de Septiembre | 02 de Septiembre | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Gestión Publica | 02 de Septiembre | 02 de Septiembre | 100% | Curso programado de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Este curso se desarrolla por medio de la plataforma de la ESAP. | Betty Quintana | Ejecutada
| Secop II | 08 de Septiembre | 08 de Septiembre | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. | Betty Quintana | Ejecutada
| Politica Gestión del Conocimiento y la Innovación | 09 de Septiembre | 09 de Septiembre | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación organizada por la Escuela de Gobierno y Liderazgo en enlace con la Función Publica. | Betty Quintana | Ejecutada
| Motivación y Liderazgo | 15 de Septiembre | 15 de Septiembre | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por Consultor y Formador de lideres para equipos de Cededesarrollo Comfenalco. | Betty Quintana | Ejecutada
| Politica de Transarencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrución. | 17 de Septiembre | 17 de Septiembre | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Betty Quintana | Ejecutada
| Programa de Gestión Documental | 29 de Septiembre | 29 de Septiembre | 100% | Capacitación programada de manera virtual como plan de contigencia por el aislamiento obligatorio a causa de la pandemia causada por el COVID-19. Capacitación dirigida por la Escuela de Gobierno y Liderazgo y Función publica. | Betty Quintana | Ejecutada
TOTAL |  |  |  | 99.3%

## RESUMEN
PROCESO - PLAN O PROGRAMA | No. DE PROCESOS | % DE AVANCES DEL 1ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | 9 | 100% | Se desarrollo en los tiempos solicitados, dando cumplimiento legal.
Administración del Talento Humano | 10 | 72% | Seguimiento continuo
Ejecución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | 4 | 81% | Seguimiento y desarrollo de los Planes de Talento Humano.
Plan de seguridad y salud en el trabajo | 20 | 74% | En la actualidad, se estan ajustando los parametros y alcances del plan de seguridad y salud en el trabajo IDER para su posterior socializacion.
Código de Integridad | 23 | 50% | En proceso de evaluacion y socializacion en la anualidad 2021.
Inducción y reinducción | 9 | 67% | Se realizo Inducción y Reinducción.
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 24 | 57% | En desarrollo
Fortalecimiento Institucional | 3 | 75% | En desarrollo
Plan Institucional de Capacitación | 71 | 99% | En desarrollo, activado y armonizado de acuerdo a las expectativas del personal.