## FINAL 2019
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | EJECUCIÓN DE ENERO A MARZO DEL 2019 | EJECUCIÓN DE ENERO A MARZO DEL 2019 | % DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE ENERO A MARZO DEL 2019 SEGÚN PLANEACIÓN | % DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019 | % DE AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ENERO A MARZO DEL 2019 | % DE AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ENERO A MARZO DEL 2019 | EJECUCIÓN DE ABRIL A JUNIO2019 | EJECUCIÓN DE ABRIL A JUNIO DEL 2019 | % DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE ABRIL A JUNIO DEL 2019 SEGÚN PLANEACIÓN | ACUMULADO DE AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2019 | % DE AVANCE DEL SUB PROGRAMA A JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN PLANEACION | % DE AVANCE DEL PROGRAMA A JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN PLANEACION | % DE AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA A JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN PLANEACION | EJECUCIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE A 2019 | EJECUCIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 | % DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN PLANEACIÓN | % DE AVANCE DEL PROGRAMA DE A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 | % DE AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA A SEPTIEMBRE DEL 2019 | % DE AVANCE DEL PROGRAMA A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN PLANEACION | % DE AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA DE A SEPTIEMBRE DEL 2019 | OBSERVACIONES DE ENERO A MARZO DEL 2019 | OBSERVACIONES DE ENERO A JUNIO DEL 2019 | OBSERVACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2019 | EJECUCIÓN DE ENERO A MARZO DEL 2019 | %EJECUCIÓN DE ENERO A MARZO DEL 2019 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2019 ENERO-JUNIO | EJECUCIÓN DE ENERO A JUNIO DEL 2019 | %EJECUCIÓN DE ENERO A JUNIO DEL 2019 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2019 ENERO-SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 | %EJECUCIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019
CARTAGENA INCLUYENTE | SUPERAR LA DESIGUALDAD | CIUDAD Y DEPORTE | ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE" | Incrementar a un 50% la participación de niños, niñas y adolescentes en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva | porcentaje de niños, niñas y adolescentes vinculados en la escuela | 9% | ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE" | Número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años vinculados a la Escuela de Iniciación y formación Deportiva en zona rural y urbana | 27714 | 18476 | 6958 | 2310 | FORMACIÓN PROYECTO ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE" | 2018-13001-0148 | Se creará 3 nuevos núcleos , el cual beneficiará a 480 niñas , niños y adolescentes | Número de núcleos creados | 3 | número | 480 | 160 | 120 | 2070 | 240 | 50% | 75% | 75% | 35.08% | 120 | 120 | 25% | 360 | 75% | 87.5% | 61.46% | 706 | 706 | 100% | 1066 | 100% | 100% | 73.62% | A la fecha, de enero a marzo del año 2019 se han creado dos nuevos núcleos: La Candelaria y San Fernando Sector -La Florida para un total de 48 núcleos en diferentes barrios y corregimientos del Distrito de Cartagena de Indias . Contamos con núcleos en la insular como son: Bocachica, Barú, Santa Ana , Ararca. Se beneficiaron a 4.539 niñas , niños y adolescentes, de esta población 2.070 son nuevos . | A la fecha, de enero a junio del año 2019 se han creado tres nuevos núcleos: La Candelaria y San Fernando Sector -La Florida y Portal de la Cordialidad, para un total de 49 núcleos en diferentes barrios y corregimientos del Distrito de Cartagena de Indias . Contamos con núcleos en la insular como son: Bocachica, Barú, Santa Ana , Ararca. Se beneficiaron a 4.539 niñas , niños y adolescentes, 2.190 de esta población son nuevos . | A la fecha, de enero a septiembre del año 2019 se han creado cuatro nuevos núcleos: La Candelaria y San Fernando Sector -La Florida , Portal de la Cordialidad y Estadio de Beisbol Juan C. Arango-Blas de Lezo, para un total de 50 núcleos en diferentes barrios y corregimientos del Distrito de Cartagena de Indias . Contamos con núcleos en la insular como son: Bocachica, Barú, Santa Ana , Ararca, Isla fuerte. Se beneficiaron a 5.245 niñas , niños y adolescentes, 1.016 de esta población son nuevos . | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Gustavo Gonzalez Tarra | 2400568494 | 02-001-06-60-01-04-01-01 , 02-027-06-60-01-04-01-01, 02-059-06-60-01-04-01-01 , 02-097-06-60-01-04-01-01 | ICLD, ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS, SGP-PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE, ICAT (3%) | 2400568494 | 1404586600 | 58.51% | 2935705034 | 2647224053 | 90.17% | 3486574892 | 3440601207 | 98.68%
120
0
[15 empty] | Se impartirán clases en las diferentes disciplinas deportivas a los 1.830 niñas, niños, adolescentes en los diversos niveles de iniciación y formación | Clases realizadas en los diferentes niveles | 47 |  | 1830 | 609 | 600 |  | 1830 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 1830 | 100% |  |  |  | 0 | 0% | 1830 | 100%
650
570
|  |  | DEPORTE ESTUDIANTIL | Incrementar a 28,8% los niños, niñas , adolescentes y Jóvenes entre 6 y 7 años, vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | porcentaje de niños, niñas y adolescentes vinculados en los superate - intercolegiados | 9.7% | DEPORTE ESTUDIANTIL | Número de niñas, niños, adolescentes y jovenes entre 6 y 17 años, vicunlados al programa Supérate-Intercolegiados | 30932 | 20757 | 7631 | 2545 | APOYO AL PORYECTO DEPORTE ESTUDIANTIL | 2017-13001-0075 | Se realizarán los Juego Superate- Intercolegiados, los cuales beneficiarán a 2.545 deportistas | Juegos Súperate-Intercolegidos realizados | 2545 | número | 2545 | 848 | 250 | 600 | 600 | 23.58% | 33.22% | 33.22% |  | 1945 | 1945 | 76.42% | 2545 | 100% | 85.71% |  | 0 | 0 | 0% | 2545 | 100% | 100% |  | Se han inscritos 600 personas en los Juegos Superaté -Intercolegiados hasta el momento contamos con 6 instituciones educativas nuevas . | Se han 2.545 inscritos personas nuevas en los Juegos Superaté -Intercolegiados hasta el momento contamos con 10 instituciones educativas nuevas . | Participaron 2.545 personas nuevas en los Juegos Superaté -Intercolegiados hasta el momento contamos con 14 instituciones educativas nuevas , las finales se realizaran en el mes de diciembre en Paipa (Boyacá), la etapa distrital y departamental terminó. | 2019-04-02 | 2019-08-02 | Gustavo Gonzalez Tarra | 221534033 | 02-097-06-60-01-04-02-02, 02-005-06-60-01-04-02-02 | ICAT (3%), CONVENIOS ADMINISTRATIVOS | 221534033 | 186056100 | 83.99% | 402677000 | 186056100 | 46.2% | 402677000 | 402677000 | 100%
350
248
|  |  |  | Incrementar a 54% las instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados | portcentaje de instituciones educativas nuevas vinculadas a los superate - intercolegiados | 38.8% |  | Número de IE vinculadas a los Juegos Supérate-intercolegiados | 200 | 144 | 42 | 14 |  |  | Se vincularán 14 nuevas Instituciones Educativas | Número de nuevas instituciones educativas vinculadas | 14 | número | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 42.86% |  |  |  | 4 | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% |  |  | 4 | 4 | 28.57% | 14 | 100%
3
1
|  |  | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Incrementar al 33% la población que realiza una actividad física | porcentaje de población vinculada a los programas de actividad física | 18% | PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA "ACTIVATE POR TU SALUD" | Número de participantes vinculados a la actividad física | 300000 | 160058 | 222239 | 34987 | APOYO PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA | 2018-13001-0190 | Se crearán 3 nuevos puntos de atención de actividad física comunitaria que beneficiarán a 153 personas | Número de personas atendidas en los puntos de actividad fisica | 153 | número | 153 | 51 | 15 | 2386 | 153 | 100% | 60.29% | 31.46% |  | 11710 | 0% | 0% | 153 | 100% | 40.66% |  | 13048 | 0 | 0% | 153 | 100% | 77.56% |  | Durante este primer tirmestre del año 2019 , contamos con 121 puntos de actividad fisica entre los cuales tenemos 9 de Joven Saludable, 3 en Centros Penitenciarios y Carcelarios, 6 en caminate saludable , 1 en CAF, 47 en Madrúgale a las Salud, 46 en Noches Saludables y 9 en Empresas Saludables . Diariamente se benefician a 5.219 personas aproximadamente en subprogramas de Madrugále a la Salud y Noches saludables. | Durante este segundo trimestre del año 2019 , contamos con 121 puntos de actividad fisica entre los cuales tenemos 9 de Joven Saludable, 3 en Centros Penitenciarios y Carcelarios, 6 en caminate saludable , 1 en CAF, 47 en Madrúgale a las Salud, 46 en Noches Saludables y 9 en Empresas Saludables . Diariamente se benefician a 5.219 personas aproximadamente en subprogramas de Madrugále a la Salud y Noches saludables. | Durante este tercer trimestre del año 2019 , contamos con 140 puntos de actividad fisica entre los cuales tenemos 11 de Joven Saludable, 3 en Centros Penitenciarios y Carcelarios, 5 en Caminate Saludable , 1 en CAF, 50 en Madrúgale a las Salud, 47 en Noches Saludables y 23 en Empresas Saludables . Diariamente se benefician a 5.219 personas aproximadamente en subprogramas de Madrugále a la Salud y Noches saludables. | 2019-02-04 | 2019-11-29 | Alberto Osorio Leal | 1323956605 | 02-025-06-60-01-04-03-01, 02-027-06-60-01-04-03-01, 02-059-06-60-01-04-03-01,02-097-06-60-01-04-03-01 | SOBRETASA DEPORTIVA, ARRENDAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, SGP-PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE, ICAT (3%), CONVENIOS ADMINISTRATIVOS | 1323956605 | 698459400 | 52.76% | 1285172556 | 850545815 | 66.18% | 1282505600 | 1171065695 | 91.31%
20
16
[15 empty] | Se llevarán a cabo actividad física en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias donde se atenderán a 2.337 reclusas y reclusos | Número de reclusos y reclusas atendidos | 2337 | número | 2337 | 779 | 250 |  | 485 | 20.75% |  |  |  |  | 163 | 6.975% | 648 | 27.73% |  |  |  | 363 | 15.53% | 1011 | 43.26% |  |  | Durante este primer trimestre del año 2019 , se realizaron Actividades Físicas en los Centros Penitenciarios y Carcelarios de Ternera, San Diego y Asomenores, en los cuales se atendieron un total de 485 personas (entre reclusos y reclusas). | Durante este primer semestre del año 2019 , se realizaron Actividades Físicas en los Centros Penitenciarios y Carcelarios de Ternera, San Diego y Asomenores, en los cuales se atendieron un total de 648 personas (entre reclusos y reclusas). | Durante este periodo del año 2019 , se realizaron Actividades Físicas en los Centros Penitenciarios y Carcelarios de Ternera, San Diego y Asomenores, en los cuales se atendieron un total de 1.011 personas (entre reclusos y reclusas).
129
400
[15 empty] | Se adelantarán en las empresas asesorías y charlas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable , las cuales terminarán en una jornada de actividad física y aproximadamente se espera benenficiar a 22.867 personas | Número de personas beneficiadas en asesorias y charlas de habitos y estilos de vida saludable | 22867 | número | 22867 | 7622 | 2372 |  | 560 | 2.449% |  |  |  |  | 5614 | 24.55% | 6174 | 27% |  |  |  | 5076 | 22.2% | 11250 | 49.2% |  |  | Se desarrollaron asesorías y charlas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias, que beneficiaron a 560 personas, para un total de 9 actividades en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias. | Se desarrollaron asesorías y charlas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias, que beneficiaron a 6.174 personas, para un total de 60 actividades en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias. | Se desarrollaron asesorías y charlas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias, que beneficiaron a 11.250 personas, para un total de 131 actividades en diferentes empresas del Distrito de Cartagena de Indias.
1250
4000
[15 empty] | La actividad "Caminante Saludable" , se desarrollará sobre rutas ya establecidas , en el se desarrolla la práctica el ejecicio físico y se enseña técnicas adecuadas de marcha y trote , se beneficiarán a 180 personas | Número de personas beneficiadas en el Caminate Saludable | 180 | número | 180 | 60 | 10 |  | 323 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 323 | 100% |  |  |  | 0 | 100% | 323 | 100% |  |  | El programa "El Caminante Saludable", beneficio un total de 323 beneficiados aproximadamente desde el mes de enero a marzo de la cursante anualidad. | El programa "El Caminante Saludable", beneficio un total de 323 beneficiados aproximadamente desde el mes de enero a junio de la cursante anualidad. | El programa "El Caminante Saludable", beneficio un total de 323 beneficiados aproximadamente desde el mes de enero a septiembre de la cursante anualidad.
10
40
[15 empty] | Se crearán 4 puntos de atención de Jóvenes Saludables, el cual busca promover Hábitos y Estilos de Vida Saludable e inculcar valores a través de la actividad física musicalizada en la modalidad de baile , beneficiando a 250 jóvenes. | Número de personas atendidas en Jóvenes Saludables | 250 | número | 250 | 83 | 13 |  | 247 | 98.8% |  |  |  |  | 53 | 21.2% | 300 | 100% |  |  |  | 76 | 30.4% | 376 | 100% |  |  | Se beneficiaron a 247 de enero a marzo del año 2019, contamos con 9 puntos de atención. | Se beneficiaron a 300 de enero a junio del año 2019, contamos con 9 puntos de atención. | Se beneficiaron a 376 de enero a septiembre del año 2019, contamos con 12 puntos de atención.
60
10
[15 empty] | Se prestará asesoramiento y acompañamiento técnico a los deportistas que asisten al Centro de Acondicionamiento Físico , se espera beneficiar a 800 personas | Número de deportistas beneficiados en asesoramiento y acompañamiento | 800 | número | 800 | 266 | 80 |  | 618 | 100% |  |  |  |  | 4600 | 100% | 5218 | 100% |  |  |  | 4575 | 100% | 9793 | 100% |  |  | Se realizaron jornadas de asesoría y acompañamiento técnico durante enero a marzo del año 2019 de las cuales se beneficiaron a 618 deportistas que asisten al Centro de Acondicionamiento Físico. | Se realizaron jornadas de asesoría y acompañamiento técnico durante enero a junio del año 2019 de las cuales se beneficiaron a 5.218 deportistas que asisten al Centro de Acondicionamiento Físico. | Se realizaron jornadas de asesoría y acompañamiento técnico durante enero a septiembre del año 2019 de las cuales se beneficiaron a 9.793 deportistas que asisten al Centro de Acondicionamiento Físico.
70
150
[15 empty] | Se llevarán a cabo 7 Eventos Masivos de Actividad Física que beneficiarán a 8.400 personas | Número de personas beneficiadas en eventos masivos de actividad fisica | 8400 | número | 8400 | 8400 | 3150 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1280 | 15.24% | 1280 | 15.24% |  |  |  | 2958 | 35.21% | 4238 | 50.45% |  |  | Se espera en el segundo trimestre del año 2019, realizar un evento masico como lo es el Día Mundial de la Actividad Fisica . | Se realizo el Día Mundial de la Actividad Fisica en el cual participaron 1.280 personas . | Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: Día Mundial de la Actividad Fisica en el cual participaron 1.280 personas . Otros eventos como: Joven Saludable al Parque "JUGANDO Y BAILANDO PIENSA POSITIVO y VIVE LA DANZA VIVE EL MOVIMIENTO , en los cualas se beneficiaron a 2.958 personas , para un total de 4.238 personas beneficiadas.
3200
[21 empty] | 2050 | [10 empty] | 67.14%
|  |  |  | Incrementar a 65% la población participantes de eventos recreativos comunitarios | porcentaje de población vinculada a los eventos recreativos comunitarios | 42% | EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS " RECREANDO LA GENTE" | Número de participantes vinculados a los Eventos Recreativos Comunitarios | 646969 | 404356 | 265120 | 60534 | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS " RECREANDO LA GENTE" | 2018-13001-0147 | Se realizarán 10 Eventos de Vacaciones Recreativas , en los cuales brindaremos a las niñas y niños diferentes actividades recreo-deportivas que adelantaremos en el parque ecológico | Número de personas atendidas en Vacaciones recreativas | 1000 | número | 1000 | 333 | 100 | 3261 | 0 | 0% | 2.625% |  |  | 14292 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 12883 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.31% |  | Las vacaciones recreativas se realizaran a mitad del año 2019 y de acuerdo con el candelario de las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias. | Las vacaciones recreativas, se realizaran en el cuarto trimestre del año 2019. | Las vacaciones recreativas, se realizaran en el cuarto trimestre del año 2019. | 2019-06-03 | 2019-07-31 |  | 1291443344 | 02-025-06-60-01-04-03-02,02-059-06-60-01-04-03-02 ,02-024-06-60-01-04-03-02, 02-005-06-90-01-04-03-02, 02-001-06-60-01-04-03-02 | SOBRETASA DEPORTIVA, SGP -PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ICLD, CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 1291443344 | 358170290 | 27.73% | 1756708344 | 1199461130 | 68.28% | 1870806140 | 1827806110 | 97.7%
133
100
[15 empty] | Se realizarán 110 Vías Recreativas y Vías Saludables, se beneficiaran 25.000 personas , esta actividad esta encaminada a generar espacios físicos transitorios dentro del distrito para que la comunidad goce del aprovechamiento del tiempo libre | Números de Personas beneficiadas en el programa vias recreativas y vias saludables | 25000 | personas | 25000 | 8333 | 2463 |  | 1837 | 7.348% |  |  |  |  | 4152 | 16.61% | 5989 | 23.96% |  |  |  | 5856 | 23.42% | 11845 | 47.38% |  |  | Durante este primer trimetre se realizaron 4 vías recreativas, con un total de 1.837 personas beneficiadas. | Durante este primer trimetre se realizaron 23 vías recreativas, con un total de 5.989 personas beneficiadas. | Durante este periodo de enero a septiembre se realizaron 46 vías recreativas, con un total de 11.845 personas beneficiadas. | 2019-04-02 | 2019-11-04
1602
1924
[15 empty] | Se realizaran 30 eventos entre "Cartagena es de los Niños y "Cartagena es de Todos" : 15 eventos para Cartagena es de los Niños que va dirigiada a población infantil del Distrito de Cartagena de Indias brindándoles un día recreativo y visitas a sitios de interés de nuestra bella ciudad ; 15 para Caratgena es de Todos que va dirigida a los adultos mayores de 60 años brindándoles un día recreativo y visitas a sitios de interés de nuestra bella ciudad , se beneficiarán 3.000 personas | Número de personas beneficiadas en los eventos Cartagena es de los Niños y Cartagena es de Todos | 3000 | número | 3000 | 1000 | 350 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 4000 | 100% | 4000 | 100% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Estas actividades se llevarán a cabo en el cuarto trimestre del año 2019. | Se realizaron actividades recreativas y deportivas dirigidas al adulto mayor como: caminar, rondas tradiconales. Juegos de mesa como: El domino , el ajedrez, parques, rompecabezas, el trompo, juegos con pelotas plásticas, palos, balones , peregrina , entre otros , para un total de 4.000 adultos mayores beneficiados. | 2019-03-01 | 2019-10-31
400
250
[15 empty] | Se realizará un Festival Internacional de la Cometa ,en el cual asisten cometeros nacionales e internacionales mostrando diferentes modalidades de cometas y la comunidad del Distrito de Cartagena de Indias , se beneficiarán a 7.000 personas | Festival realizado | 7000 | número | 7000 | 2333 | 800 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | El Festival Internacional de la Cometa se realizará durante el mes de agosto y dura aproximadamente 4 días. | El Festival Internacional de la Cometa se realizará durante el mes de agosto y dura aproximadamente 4 días. | El Festival Internacional de la Cometa, no se puedo llevar a cabo por problemas con la fuente de financiamiento . | 2019-08-01 | 2019-08-30
900
633
[15 empty] | Se realizarán 3 Eventos Masivos de Recreación y apoyo a otras actividades recreativas | Número de personas participantes en los eventos masivos de recreación comunitaria | 24534 | número | 24654 | 8218 | 3000 |  | 1424 | 5.776% |  |  |  |  | 10140 | 41.13% | 11564 | 46.91% |  |  |  | 3027 | 12.28% | 14591 | 59.18% |  |  | Dentro de este item también sumamos las personas beneficiadas en el apoyo a otras actividades recreativas , durante este primer trimestre del año 2019 participaron 1.424 personas , se realizaron 7 actividades recreativas aproximadamente . | Dentro de este item también sumamos las personas beneficiadas en el apoyo a otras actividades recreativas , durante este primer semestre del año 2019 participaron 11.564 personas , se realizaron 29 actividades recreativas aproximadamente . | Dentro de este item también sumamos las personas beneficiadas en el apoyo a otras actividades recreativas , durante este año 2019 participaron 14.591 personas , se realizaron 49 actividades recreativas aproximadamente . | 2019-02-02 | 2019-11-29
4000
[21 empty] | 1218 | [10 empty] | 14.17%
59.44%
|  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Mejorar el 50% de los escenarios deportivos e incrementar en 1.5% los escenarios nuevos con enfoque de territorialidad | Porcentaje de escenarios deportivos mantenidos y construidos | 14% | CONSTRUCCIÓN ,ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MÁS GENTE INTEGRADA" | Número de escenarios existentes mantenidos, adecuados y mejorados | 100 | 73 | 54 | 7 | CONSTRUCCIÓN ,ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MÁS GENTE INTEGRADA" | 2018-13001-0145 | En este año, se realizarán 7 mantenimientos, adecuaciones , internvenciones y mejoramientos de los escenarios deportivos | Número de intervenciones realizadas | 7 | número | 7 | 38500 | 10000 | 23 | 23 | 100% | 33.33% | 33.33% |  | 3 | 3 | 100% | 26 | 100% | 50% |  | 2 | 3 | 42.86% | 29 | 100% | 50% |  | Se llevaron a cabo 25 visitas técnicas de enero a marzo , se realizaron intervenciones menores a los escenarios deportivos como el pago de los servicios públicos de : Coliseo Chicho de Hierro, Estadio de Beisbol 11 de Noviembre , Unidad Deportiva El Campestre, Estadio de Softbol de Chiquinquirá, Estadio de softbol Los Cerros, Complejo Acuático, Estadio de Atletismo, Coliseo de Combate, Coliseo Voleibol Norton Madrid, Estadio de Futbol de San Fernando, Estadio de Softbol de las Gaviotas, Estadio de Softbol Nuevo Bosque, Estadio de Beisbol Mono Judas, Estadio de Softbol de los Caracoles, Campo de Softbol (Socorro Mza. 68A), Cancha de Microfutbol (Alto Bosque), Complejo de Raquetas, Cancha de Microfútbol Martínez Martelo, Cancha de Futbol Alameda La Victoria, Polideportivo Juan . Arango, Cancha múltiple Los Cerezos, Cancha Múltiple de Ceballos, Estadios de Beisbol Infantil Daniel Lemaitre. | Se llevaron a cabo 39 visitas técnicas de enero a junio , se realizaron intervenciones menores a los escenarios deportivos como el pago de los servicios públicos asi como el mejoramiento , adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos como son: Coliseo Chicho de Hierro, Estadio de Beisbol 11 de Noviembre , Unidad Deportiva El Campestre, Estadio de Softbol el Campestre , Estadio de Softbol de Chiquinquirá, Estadio de softbol Los Cerros, Complejo Acuático, Estadio de Atletismo, Coliseo de Combate, Coliseo Voleibol Norton Madrid, Estadio de Futbol de San Fernando, Estadio de Softbol de las Gaviotas, Estadio de Softbol Nuevo Bosque, Estadio de Beisbol Mono Judas, Estadio de Softbol de los Caracoles, Campo de Softbol (Socorro Mza. 68A), Cancha de Microfutbol (Alto Bosque), Complejo de Raquetas, Cancha de Microfútbol Martínez Martelo, Cancha de Futbol Alameda La Victoria, Polideportivo Juan . Arango, Cancha múltiple Los Cerezos, Cancha Múltiple de Ceballos, Estadios de Beisbol Infantil Daniel Lemaitre, Reparación de las canchas múltiples de los barrios Santa Rita - Institutción José de la Vega y Los Calamares - Calle La Lengua entre Mz 28 y 63, Mejoramiento de la infraestructura deportiva de la cancha múltiple del Corregimiento de Bocachica en el Distrito de Cartagena de Indias | Se llevaron a cabo 47 visitas técnicas de enero a septiembre , se realizaron intervenciones menores a los escenarios deportivos como el pago de los servicios públicos (luz o Agua ) asi como también se realizaron mantenimiento , adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos como son : Coliseo Chicho de Hierro, Estadio de Beisbol 11 de Noviembre , Unidad Deportiva El Campestre, Estadio de Softbol de Chiquinquirá, Estadio de softbol Los Cerros, Complejo Acuático, Estadio de Atletismo, Coliseo de Combate, Coliseo Voleibol Norton Madrid, Estadio de Futbol de San Fernando, Estadio de Softbol de las Gaviotas, Estadio de Softbol Nuevo Bosque, Estadio de Beisbol Mono Judas, Estadio de Softbol de los Caracoles, Campo de Softbol (Socorro Mza. 68A), Cancha de Microfutbol (Alto Bosque), Complejo de Raquetas, Cancha de Microfútbol Martínez Martelo, Cancha de Futbol Alameda La Victoria, Polideportivo Juan C.. Arango, Cancha múltiple Los Cerezos, Cancha Múltiple de Ceballos, Estadios de Beisbol Infantil Daniel Lemaitre, Reparación de las canchas múltiples de los barrios Santa Rita - Institución José de la Vega y Los Calamares - Calle La Lengua entre Mz 28 y 63, Mejoramiento de la infraestructura deportiva de la cancha múltiple del Corregimiento de Bocachica en el Distrito de Cartagena de Indias , Estadio Polideportivo de Arroyo Grande, Cancha Múltiple del barrio República de Chile , Construcción del Muro de Cerramiento del Polideportivo Juan C. Arango y adecuación de estadio de softbol de Pasacaballos. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Carlos Rapalino Pedrozo | 4280506540 | 02-027-06-60-01-04-04-01, 02-059-06-60-01-04-04-01, 02-097-06-60-01-04-04-01, 02-005-06-60-01-04-04-01, 02-001-06-60-01-04-04-01 | ARRENDAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, SGP- PROPÓSITO GENERAL - DEPORTES, ICAT (3%), ICLD, CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 5368895407 | 2740152994 | 51.04% | 7105955529 | 4351497032 | 61.24% | 7361955771 | 7356599674 | 99.92%
18500
10000
[6 empty] | 31% |  | Número de escenarios deportivos construidos y reconstruidos | 72 | 32 | 9 | 16 |  |  | Se realizarán la construcción de 2 escenarios deportivos | Número de escenarios construidos | 2 | número | 2 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se espera en el segundo trimestre del año 2019 realizar construcción de escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias | Se espera en el segundo semestre del año 2019, realizar construcción de escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias | Se espera en el cuarto semestre del año 2019, realizar construcción de escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias
5000
5000
[15 empty] | Se realizarán la reconstrucción de 14 escenarios deportivos | Número de escenarios reconstruidos | 14 | número | 14 | 50000 | 16000 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se espera en el segundo trimestre del año 2019 realizar reconstrucción de los escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias | Se espera en el segundo semestre del año 2019, realizar reconstrucción de los escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias | Se espera en el cuarto semestre del año 2019, realizar reconstrucción de los escenarios deportivos del distrito de Cartagena de Indias
24000
10000
|  |  | DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO | Incrementar a 9% los participantes en las actividades deportivas y recreativas con inclusión social | Porcentaje de nuevos participantes en las actividades deportivas y recreativas | 7% | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUSION SOCIAL "GENTE DIVERSA" | Número de población vulnerable participantes en actividades de deporte y recreación con inclusión social y enfoque diferencial | 40000 | 29378 | 38445 | 2657 | IMPLEMENTACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUSION SOCIAL | 2018-13001-0189 | Se llevarán a cabo los juegos Paralimpicos y diversas clases de eventos recreo-deportivos que beneficiaron a 600 personas | Número de personas participantes en los Juegos paralimpicos y eventos recreo deportivos | 600 | número | 600 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5% |  | 2498 | 150 | 25% | 150 | 25% | 10.79% |  | 7643 | 2257 | 100% | 2407 | 100% | 40.11% |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se apoyaron los clasificatorios a Juegos Paranacionales en Atletismo, Natación y Boccia , asi como el clasificatorio de Voleibol Sentado un total de 150 personas. | Se apoyaron los clasificatorios a Juegos Paranacionales en Atletismo, Natación y Boccia , asi como el clasificatorio de Voleibol Sentado beneficiando a 150 personas, además se llevaron a cabo en algunas instituciones educativas actividades recreodeportivas beneficiando a 257 personas asi como también se realizo un evento deportivo de 2.000 personas, para un total de 2.407 personas beneficiadas. | 2019-02-02 | 2019-11-29 | Gustavo Gonzalez Tarra - Alberto Osorio Leal | 294795000 | 02-025-06-60-01-04-05-01 , 02-001-06-60-01-04-05-01 | SOBRETASA DEPORTIVA- ICLD | 294795000 | 18000000 | 6.106% | 753295000 | 386100000 | 51.25% | 585300000 | 585300000 | 100%
80
60
[15 empty] | Se realizará un evento para la población de Primera Infancia , se espera beneficiar a 100 infantes | Número de infantes participantes | 100 | número | 100 | 33 | 11 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2092 | 100% | 2092 | 100% |  |  |  | 1346 | 100% | 3438 | 100% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se desarrollo en este primer semestre del año 2019 el programa de Escuelas Recreativas con niños y niñas de primera infancia en los corregimientos del Distrito de Cartagena de Indias , para un total de 2.092 beneficiados. Se desarrolla en los corregimientos : Boquilla, Bocachica,Puerto Rey, Barú, Santa Ana y Ararca. | Se desarrollo en este periodo del año 2019 el programa de Escuelas Recreativas con niños y niñas de primera infancia en los corregimientos del Distrito de Cartagena de Indias , para un total de 3.438 beneficiados. Se desarrolla en los corregimientos : Boquilla, Bocachica,Puerto Rey, Barú, Santa Ana y Ararca.
11
11
[15 empty] | Se realizará 1 Eventos a los Jovenes en Riesgo , con el que se pretende beneficiar a 100 jovenes | Número de Jóvenes en Riesgo participantes | 100 | número | 100 | 33 | 11 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar en este segundo semestre del año 2019 | Se espera realizar en el último trimestre del año 2019
11
11
[15 empty] | Se llevará a cabo 1 Evento a la población L.G.T.B.I., con el objetivo de beneficiar aproximadamente 100 personas | Número de personas LGTBI participantes | 100 | número | 100 | 33 | 11 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar en este segundo semestre del año 2019 | Se espera realizar en el último trimestre del año 2019
11
11
[15 empty] | Se realizará 1 Evento depotivo a la Población Afro , en el cual se atenderán a 200 personas | Número de personas afros participantes | 200 | número | 200 | 66 | 22 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar en este segundo semestre del año 2019 | Se espera realizar en el último trimestre del año 2019
22
22
[15 empty] | Se realizará 1 Evento depotivo a la Población Indigenas , en el cual se atenderán a 200 personas | Número de Indigenas partipantes | 200 | número | 200 | 66 | 22 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar en este segundo semestre del año 2019 | Se espera realizar en el último trimestre del año 2019
22
22
[15 empty] | Se realizará un evento deportivo para las victimas en el cual participarán 1.255 personas | Número de victimas participantes | 1225 | número | 1225 | 408 | 136 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 256 | 20.9% | 256 | 20.9% |  |  |  | 0 | 0% | 256 | 20.9% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Durante cada sábado, se realizan encuentros del Campamento Juvenil del Distrito (con el acompañamiento de Coldeportes) en el barrio Huellas Alberto Uribe Uribe, este programa va dirigido a Jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano, así como a desplazados por la violencia. Los beneficiados cuenta con edades que oscilan entre los 13 y 17 años. El programa maneja 5 ejes temáticos especiales para rehabilitación, inclusión y protección de la población víctima, durante este primer semestre se han beneficiado a un total de 256 jóvenes . | Durante cada sábado, se realizan encuentros del Campamento Juvenil del Distrito (con el acompañamiento de Ministerio del Deporte) en el barrio Huellas Alberto Uribe Uribe, este programa va dirigido a Jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano, así como a desplazados por la violencia. Los beneficiados cuenta con edades que oscilan entre los 13 y 17 años. El programa maneja 5 ejes temáticos especiales para rehabilitación, inclusión y protección de la población víctima, durante este periodo se han beneficiado a un total de 256 jóvenes .
136
136
[15 empty] | Se atenderá a 132 Mujeres a través de un evento deportivo | Número de Mujeres participantes | 132 | número | 132 | 44 | 15 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 4040 | 100% | 4040 | 100% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar en este segundo semestre del año 2019 | Se realizaron actividad fisica para las mujeres diagnósticadas con cáncer, una vez a la semana por una hora, con lo cual se benefiaciaron un total de 40 asi como también se llevaron a cabo festivales deportivos de mujeres , en los cuales se beneficiaron a 4.000 personas , para un total de 4.040 mujeres beneficiadas .
15
[21 empty] | 14 | [10 empty] | 18.24%
|  |  |  | Incrementar a 55% los participantes en los Juegos Corregimientales, comunales, carcelarios y torneos de integración comunitaria | Porcentaje de nuevos participantes en los Juegos corregimentales, comunales, carcelarios y torneos de integración comunitaria | 10% | DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO" PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE" | Número de Participantes en los Juegos Corregimentales, Comunales, Carcelarios y Torneos de Integración Comunitaria | 81225 | 45059 | 34553 | 9043 | CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO" PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE" | 2018-13001-0149 | Se realizarán los Juegos Corregimentales con la particípación de 4.300 personas y 24 corregimientos aproximadamente | Número de participantes en los Juegos Corregimentales | 4300 | número | 4300 | 1433 | 1433 | 1200 | 0 | 0% | 15% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 11730 | 4210 | 97.91% | 4210 | 97.91% | 54.35% |  | Éste evento deportivo se encuentra en etapa de inscripciones, se han adelantado reuniones informativas, las disciplinas que estarán en competencias son las siguientes: Beisbol, Fútbol, Futsalón, Softbol, Atletismo , se contará con la participación de 26 corregimientos (Barú, Bocachica, Caño del oro, Punta Arena, Santa Ana, Ararca, Tierra Bomba, Isla Fuerte, Islote, Arroyo Grande, La Europa, Arroyo de Piedra, Arroyo de Las Canoas, Nayunca, Boquilla, Manzanillo del Mar, Marlinda, tierra Baja, Pontezuela, Punta Canoa, Villa Gloria , Pasacaballos, Membrillal, Leticia, Recreao, Bajo El Tigre). | Éste evento deportivo se encuentra en etapa de inscripciones, se han adelantado reuniones informativas, las disciplinas que estarán en competencias son las siguientes: Beisbol, Fútbol, Futsalón, Softbol, Atletismo , se contará con la participación de 26 corregimientos (Barú, Bocachcica, Caño del oro, Punta Arena, Santa Ana, Ararca, Tierra Bomba, Isla Fuerte, Islote, Arroyo Grande, La Europa, Arroyo de Piedra, Arroyo de Las Canoas, Nayunca, Boquilla, Manzanillo del Mar, Marlinda, tierra Baja, Pontezuela, Punta Canoa, Villa Gloria , Pasacaballos, Membrillal, Leticia, Recreao, Bajo El Tigre). | Éste evento deportivo cuenta con la participación de 4.210 personas , las disciplinas en competencias son las siguientes: Beisbol, Fútbol, Softbol, Atletismo Canotaje, Micro; se cuenta con la participación de 26 corregimientos (Barú, Bocachcica, Caño del oro, Punta Arena, Santa Ana, Ararca, Tierra Bomba, Isla Fuerte, Islote, Arroyo Grande, La Europa, Arroyo de Piedra, Arroyo de Las Canoas, Nayunca, Boquilla, Manzanillo del Mar, Marlinda, tierra Baja, Pontezuela, Punta Canoa, Villa Gloria , Pasacaballos, Membrillal, Leticia, Recreao, Bajo El Tigre). | 2019-02-02 |  | Gustavo Gonzalez Tarra | 6060350177 | 02-001-06-60-01-04-05-02, 02-025-06-60-01-04-05-02, 02-059-06-60-01-04-05-02, 02-097-06-60-01-04-05-02, 02-124-06-60-01-04-05-02 | ICLD, SOBRETASA DEPORTIVA, SGP-PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE, ICAT (3%), IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO | 6261250177 | 1705391549 | 27.24% | 11675271132 | 5194830909 | 44.49% | 10841270890 | 10759045940 | 99.24%
[15 empty] | Se desarrollarán Torneos Deportivos de Integración Comunitaria en 170 barrios del Distrito de Cartagena de Indias, en donde se beneficiaran 1.000 personas | Número de participantes en los Torneos de Integración Comunitaria | 6000 | número | 6000 | 333 | 111 |  | 1200 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 1200 | 20% |  |  |  | 7200 | 100% | 8400 | 100% |  |  | Se realizarón los Juegos Deportivos por La Paz, en donde se desarrollaron disciplinas deportivas como: Béisbol, Softbol, Futsala, Domino, Kitbol, Golito, con la participación de 1.200 deportitas | Se realizarón en este primer semestre los Juegos Deportivos por La Paz, en donde se desarrollaron disciplinas deportivas como: Béisbol, Softbol, Futsala, Domino, Kitbol, Golito, con la participación de 1.200 deportitas ; se aumento la metas a 5.000 personas más debido a la incorporación realizado mediante acuerdo No. 0001 del 9 de mayo del 2019 | Se realizarón durante el periodo de enero a septiembre : los Juegos Deportivos por La Paz, en donde se desarrollaron disciplinas deportivas como: Béisbol, Softbol, Futsala, Domino, Kitbol, Golito, con la participación de 1.200 deportitas, se llevaron a cabo los torneos de integración comunitaria en los barrios el Nazareno, Nelson Mandela, Santa Rita, Bicentenario, Chiqiuinquira, Paraiso, faldas de la Popa, San José de Los Campanos , La María, el Pozón, Olaya, 20 de Julio , la Florida, San Francisco dentro del cual se beneficiaron a 600 personas , se realizó juegos de interlocalidades de fútbol menor con la particiapción de 600 niños, también se realizaron direntes eventos y torneos deportivos que beneficiaron a 6.000 personas, para un total de 8.400 personas ; se aumento la metas a 5.000 personas más, debido a la incorporación realizado mediante acuerdo No. 0001 del 9 de mayo del 2019,
111
111
[15 empty] | Se apoyarán los Juegos Comunales , que se realizarán en las localidades del Distrito de Cartagena de Indias y tendrán una participación de 1.000 personas | Número de participantes en los Juegos Comunales | 1000 | número | 1000 | 333 | 111 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización. | Se espera realizar este segundo semestre del año 2019 | Se espera realizar en este útimo trimestre del año 2019
111
111
[15 empty] | Las Actividades Pre-deportivas y Juegos Tradicionales y de la calle, como Catalizadores del proceso; aprovechando la condición de aceptación, que dichas actividades tienen en la ciudadanía cartagenera. | Número de participantes en Juegaté y Disfruta los Juegos | 6700 | número | 6700 | 566 | 188 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar este segundo semestre del año 2019 , en esta actividad la meta aumento a 5.000 personas más debido a la incorporación mediante acuerdo No. 0001 del 9 de mayo del 2019 | Se espera realizar este útimo trimestre del año 2019 , en esta actividad la meta aumento a 5.000 personas más debido a la incorporación mediante acuerdo No. 0001 del 9 de mayo del 2019
189
189
[15 empty] | Se desarrollarán los Juegos Carcelarios (San Diego, Ternera y Asomenores ) y actividades recreo-deportivas , los cuales beneficiarán a 1.043 reclusas y reclusos | Número de participantes en los Juegos Carcelarios | 1043 | número | 1043 | 347 | 100 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 320 | 30.68% | 320 | 30.68% |  |  | Se encuentra en etapa de planificación y organización | Se espera realizar este segundo semestre del año 2019 | Se realizaron actividades recrea-deportivas, en los centros penitenciarios y carcelarios de San Diego y Ternera , las cuales beneficiaron a una población aproximada de 320 reclusas y reclusos.
47
200
|  |  |  | Mantener en un 100% las iniciativas presentadas por la comunidad atendidas | Porcentaje de atención de iniciativas al 100% | 100% |  | Número de Iniciativas presentadas por la comunidad atendidas | 100 | 100 | 252 | 100 |  |  | Apoyarán 100 iniciativas presentadas por las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias | Número de Iniciativas de las comunidades apoyadas | 100 | número | 100 | 16666 | 5555 | 5 | 5 | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 5% |  |  |  | 105 | 100% | 110 | 100% |  |  | Se atendieron 5 iniciativas presentadas por la comunidad durante los meses de enero a marzo del 2019 | Se atendieron 5 iniciativas presentadas por la comunidad durante los meses de enero a junio del 2019 | Se atendieron 110 iniciativas presentadas por la comunidad durante los meses de enero a septiembre del 2019
5555
5555
[8 empty] | Números de gestores y entrenadores deportivos comunitarios capacitados | 0 | 0 | 0 | 3857 |  |  | Capacitaión a gestores y entrenadores deportivos comunitarios | Números de gestores y entrenadores deportivos comunitarios capacitados | 3857 | número | 3857 | 3857 | 1286 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 2000 | 51.85% | 2000 | 51.85%
1286
[21 empty] | 1286 | [10 empty] | 3.333% | [10 empty] | Se espera llevar a cabo este segundo semestre del año 2019, esta actividad es nueva y se pretente conseguir que se capaciten a 3.857 entre entrenadores y gestores deportivos comunitarios. | Se realizaron diferentes capacitaciones en variados temas deportivos en cada unos de los eventos y torneos deportivos que se llevaron a cabo en los cuales se beneficiaron aproximadamente a 2.000 personas.
47.23%
48.15%
|  |  | DEPORTE ASOCIADO | Incrementar al 100% los deportistas de altos logros y futuras estrellas del deporte apoyados | Porcentaje de nuevos deportistas de altos logros y futuras glorias apoyados | 16% | CARTAGENA DE INDIAS, SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | Número de eventos de carácter nacional o internacional con sede en Cartagena de Indias | 48 | 39 | 46 | 2 | FORMACIÓN AL PROYECTO CARTAGENA DE INDIAS, SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 2018-13001-0146 | Se apoyarán 2 eventos deportivos y recreativos de carácter nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias | número de eventos deportivos nacionales e internacionales apoyados | 2 | número | 2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 57.78% |  | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 100% | 100% |  | Se espera en este segundo trimestre del año 2019 apoyar y llevar a cabo eventos de talla nacional e internacional en Cartagena de Indias. | Se realizaron 3 eventos: TORNEO ITF MÉXICO, PARAGUAY, JAMAICA, PERÚ”, en el marco de la preparación de deportistas de tenis a participar en los Juegos Nacionales 2019 , Torneo ciclistico ciudad de Cartagena 2019, FESTIMAR Y PLAYA. | Se realizaron 3 eventos: TORNEO ITF MÉXICO, PARAGUAY, JAMAICA, PERÚ”, en el marco de la preparación de deportistas de tenis a participar en los Juegos Nacionales 2019 , Torneo ciclistico ciudad de Cartagena 2019, FESTIMAR Y PLAYA. |  | 2019-12-30 | Gustavo Gonzalez Tarra | 500000000 | 02-097-06-60-01-04-06-03 | ICAT (3%) | 500000000 | 181687000 | 36.34% | 375753363 | 366484288 | 97.53% | 375753363 | 366484288 | 97.53%
[7 empty] | DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO" | Número de deportitas apoyados para los Juegos Deportivos Nacionales 2019 | 100 | 16 | 215 | 21 | APOYO AL DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO" | 2018-13001-0144 | Con miras al cumplimiento institucional del IDER, se apoyarán a deportistas que se preparan para participar en los próximos JJNN 2019 en representación del Distrito de Cartagena de Indias. | Número de deportistas apoyados | 16 | personas | 16 | 16 | 16 | 63 | 63 | 100% | 73.33% |  |  | 1 | 1 | 6.25% | 64 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% | 64 | 100% | 100% |  | Durante este primer trimestre se apoyaron a 63 deportitas : Deportistas Convencionales: María José Rosado Pérez- Ajedrez, Gregaria Gómez -Atletismo, Kevin Espinoza- Atletismo, Libia de la Rosa Saldariaga-Baloncesto,Lázaro Cáceres- Boxeo,Delkis randa- Boxeo,Edward Yepez Paternina- Ciclismo,Germán Santoya Acevedo -Ciclismo, Ana Hernández -Gimnasia,Gianella González- Gimnasia,Rafael Cerro- Pesas,Rosa Quejada -pesas,Kelly Gómez- pesas, María José Porto Pérez- Patinaje,Angilly Pérez Moreno- Patinaje, Elvira Pérez Zúñiga- Patinaje, Josué Garcés- Taekwondo, Stephania Hurtado Malagón- Patinaje, Nicole Gómez- T. Campo, María Dorado -Taekwondo, Alba Taborda-Taekwondo,Isamar Blanco- Taekwondo,Dora De Deulofutt Tovar -Taekwondo, Yurani Martinez Causado-Pesas. Deportistas No Convecionales: ALFREDO CORREA ORTEGA -ATLETISMO - AUDITIVA, YINETH JULIO BELLO -ATLETISMO- AUDITIVA, JOSE JIMENEZ -ATLETISMO -AUDITIVA,DEIMER ZABALETA -ATLETISMO -AUDITIVA,ENOC LLAMAS NUÑEZ -BALONCESTO- AUDITIVA,CARLOS OSPINO CARVAJAL- BALONCESTO- AUDITIVA,DAIRO HERNANDEZ ALEMAN- BALONCESTO -AUDITIVA,EDUAR RUIZ MELENDEZ- FUTBOL- AUDITIVA, JHON FREDYS VALENCIA PEREA- FUTBOL -AUDITIVA,KEIDER GARCES CHIMA- FUTBOL- AUDITIVA, RICHARD ESPINOSA MARTINEZ- FUTBOL- AUDITIVA,EVER ANTONIO ESCORCIA- FUTBOL- AUDITIVA,ROSA INES TEHERAN GONZALEZ -FUTBOL SALA -AUDITIVO,LILIBETH GALAN SANMARTIN- FUTBOL SALA- AUDITIVO,MAYERLIS NUÑEZ FLOREZ- FUTBOL SALA -AUDITIVO,ELIZABETH BELLO PADILLA -FUTBOL SALA- AUDITIVO,MANUELA GUILLEN PINTO -FUTBOL SALA- AUDITIVO,DARCELIS ORTEGA GUERRERO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, YURLEIDIS CARREAZO VALOYES- FUTBOL SALA- AUDITIVO,IVONNES MARIA CASTILLO JULIO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, CRUZ MANUEL DIAZ JIMENEZ- NATACION -AUDITIVO,DORIAN CANTILLO ALVAREZ -ATLETISMO- COGNITIVO, JESSITH MEDRANO LEON- ATLETISMO- COGNITIVO,WILMER FONSECA MONTALVO- ATLETISMO -COGNITIVO,OSNAYDER ARELLANO OROZCO -ATLETISMO -COGNITIVO, RAUL CESAREN -BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,DIMAS OZUNA- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,MAURICIO MORENO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,PABLO MONTERO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,JHON MENDOZA- VOLEIBOL SENTADO -FISICA,AMETH OSPINO- VOLEIBOL SENTADO- FISICA, EDUARDO TOVAR- VOLEIBOL SENTADO -FISICA, EDWIN HERRERA- VOLEIBOL SENTADO- FISICA,ANDRES AVILA FARIA- ATLETISMO -PARALISIS CEREBRAL,ALEXANDER BATISTA- ATLETISMO- VISUAL,MARIELA CIFUENTES FONSECA -BOLOS -VISUAL,ALONSO VARGAS CASTILLO- BOLOS- VISUAL, MARIA TERESA BARBOSA CUETO -BOLOS -VISUAL, EDWIN BELEÑO VASQUEZ -BOLOS -VISUAL. | Durante este primer semestre se apoyaron a 64 deportitas : Deportistas Convencionales: María José Rosado Pérez- Ajedrez, Gregaria Gómez -Atletismo, Kevin Espinoza- Atletismo, Libia de la Rosa Saldariaga-Baloncesto,Lázaro Cáceres- Boxeo,Delkis Miranda- Boxeo,Edward Yepez Paternina- Ciclismo,Germán Santoya Acevedo -Ciclismo, Ana Hernández -Gimnasia,Gianella González- Gimnasia,Rafael Cerro- pesas,Rosa Quejada -pesas,Kelly Gómez- pesas, María José Porto Pérez- Patinaje,Angilly Pérez Moreno- Patinaje, Elvira Pérez Zúñiga- Patinaje, Josué Garcés- Taekwondo, Stephania Hurtado Malagón- Patinaje, Nicole Gómez- T. Campo, María Dorado -Taekwondo, Alba Taborda-Taekwondo,Isamar Blanco- Taekwondo,Dora De Deulofutt Tovar -Taekwondo. Deportistas No Convecionales: ALFREDO CORREA ORTEGA -ATLETISMO - AUDITIVA, YINETH JULIO BELLO -ATLETISMO- AUDITIVA, JOSE JIMENEZ -ATLETISMO -AUDITIVA,DEIMER ZABALETA -ATLETISMO -AUDITIVA,ENOC LLAMAS NUÑEZ -BALONCESTO- AUDITIVA,CARLOS OSPINO CARVAJAL- BALONCESTO- AUDITIVA,DAIRO HERNANDEZ ALEMAN- BALONCESTO -AUDITIVA,EDUAR RUIZ MELENDEZ- FUTBOL- AUDITIVA, JHON FREDYS VALENCIA PEREA- FUTBOL -AUDITIVA,KEIDER GARCES CHIMA- FUTBOL- AUDITIVA, RICHARD ESPINOSA MARTINEZ- FUTBOL- AUDITIVA,EVER ANTONIO ESCORCIA- FUTBOL- AUDITIVA,ROSA INES TEHERAN GONZALEZ -FUTBOL SALA -AUDITIVO,LILIBETH GALAN SANMARTIN- FUTBOL SALA- AUDITIVO,MAYERLIS NUÑEZ FLOREZ- FUTBOL SALA -AUDITIVO,ELIZABETH BELLO PADILLA -FUTBOL SALA- AUDITIVO,MANUELA GUILLEN PINTO -FUTBOL SALA- AUDITIVO,DARCELIS ORTEGA GUERRERO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, YURLEIDIS CARREAZO VALOYES- FUTBOL SALA- AUDITIVO,IVONNES MARIA CASTILLO JULIO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, CRUZ MANUEL DIAZ JIMENEZ- NATACION -AUDITIVO,DORIAN CANTILLO ALVAREZ -ATLETISMO- COGNITIVO, JESSITH MEDRANO LEON- ATLETISMO- COGNITIVO,WILMER FONSECA MONTALVO- ATLETISMO -COGNITIVO,OSNAYDER ARELLANO OROZCO -ATLETISMO -COGNITIVO, RAUL CESAREN -BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,DIMAS OZUNA- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,MAURICIO MORENO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,PABLO MONTERO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,JHON MENDOZA- VOLEIBOL SENTADO -FISICA,AMETH OSPINO- VOLEIBOL SENTADO- FISICA, EDUARDO TOVAR- VOLEIBOL SENTADO -FISICA, EDWIN HERRERA- VOLEIBOL SENTADO- FISICA,ANDRES AVILA FARIA- ATLETISMO -PARALISIS CEREBRAL,ALEXANDER BATISTA- ATLETISMO- VISUAL,MARIELA CIFUENTES FONSECA -BOLOS -VISUAL,ALONSO VARGAS CASTILLO- BOLOS- VISUAL, MARIA TERESA BARBOSA CUETO -BOLOS -VISUAL, EDWIN BELEÑO VASQUEZ -BOLOS -VISUAL. | Durante este periodo se apoyaron a 64 deportitas : Deportistas Convencionales: María José Rosado Pérez- Ajedrez, Robert Cordoba -Surf, Elías Echeverría-Surf, Gregaria Gómez -Atletismo, Kevin Espinoza- Atletismo, Libia de la Rosa Saldariaga-Baloncesto,Lázaro Cáceres- Boxeo,Delkis Miranda- Boxeo,Edward Yepez Paternina- Ciclismo,Germán Santoya Acevedo -Ciclismo, Ana Hernández -Gimnasia,Gianella González- Gimnasia,Rafael Cerro- pesas,Rosa Quejada -pesas,Kelly Gómez- pesas, María José Porto Pérez- Patinaje,Angilly Pérez Moreno- Patinaje, Elvira Pérez Zúñiga- Patinaje, Josué Garcés- Taekwondo, Stephania Hurtado Malagón- Patinaje, Nicole Gómez- T. Campo, María Dorado -Taekwondo, Alba Taborda-Taekwondo,Isamar Blanco- Taekwondo,Dora De Deulofutt Tovar -Taekwondo. Deportistas No Convecionales: ALFREDO CORREA ORTEGA -ATLETISMO - AUDITIVA, YINETH JULIO BELLO -ATLETISMO- AUDITIVA, JOSE JIMENEZ -ATLETISMO -AUDITIVA,DEIMER ZABALETA -ATLETISMO -AUDITIVA,ENOC LLAMAS NUÑEZ -BALONCESTO- AUDITIVA,CARLOS OSPINO CARVAJAL- BALONCESTO- AUDITIVA,DAIRO HERNANDEZ ALEMAN- BALONCESTO -AUDITIVA,EDUAR RUIZ MELENDEZ- FUTBOL- AUDITIVA, JHON FREDYS VALENCIA PEREA- FUTBOL -AUDITIVA,KEIDER GARCES CHIMA- FUTBOL- AUDITIVA, RICHARD ESPINOSA MARTINEZ- FUTBOL- AUDITIVA,EVER ANTONIO ESCORCIA- FUTBOL- AUDITIVA,ROSA INES TEHERAN GONZALEZ -FUTBOL SALA -AUDITIVO,LILIBETH GALAN SANMARTIN- FUTBOL SALA- AUDITIVO,MAYERLIS NUÑEZ FLOREZ- FUTBOL SALA -AUDITIVO,ELIZABETH BELLO PADILLA -FUTBOL SALA- AUDITIVO,MANUELA GUILLEN PINTO -FUTBOL SALA- AUDITIVO,DARCELIS ORTEGA GUERRERO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, YURLEIDIS CARREAZO VALOYES- FUTBOL SALA- AUDITIVO,IVONNES MARIA CASTILLO JULIO- FUTBOL SALA- AUDITIVO, CRUZ MANUEL DIAZ JIMENEZ- NATACION -AUDITIVO,DORIAN CANTILLO ALVAREZ -ATLETISMO- COGNITIVO, JESSITH MEDRANO LEON- ATLETISMO- COGNITIVO,WILMER FONSECA MONTALVO- ATLETISMO -COGNITIVO,OSNAYDER ARELLANO OROZCO -ATLETISMO -COGNITIVO, RAUL CESAREN -BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,DIMAS OZUNA- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,MAURICIO MORENO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,PABLO MONTERO- BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS- FISICA,JHON MENDOZA- VOLEIBOL SENTADO -FISICA,AMETH OSPINO- VOLEIBOL SENTADO- FISICA, EDUARDO TOVAR- VOLEIBOL SENTADO -FISICA, EDWIN HERRERA- VOLEIBOL SENTADO- FISICA,ANDRES AVILA FARIA- ATLETISMO -PARALISIS CEREBRAL,ALEXANDER BATISTA- ATLETISMO- VISUAL,MARIELA CIFUENTES FONSECA -BOLOS -VISUAL,ALONSO VARGAS CASTILLO- BOLOS- VISUAL, MARIA TERESA BARBOSA CUETO -BOLOS -VISUAL, EDWIN BELEÑO VASQUEZ -BOLOS -VISUAL. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Gustavo Gonzalez Tarra | 2966203983 | 02-025-06-60-01-04-06-01, 02-059-06-60-01-04-06-01, 02-097-06-60-01-04-06-01, 02-005-06-60-01-04-06-01, 02-001-06-60-01-04-06-01 | SOBRETASA DEPORTIVA, SGP -PROPÓSITO GENERAL - DEPORTES, ICAT (3%), ICLD, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS | 2952244122 | 1591287770 | 53.9% | 2952244122 | 1591287770 | 53.9% | 4025828282 | 3844121300 | 95.49%
[8 empty] | Número de deportistas de altos logros y futuros estrellas del deporte apoyados | [6 empty] | Se apoyaran 21 atletas de altos logros, futuras estrellas del deporte y viejas glorias del deporte | Número de atletas de altos logros, Futuras estrellas, viejas glorias apoyados | 5 | personas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 4 | 4 | 80% | 9 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 100% |  |  | Durante este primer trimestre se atendieron a 5 viejas glorias: Mercedes Belford Suárez- Softbol, Rafael Zúñiga Medrano-Boxeo , Carlos Mejía Valencia-Boxeo, José Domingo Molinares Almansa-Fútbol , Mario Nicolás Rossito Mercado. | Durante este primer semestre se atendieron a 5 viejas glorias: Mercedes Belford Suárez- Softbol, Rafael Zúñiga Medrano-Boxeo , Carlos Mejía Valencia-Boxeo, José Domingo Molinares Almansa-Fútbol , Mario Nicolás Rossito Mercado y 4 futuras estrellas del deporte: David Caballero Marrugo- Beisbol,Camila Torres Puentes-Ajedrez, Isabella Britto Carrascal-Ajedrez, Rosana Hoyos Garces-Ajedrez, para un total de 9 deportistas apoyados. | Durante este periodo se atendieron a 5 viejas glorias: Mercedes Belford Suárez- Softbol, Rafael Zúñiga Medrano-Boxeo , Carlos Mejía Valencia-Boxeo, José Domingo Molinares Almansa-Fútbol , Mario Nicolás Rossito Mercado y 4 futuras estrellas del deporte: David Caballero Marrugo- Beisbol,Camila Torres Puentes-Ajedrez, Isabella Britto Carrascal-Ajedrez, Rosana Hoyos Garces-Ajedrez, para un total de 9 deportistas apoyados.
[8 empty] | Número de iniciativas apoyadas o ligas, clubes y otras organizaciones deportivas. | 430 | 331 | 326 | 25 |  |  | Se apoyaran 25 inicitivas presentadas por la ligas, clubes y otras organizaciones deportivas | Número de iniciativas de ligas, clubes y otras organizaciones apoyadas | 25 | número | 25 | 500 | 500 | 5 | 5 | 20% |  |  |  | 22 | 22 | 88% | 27 | 100% |  |  | 22 | 22 | 88% | 49 | 100% |  |  | Se apoyarón 5 iniciativas presentadas por las ligas, clubes y otras organizaciones deportivas | Se apoyarón 27 incitivas presentadas por las ligas, clubes y otras organizaciones deportivas | Se apoyarón 30 incitivas presentadas por las ligas, clubes y otras organizaciones deportivas
[7 empty] | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | Plan formulado y ejecutado | ND | 1 | 0.75 | 0.25 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 EN LA CIUDAD CARTAGENA | 2017-13001-0077 | Se realizara un Plan de Intervenciones de la infraestructura deportiva y organización de los Juegos Deportivos Nacionales 2019 dentro de los cuales se llevara a cabo los siguientes actividades evaluación de capacidad instalada, selección de instalaciones deportivas para competencia,planeación y programación generalde las etapas del plan,caracterizacion de los escenarios deportivos entre otras. | Número de actividades y estrategias realizadas | 1 | número | 1 | 7000 | 2000 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% |  | El Plan de Intervenciones realizado. | El Plan de Intervenciones realizado. | El Plan de Intervenciones realizado. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Gustavo Gonzalez Tarra - Alberto Osorio Leal | 2850692902 | 02-001-06-60-01-04-06-02 | ICLD | 2044925926 | 0 | 0% | 868655423 | 0 | 0% | 3985565 | 0 | 0%
[21 empty] | 4000 | [10 empty] | 100%
1000
100%
|  |  | OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | Aumentar a 100% las acciones estratégicas de promoción y fomento de acividades deportivas y recreativas mediante la formulación de la Politca Pública y Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte. | Porcentaje de consecución y desarrollo de estrategias en 100% | 0% | OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | Número de entrenadores, lideres comunitarios, administradores de organizaciones deportivas, jueces, dirigentes deportivos capacitados | 7595 | 7405 | 8395 | 1900 | IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017-13001-0076 | Se llevarán a cabo 45 capacitaciones donde se espera beneficiar a 1.899 dirigentes , entrenadores, deportitas entre otros . | Número de participantes capacitaciones | 1900 | número | 1900 | 633 | 211 | 535 | 535 | 28.16% | 13.55% | 7.294% |  | 1412 | 1412 | 74.32% | 1947 | 100% | 55.56% |  | 1105 | 1105 | 58.16% | 3052 | 100% | 58.68% |  | Durante este primer trimestre se realizaron 11 capacitaciones que beneficiaron a 535 personas en temas como: Presentación del proyecto Centro de Pensamiento, Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, carrera técnologa de actividad fisica I , carrera técnologa de actividad fisica II, Curso Voluntariado Deportivo, Taller sobre Recreación, Curso de Entrenamiento Deportivo, Curso Actividad Adulto Mayor , Inducción y reinducción programas misionales de la sección de recreación, protocolos de Promoción Masiva de una vida activa -HESVS, taller de actividades recreativas y Juegos Predeportivos. | Durante este primer semestre se realizaron 19 capacitaciones que beneficiaron a 1.947 personas en temas como: Presentación del proyecto Centro de Pensamiento, Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, carrera técnologa de actividad fisica I , carrera técnologa de actividad fisica II, Curso Voluntariado Deportivo, Taller sobre Recreación, Curso de Entrenamiento Deportivo, Curso Actividad Adulto Mayor , Inducción y reinducción programas misionales de la sección de recreación, protocolos de Promoción Masiva de una vida activa -HESVS, taller de actividades recreativas y Juegos Predeportivos, Seminario Sueños Mundialistas XIV seminario de Fútbo l Internacional, Congreso latinoamericano de Educación Fisica, deporte, Recreación y Actividad Fiísica-III Encuentro Colombiano y I Encuentro Latinoamericano de estudiantes de Educación Física, Recreación y Deporte , Histografia de la Danza, Movimiento cultural del Hip Hop, Taller Térico-Práctico de Hip-Hop Básico, Pedagogia Creatividad y Lúdica, Mitos y Realidades de la Hipertensión Arterial, Trabajo en Equipo, Patrones de Movimiento y Expresión Corporal Socialización , Planeador de Actividades Base, Certificación en Primer Respondiente ,. | Durante este periodo se realizaron 32 capacitaciones que beneficiaron a 3.052 personas en temas como: Presentación del proyecto Centro de Pensamiento, Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, carrera técnologa de actividad fisica I , carrera técnologa de actividad fisica II, Curso Voluntariado Deportivo, Taller sobre Recreación, Curso de Entrenamiento Deportivo, Curso Actividad Adulto Mayor , Inducción y reinducción programas misionales de la sección de recreación, protocolos de Promoción Masiva de una vida activa -HESVS, taller de actividades recreativas y Juegos Predeportivos, Seminario Sueños Mundialistas XIV seminario de Fútbo l Internacional, Congreso latinoamericano de Educación Fisica, deporte, Recreación y Actividad Fiísica-III Encuentro Colombiano y I Encuentro Latinoamericano de estudiantes de Educación Física, Recreación y Deporte , Histografia de la Danza, Movimiento cultural del Hip Hop, Taller Técnico-Práctico de Hip-Hop Básico, Pedagogia Creatividad y Lúdica, Mitos y Realidades de la Hipertensión Arterial, Trabajo en Equipo, Patrones de Movimiento y Expresión Corporal Socialización , Planeador de Actividades Base, Certificación en Primer Respondiente , entrenamiento funcional, La recreación como herramienta pedagógica , Esquema coreográfico Puya y Champeta,Problemas del comportamiento y del aprendizaje infantil, la música como facilitador de HEVS1, la música como facilitador de HEVS2, Nutrición y salud infantil, taller teorico práctico de salsa, Danza y Patrimonio, Teatro como Herramienta Pedagogica dentro de la recreación, Psicologia de la actividad física. | 2019-02-02 | 2019-12-30 | . | 618485469 | 02-001-06-60-01-04-07-03, 02-012-06-60-01-04-07-03, 02-024-06-60-01-04-07-03, 02-025-06-60-01-04-07-03, 02-027-06-60-01-04-07-03, 02-097-06-60-01-04-07-03, 02-011-06-60-01-04-07-03 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS IDER, VENTA DE SERVICIOS, IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SOBRETASA DEPORTIVA, ARRENDAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, ICAT (3%), ICLD | 618485469 | 320156100 | 51.76% | 977331769 | 730658812 | 74.76% | 1275331769 | 1222385591 | 95.85%
222
200
[8 empty] | Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte a 2025 y La Política de Promoción, fomento y desarrollo de la actividades recreativas y deportivas, realizados e implementodos | 2 | 0 | 0.75 | 0.25 |  |  | Se desarrolllarán el Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte a 2015 y la Politica de Promoción, fomento y desarrollo de las actividades recreativas y deportivas diseñado, formulado , implementado y ejecutado | Plan Estratégico Distrital Para la recreación y el Deporte a 2.025 y la Política de Promoción, Fomento y Desarrollo de las Actividades Recreativas y deportivas realizados e implementados | 2 | unidad | 1 | 120000 | 120000 | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75% |  |  | • Se elaboro Plan de Acción 2.019 del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte. • Se presento proyecto del Centro de Pensamiento a la Junta Directiva del IDER. Orientado a consolidar un espacio interinstitucional de reflexión y análisis, que convoque y articule a expertos independientes, de instituciones oficiales o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física a nivel local, regional o nacional; direccionado a la formulación de recomendaciones, proyectos y políticas, en torno a las principales problemáticas del sector que afectan al Distrito de Cartagena de Indias. • Se reanudaron las jornadas académicas de la Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se reanudaron las jornadas académicas de las Carreras Tecnólogas de Actividad Física, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se realizaron capacitaciones dirigidas a Entrenadores y Dirigentes Deportivos, Recreadores, Docentes de Actividad Física y a Líderes Comunitarios que trabajan en Deporte, Recreación y Actividad Física. • Se realizan reunión con los Directivos de la Universidad Colegio Mayor de Bolívar, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Universidad y el IDER; con el objeto de recibir apoyo del Colegio Mayor, en lo concerniente a la implementación de una Clínica Social, orientada a brindar apoyo a la EIFD en el aspecto Psico-social. • Se realizan reunión con una Directiva de ASOMUJER, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Asociación y el IDER; con el objeto de recibir apoyo de esta Entidad, para la implementación de la Política Publica con enfoque diferencial de Genero, a través de los Programas Institucionales de nuestro Instituto. • Se trabaja en la iniciativa de reglamentación del Centro de Pensamiento, orientado a la convocatoria de expertos independientes o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. • De la misma manera esta iniciativa va orientada a la convocatoria de los diferentes Actores Sociales de nuestro Distrito e involucrarlos, mediante mesas de trabajo, en el proceso de diagnostico de los problemas del sector y el diseño de estrategias para darle solución a dichos problemas. Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. • Se elaboro Proyecto mediante el cual se pretende elevar a un Acuerdo Distrital, la creación del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Cartagena de Indias y dictar normas para su organización y funcionamiento. Dejando escrito dentro de dicho Proyecto de Acuerdo, que el Observatorio estará funcionando como Organismo adscrito al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias; amparado en el Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte; que deberá estar contemplado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena de Indias, el presupuesto para el funcionamiento del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física Cartagena de Indias, estará contenido dentro del presupuesto general del IDER. Delegándose a la Dirección de dicho Instituto, para que coordine la organización y funcionamiento de dicho Observatorio. Cabe anotar, que este Proyecto se socializo con la Directora del IDER y se entrego al Alcalde Mayor Dr. Pedrito Pereira, con el deseo de que se presente ante el Concejo Distrital para su aprobación. • Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. • | • Se elaboro Plan de Acción 2.019 del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte. • Se presento proyecto del Centro de Pensamiento a la Junta Directiva del IDER. Orientado a consolidar un espacio interinstitucional de reflexión y análisis, que convoque y articule a expertos independientes, de instituciones oficiales o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física a nivel local, regional o nacional; direccionado a la formulación de recomendaciones, proyectos y políticas, en torno a las principales problemáticas del sector que afectan al Distrito de Cartagena de Indias. • Se reanudaron las jornadas académicas de la Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se reanudaron las jornadas académicas de las Carreras Tecnólogas de Actividad Física, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se realizaron capacitaciones dirigidas a Entrenadores y Dirigentes Deportivos, Recreadores, Docentes de Actividad Física y a Líderes Comunitarios que trabajan en Deporte, Recreación y Actividad Física. • Se realizan reunión con los Directivos de la Universidad Colegio Mayor de Bolívar, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Universidad y el IDER; con el objeto de recibir apoyo del Colegio Mayor, en lo concerniente a la implementación de una Clínica Social, orientada a brindar apoyo a la EIFD en el aspecto Psico-social. • Se realizan reunión con una Directiva de ASOMUJER, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Asociación y el IDER; con el objeto de recibir apoyo de esta Entidad, para la implementación de la Política Publica con enfoque diferencial de Genero, a través de los Programas Institucionales de nuestro Instituto. • Se trabaja en la iniciativa de reglamentación del Centro de Pensamiento, orientado a la convocatoria de expertos independientes o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. • De la misma manera esta iniciativa va orientada a la convocatoria de los diferentes Actores Sociales de nuestro Distrito e involucrarlos, mediante mesas de trabajo, en el proceso de diagnostico de los problemas del sector y el diseño de estrategias para darle solución a dichos problemas. Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. • Se elaboro Proyecto mediante el cual se pretende elevar a un Acuerdo Distrital, la creación del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Cartagena de Indias y dictar normas para su organización y funcionamiento. Dejando escrito dentro de dicho Proyecto de Acuerdo, que el Observatorio estará funcionando como Organismo adscrito al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias; amparado en el Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte; que deberá estar contemplado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena de Indias, el presupuesto para el funcionamiento del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física Cartagena de Indias, estará contenido dentro del presupuesto general del IDER. Delegándose a la Dirección de dicho Instituto, para que coordine la organización y funcionamiento de dicho Observatorio. Cabe anotar, que este Proyecto se socializo con la Directora del IDER y se entrego al Alcalde Mayor Dr. Pedrito Pereira, con el deseo de que se presente ante el Concejo Distrital para su aprobación. • Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. Para este segundo trimestre del año 2019 se crea la Memoria Historica del Deporte de Cartagena y Bolívar , para el caso particular del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Fisica y Aprovechamiento del Tiempo Libre de Cartagena de Indias, se sucedieron hechos de gran importancia, como la presentación de la Memoria Histórica del Deporte de Cartagena y Bolívar; como una iniciativa orientada a procurar la preservación y el acceso al Patrimonio Documental Deportivo del Distrito de Cartagena de Indias y el Departamento de Bolívar. Teniendo la prioritaria tarea, de asegurar la conservación por los medios más adecuados y salvaguardar, este Patrimonio Documental, que resulta de gran importancia para el Deporte y nuestra sociedad. De igual manera haciéndolo accesible al mayor número posible de personas. • | • Se elaboro Plan de Acción 2.019 del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte. • Se presento proyecto del Centro de Pensamiento a la Junta Directiva del IDER. Orientado a consolidar un espacio interinstitucional de reflexión y análisis, que convoque y articule a expertos independientes, de instituciones oficiales o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física a nivel local, regional o nacional; direccionado a la formulación de recomendaciones, proyectos y políticas, en torno a las principales problemáticas del sector que afectan al Distrito de Cartagena de Indias. • Se reanudaron las jornadas académicas de la Carrera Técnica de Eventos Recreo-deportivos, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se reanudaron las jornadas académicas de las Carreras Tecnólogas de Actividad Física, que se adelantan en el marco del Convenio SENA-IDER. • Se realizaron capacitaciones dirigidas a Entrenadores y Dirigentes Deportivos, Recreadores, Docentes de Actividad Física y a Líderes Comunitarios que trabajan en Deporte, Recreación y Actividad Física. • Se realizan reunión con los Directivos de la Universidad Colegio Mayor de Bolívar, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Universidad y el IDER; con el objeto de recibir apoyo del Colegio Mayor, en lo concerniente a la implementación de una Clínica Social, orientada a brindar apoyo a la EIFD en el aspecto Psico-social. • Se realizan reunión con una Directiva de ASOMUJER, para iniciar trámites de un Convenio, entre dicha Asociación y el IDER; con el objeto de recibir apoyo de esta Entidad, para la implementación de la Política Publica con enfoque diferencial de Genero, a través de los Programas Institucionales de nuestro Instituto. • Se trabaja en la iniciativa de reglamentación del Centro de Pensamiento, orientado a la convocatoria de expertos independientes o de universidades, con el objeto de aprovechar sus conocimientos, para realizar estudios e investigaciones sobre temas de relevancia del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. • De la misma manera esta iniciativa va orientada a la convocatoria de los diferentes Actores Sociales de nuestro Distrito e involucrarlos, mediante mesas de trabajo, en el proceso de diagnostico de los problemas del sector y el diseño de estrategias para darle solución a dichos problemas. Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. • Se elaboro Proyecto mediante el cual se pretende elevar a un Acuerdo Distrital, la creación del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Cartagena de Indias y dictar normas para su organización y funcionamiento. Dejando escrito dentro de dicho Proyecto de Acuerdo, que el Observatorio estará funcionando como Organismo adscrito al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias; amparado en el Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte; que deberá estar contemplado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena de Indias, el presupuesto para el funcionamiento del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación y la Actividad Física Cartagena de Indias, estará contenido dentro del presupuesto general del IDER. Delegándose a la Dirección de dicho Instituto, para que coordine la organización y funcionamiento de dicho Observatorio. Cabe anotar, que este Proyecto se socializo con la Directora del IDER y se entrego al Alcalde Mayor Dr. Pedrito Pereira, con el deseo de que se presente ante el Concejo Distrital para su aprobación. • Todo lo anterior dentro del marco de elaboración del Plan Estratégico del Deporte, la Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. Para este segundo trimestre del año 2019 se crea la Memoria Historica del Deporte de Cartagena y Bolívar , para el caso particular del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Fisica y Aprovechamiento del Tiempo Libre de Cartagena de Indias, se sucedieron hechos de gran importancia, como la presentación de la Memoria Histórica del Deporte de Cartagena y Bolívar; como una iniciativa orientada a procurar la preservación y el acceso al Patrimonio Documental Deportivo del Distrito de Cartagena de Indias y el Departamento de Bolívar. Teniendo la prioritaria tarea, de asegurar la conservación por los medios más adecuados y salvaguardar, este Patrimonio Documental, que resulta de gran importancia para el Deporte y nuestra sociedad. De igual manera haciéndolo accesible al mayor número posible de personas. Se adelataron acciones para articular con los Centros de Formación Academica Profesional , para construir insumos de conocimiento, orientados a la formulación y jecucuón de politcas públicas del sector a nivel local orientado a la organización de mesas de trabajo, en el proceso de construcción del Plan Estrátegico del deporte Distrital, se continúa con la iniciativa orientada a procurar la preservación y el acceso al patromonio documental deportivo del distrito de Cartagena de Indias. •
[11 empty] | 0.75 | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75%
[8 empty] | Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. (Decreto No. 612 del 2018) | 7 | 0 | 7 | 7 |  |  | TALENTO HUMANO: Se realizaron las siguientes actividades dentro del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo: 1. SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA | Número de actividades y estrategias realizadas | 1 | número | 1 | 320 | 320 | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 6.25% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75% |  |  | Se adoptó el Plan Estrategico de Talento Humano 2019 mediante resolución No. 004 del 30 de enero del 2019, se adoptó el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo 2019 mediante resolución 005 del 30 de enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Previsión 2019 mediante resolución 006 del 30 de Enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Vacantes 2019 mediante resolución 007 del 30 de enero del 2019, Mediante resolución 008 del 30 de enero del 2019 se aprueba el Programa de Bienestar Social e incentivos para los Servidores Públicos del IDER. La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado por Resolucíón No. 002 del 30 de enero del 2019 , se realizó el primer reporte FURAG II y se aprobó mediante la resolución No. 003 del 30 de enero del 2019 la actualización de los comites sectoriales y se conforman el comité Institucional de gestión y desempeño del Instituto . | Durante el primer trimestre del año 2019 : Se adoptó el Plan Estrategico de Talento Humano 2019 mediante resolución No. 004 del 30 de enero del 2019, se adoptó el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo 2019 mediante resolución 005 del 30 de enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Previsión 2019 mediante resolución 006 del 30 de Enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Vacantes 2019 mediante resolución 007 del 30 de enero del 2019, Mediante resolución 008 del 30 de enero del 2019 se aprueba el Programa de Bienestar Social e incentivos para los Servidores Públicos del IDER. La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado por Resolucíón No. 002 del 30 de enero del 2019 , se realizó el primer reporte FURAG II y se aprobó mediante la resolución No. 003 del 30 de enero del 2019 la actualización de los comites sectoriales y se conforman el comité Institucional de gestión y desempeño del Instituto . Durante este segundo trimeste se adelanto en los siguientes temas: Se realizaron las siguientes actividades dentro del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo: a. Se realizó seguimiento para determinar el cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto 1072 de 2015 b. Se elaboraron los siguientes documentos: la matriz legal vigente en SST, la matriz de peligros y valoración de riesgos, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Dentro del aspecto de Inspección , Vigilancia y Control: a. Se hizo seguimiento a las recomendaciones generadas por medico ocupacional en cuanto a los exámenes médicos ocupacionales realizados por el personal de OPS. b. Se realizaron inspecciones a extintores, rutas de evacuación, señalización, etc. | Durante el primer trimestre del año 2019 : Se adoptó el Plan Estrategico de Talento Humano 2019 mediante resolución No. 004 del 30 de enero del 2019, se adoptó el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo 2019 mediante resolución 005 del 30 de enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Previsión 2019 mediante resolución 006 del 30 de Enero del 2019 , se adopta el Plan Anual de Vacantes 2019 mediante resolución 007 del 30 de enero del 2019, Mediante resolución 008 del 30 de enero del 2019 se aprueba el Programa de Bienestar Social e incentivos para los Servidores Públicos del IDER. La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado por Resolucíón No. 002 del 30 de enero del 2019 , se realizó el primer reporte FURAG II y se aprobó mediante la resolución No. 003 del 30 de enero del 2019 la actualización de los comites sectoriales y se conforman el comité Institucional de gestión y desempeño del Instituto . Durante este segundo trimeste se adelanto en los siguientes temas: Se realizaron las siguientes actividades dentro del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo: a. Se realizó seguimiento para determinar el cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto 1072 de 2015 b. Se elaboraron los siguientes documentos: la matriz legal vigente en SST, la matriz de peligros y valoración de riesgos, y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Dentro del aspecto de Inspección , Vigilancia y Control: a. Se hizo seguimiento a las recomendaciones generadas por medico ocupacional en cuanto a los exámenes médicos ocupacionales realizados por el personal de OPS. b. Se realizaron inspecciones a extintores, rutas de evacuación, señalización, etc. Durante el periodo de Julio a septiembre se realizo dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo , se realizo el segumiento correpondiente y se ajustarán algunos aspectos en el Plan de Mejora , asi como también se realizaron las actividades de inspección , vigilacia y control , en los diferentes planes de Talento Humano. | 2019-02-02 | 2019-12-30 | Olga Nieves Oyola | 1834053095 | 02-025-01-20-01 , 02-001-01-20-01,02-075-01-20-01 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 2882023351 | 2705217850 | 93.87% | 2882023351 | 2705217850 | 93.87% | 3612581429 | 3612558078 | 99.99%
[15 empty] | 2. INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL |  | 1 | número | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75%
[15 empty] | PINAR: Se realizaran las siguientes actividades dentro de este plan institucional : 3. APROBACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD |  | 1 | número | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 3.125% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  |  | Durante este primer timestre del año 2019, se adelantó lo siguiente: ▪ Se encuentra actualmente en un 50% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER. ▪ Actualización de procedimiento de control de documento y registro, Registro fotográfico - Gestión Archivística armonizado con los procesos de mejora continua en la implementación del sistema de gestión de Calidad del Instituto y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. ▪ Se encuentra en etapa de formulación, nuestro Plan Institucional de Archivo -PINAR-. ▪ Creación, consolidación y/o activación del Comité de Gestión Documental del Instituto, vía resolución para la puesta en marcha del proceso de creación y formulación participativa de los instrumentos técnicos que formalizan la función archivística, como la elaboración e implementación de las TRD y TVD principalmente. ▪ Capacitación a cada una de las oficinas productoras (archivos de gestión), para la optimización del proceso de transferencia hacia el Archivo Central del IDER y descongestión de los archivos de gestión. | Durante este primer timestre del año 2019, se adelantó lo siguiente: ▪ Se encuentra actualmente en un 50% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER. ▪ Actualización de procedimiento de control de documento y registro, Registro fotográfico - Gestión Archivística armonizado con los procesos de mejora continua en la implementación del sistema de gestión de Calidad del Instituto y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-.,▪ Se encuentra en etapa de formulación, nuestro Plan Institucional de Archivo -PINAR-. ▪ Creación, consolidación y/o activación del Comité de Gestión Documental del Instituto, vía resolución para la puesta en marcha del proceso de creación y formulación participativa de los instrumentos técnicos que formalizan la función archivística, como la elaboración e implementación de las TRD y TVD principalmente.▪ Capacitación a cada una de las oficinas productoras (archivos de gestión, para la optimización del proceso de transferencia hacia el Archivo Central del IDER y descongestión de los archivos de gestión. Durante el periodo de abrila a junio del año 2019, GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DE CORRESPONDENCIA: ▪ Actualmente se desarrollan satisfactoriamente actividades tendientes a la producción, recepción, distribución, trámite, organización, depuración, consulta, conservación y disposición final de los documentos de acuerdo con los procedimientos y buenas prácticas definidas por el Archivo General de la Nación -AGN-. ▪ Periódicamente se realizan procesos de depuración, organización, foliación, rotulación (de acuerdo con los rótulos cajas/expedientes definidos por el Archivo General del Distrito -AGD-) y encajetado de documentos, expedientes y tomos (utilizando cajas x200) que reposan en el Archivo Central, para el posterior proceso de transferencia primaria hacia el AGD. ▪ Se realiza la alimentación, diligenciamiento y verificación del Formato Único de Inventario Documental -FUID- a la documentación de las vigencias o años fiscales que reposan en el Archivo Central de Instituto, de acuerdo con los parámetros que establece el formato aprobado por el Archivo General del Distrito de Cartagena. ▪ Se gestionaron y coordinaron visitas técnicas del Archivo General del Distrito -AGD-, para la revisión de las cantidades (metros lineales en cajas x200) de documentos a transferir (proceso de transferencia primaria), adicional a la verificación de la implementación de buenas prácticas de archivo, de acuerdo a lo establecido por la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo). ▪ Se optimizó el sistema de organización y disposición final de expedientes en cajas (x200) y de estas respectivamente en los entrepaños de estantes y archivadores del Archivo Central, de acuerdo a los principios de orden de origen y de procedencia que establece la Ley 594 del 2000. ACTIVIDADES EN PROCESO: ▪ Se encuentra actualmente en un 70% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER. ▪ Se realizó la actualización del procedimiento de control de documento y registro, armonizado con los procesos de mejora continua en la implementación del sistema de gestión de Calidad del Instituto y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. ▪ Se formulo perfil del proyecto de “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA -IDER-”, el cual contempla dentro de sus entregables “Crear, adoptar y poner en funcionamiento elementos fundaménteles del sistemas de gestión documental: TRD, TVD, CCD, PINAR, PGD”. ▪ Se creó el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO el cual absorberá el Comité Interno de Archivo y Gestión Documental del Instituto, fundamental para la puesta en marcha del proceso de creación y formulación participativa de los instrumentos técnicos que formalizan la función archivística, como la elaboración e implementación de las TRD y TVD principalmente. ▪ Se realizó apoyo al archivo de gestión de la oficina Jurídica, para la organización, depuración, foliación, verificación (a través de listas de chequeo) y digitalización de la serie documental CONTRATOS, año 2018 y 2019. | Durante este primer timestre del año 2019, se adelantó lo siguiente: ▪ Se encuentra actualmente en un 50% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER. ▪ Actualización de procedimiento de control de documento y registro, Registro fotográfico - Gestión Archivística armonizado con los procesos de mejora continua en la implementación del sistema de gestión de Calidad del Instituto y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-.,▪ Se encuentra en etapa de formulación, nuestro Plan Institucional de Archivo -PINAR-. ▪ Creación, consolidación y/o activación del Comité de Gestión Documental del Instituto, vía resolución para la puesta en marcha del proceso de creación y formulación participativa de los instrumentos técnicos que formalizan la función archivística, como la elaboración e implementación de las TRD y TVD principalmente.▪ Capacitación a cada una de las oficinas productoras (archivos de gestión, para la optimización del proceso de transferencia hacia el Archivo Central del IDER y descongestión de los archivos de gestión. Durante el periodo de abrila a junio del año 2019, GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DE CORRESPONDENCIA: ▪ Actualmente se desarrollan satisfactoriamente actividades tendientes a la producción, recepción, distribución, trámite, organización, depuración, consulta, conservación y disposición final de los documentos de acuerdo con los procedimientos y buenas prácticas definidas por el Archivo General de la Nación -AGN-. ▪ Periódicamente se realizan procesos de depuración, organización, foliación, rotulación (de acuerdo con los rótulos cajas/expedientes definidos por el Archivo General del Distrito -AGD-) y encajetado de documentos, expedientes y tomos (utilizando cajas x200) que reposan en el Archivo Central, para el posterior proceso de transferencia primaria hacia el AGD. ▪ Se realiza la alimentación, diligenciamiento y verificación del Formato Único de Inventario Documental -FUID- a la documentación de las vigencias o años fiscales que reposan en el Archivo Central de Instituto, de acuerdo con los parámetros que establece el formato aprobado por el Archivo General del Distrito de Cartagena. ▪ Se gestionaron y coordinaron visitas técnicas del Archivo General del Distrito -AGD-, para la revisión de las cantidades (metros lineales en cajas x200) de documentos a transferir (proceso de transferencia primaria), adicional a la verificación de la implementación de buenas prácticas de archivo, de acuerdo a lo establecido por la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo). ▪ Se optimizó el sistema de organización y disposición final de expedientes en cajas (x200) y de estas respectivamente en los entrepaños de estantes y archivadores del Archivo Central, de acuerdo a los principios de orden de origen y de procedencia que establece la Ley 594 del 2000. ACTIVIDADES EN PROCESO-segundo trimestre : ▪ Se encuentra actualmente en un 70% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER. ▪ Se realizó la actualización del procedimiento de control de documento y registro, armonizado con los procesos de mejora continua en la implementación del sistema de gestión de Calidad del Instituto y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. ▪ Se formulo perfil del proyecto de “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA -IDER-”, el cual contempla dentro de sus entregables “Crear, adoptar y poner en funcionamiento elementos fundaménteles del sistemas de gestión documental: TRD, TVD, CCD, PINAR, PGD”. ▪ Se creó el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO el cual absorberá el Comité Interno de Archivo y Gestión Documental del Instituto, fundamental para la puesta en marcha del proceso de creación y formulación participativa de los instrumentos técnicos que formalizan la función archivística, como la elaboración e implementación de las TRD y TVD principalmente. ▪ Se realizó apoyo al archivo de gestión de la oficina Jurídica, para la organización, depuración, foliación, verificación (a través de listas de chequeo) y digitalización de la serie documental CONTRATOS, año 2018 y 2019. ACTIVIDADES EN PROCESO-tercer trimestre : Se encuentra actualmente en un 75% de ejecución, el proceso de actualización del Manual de Gestión Documental del IDER.  Se realizó apoyo al archivo de gestión de la oficina Jurídica, para la organización, depuración, foliación, verificación (a través de listas de chequeo) y digitalización de la serie documental CONTRATOS, año 2018 y 2019. | 2019-02-02 | 2019-12-30 | Rony Cabarcas | 1834053095 | 02-025-01-20-01 , 02-001-01-20-01,02-075-01-20-01 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 2882023351 | 2705217850 | 93.87% | 3851451447 | 3047417850 | 79.12% | 3612581429 | 3612558078 | 99.99%
[15 empty] | 4. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD |  | 1 | número | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75%
[15 empty] | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: PETI : 5. PETI: MAPA DE RIESGO -ACTUALIZACIÓN |  | 1 | número | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 6.25% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75% |  |  | Durante este primer trimestre del año 2019 , se empezó a trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo del PETI , se esta adelantando el diagnóstico del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información y con respecto a este tema los funcionarios del IDER cuentan con contraseña de acceso a la información almacenado en los equipos de computo , existe también un dominio de acceso para el sistema integral de contabilidad y presupuesto que se llama "IDER.lOCAL", tenemos software antivirus para evitar y contrarestar el acceso de aplicaciones maliciosas ,en lo concerniente al Plan de Seguirdad y Privacidad de la información disponemos de copias de seguridad en forma manual y revisiones periodicas para cambio de claves de acceso de acuerdo a la rotación del personal del IDER, en cuanto a la parte fisica contamos con un centro de computo dedidamente protegido y en condicones climaticas adecuadas y personal de soporte para evaluar los equipo y los imprevistos . El PETI, se aprobó mediante resolución No. 303 del 15 de septiembre del año 2017 . | Durante este primer trimestre del año 2019 , se empezó a trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo del PETI , se esta adelantando el diagnóstico del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información y con respecto a este tema los funcionarios del IDER cuentan con contraseña de acceso a la información almacenado en los equipos de computo , existe también un dominio de acceso para el sistema integral de contabilidad y presupuesto que se llama "IDER.lOCAL", tenemos software antivirus para evitar y contrarestar el acceso de aplicaciones maliciosas ,en lo concerniente al Plan de Seguirdad y Privacidad de la información disponemos de copias de seguridad en forma manual y revisiones periodicas para cambio de claves de acceso de acuerdo a la rotación del personal del IDER, en cuanto a la parte fisica contamos con un centro de computo dedidamente protegido y en condicones climaticas adecuadas y personal de soporte para evaluar los equipo y los imprevistos . El PETI, se aprobó mediante resolución No. 303 del 15 de septiembre del año 2017 . Durante el periodo de abril a junio se realizaron diferentes actividades a saber; En cuanto a la Pagina WEB se está gestionando lo siguiente: 1-Gestion Menú Transparencia de acuerdo al Requerimiento de Gobierno en Línea. 2-Gestion Formulario Campamento juvenil. 3-Gestion Formulario de inscripción de las Escuelas de Formación. 4-Gestion de toda la parte misional del Instituto, se registra en la Página WEB 5-Seguimiento estadístico de ingreso a la Página WEB. 6-Gestion y publicación de todos los eventos Deportivos y Recreativos. 7-Gestion y Seguimiento de publicación de las redes sociales. Programas o soluciones de Sistemas. 1-Actualizacion de las bandejas SiGOB en cada oficina del instituto avance 80% 2-Diseño e Implementación de mesa de entrada con el sistema de información y gestión para la Gobernabilidad, “SIGOB” para el IDER. 3-Seguimiento e implementación del Plan estratégico de la tecnología de la información “ PETI” avance 90% 4-Seguimiento y puesta en práctica de los requerimientos de las tecnologías de la información y comunicación de gobierno en Línea. Avance un 60% 5-Soporte Técnico y mantenimiento de equipos, avance 30% 6-Informes Contraloría Plan de mejoramiento 100% 7 Adquisición de nuevos equipos Tecnológicos para Optimizar los procesos informáticos en el Instituto IDER. | Durante este timestre trimestre del año 2019 , se empezó a trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo del PETI , se esta adelantando el diagnóstico del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información y con respecto a este tema los funcionarios del IDER cuentan con contraseña de acceso a la información almacenado en los equipos de computo , existe también un dominio de acceso para el sistema integral de contabilidad y presupuesto que se llama "IDER.lOCAL", tenemos software antivirus para evitar y contrarestar el acceso de aplicaciones maliciosas ,en lo concerniente al Plan de Seguirdad y Privacidad de la información disponemos de copias de seguridad en forma manual y revisiones periodicas para cambio de claves de acceso de acuerdo a la rotación del personal del IDER, en cuanto a la parte fisica contamos con un centro de computo dedidamente protegido y en condicones climaticas adecuadas y personal de soporte para evaluar los equipo y los imprevistos . El PETI, se aprobó mediante resolución No. 303 del 15 de septiembre del año 2017 . Durante el periodo de abril a junio se realizaron diferentes actividades a saber; En cuanto a la Pagina WEB se está gestionando lo siguiente: 1-Gestion Menú Transparencia de acuerdo al Requerimiento de Gobierno en Línea. 2-Gestion Formulario Campamento juvenil. 3-Gestion Formulario de inscripción de las Escuelas de Formación. 4-Gestion de toda la parte misional del Instituto, se registra en la Página WEB 5-Seguimiento estadístico de ingreso a la Página WEB. 6-Gestion y publicación de todos los eventos Deportivos y Recreativos. 7-Gestion y Seguimiento de publicación de las redes sociales. Programas o soluciones de Sistemas. 1-Actualizacion de las bandejas SiGOB en cada oficina del instituto avance 80% 2-Diseño e Implementación de mesa de entrada con el sistema de información y gestión para la Gobernabilidad, “SIGOB” para el IDER. 3-Seguimiento e implementación del Plan estratégico de la tecnología de la información “ PETI” avance 90% 4-Seguimiento y puesta en práctica de los requerimientos de las tecnologías de la información y comunicación de gobierno en Línea. Avance un 60% 5-Soporte Técnico y mantenimiento de equipos, avance 30% 6-Informes Contraloría Plan de mejoramiento 100% 7 Adquisición de nuevos equipos Tecnológicos para Optimizar los procesos informáticos en el Instituto IDER. Durante el periodo de julio a septiembre del año 2019 , PETI: Se actualizó el mapa de riesgo del PETI, se esta trabajando en el diagnóstico adquiriendo equipos tecnológicos y software libres para la implementación de un sistema de seguridad de la informción, se evaluó la plan eléctrica y ups para su debida reparación e implementación como energía de respaldo a los servidores , PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se realizaron copias manuales de seguridad con herramientas elétronicas para mantener el respaldo de la información almacenada en el servidor , PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se actualizaron los procesos de acceso mediante claves de seguridad de la información y equipos de computo | 2019-02-02 | 2019-12-30 | Ricardo Martinez | 1894756770 | 02-025-02-20-01 , 02-001-01-20-01, 02-075-01-20-01, 02-025-02-20-01 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS , MANTENIMIENTO | 2942727026 | 2708017850 | 92.02% | 3912155122 | 3047417850 | 77.9% | 3994531159 | 3796778873 | 95.05%
[15 empty] | 6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN : 1 ETAPA -DIAGNÓSTICO |  | 1 | número | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75%
[15 empty] | 7. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN : 3 ETAPA- CONTROL DE CAMBIOS Y 4 ETAPA -COPIAS DE SEGURIDAD |  | 1 | número | 1 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% |  |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 12.5% | 12.5% |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 6.25% | 18.75% | 18.75%
[32 empty] | 11.11% | [6 empty] | 17.36%