## PLAN 2021
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN -IDER VIGENCIA AÑO 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO ENERO A MARZO 2021 | %de avance a 30 de Marzo 2021 | % de avance del programa a 31 de Marzo 2021 | % de avance en la meta Cuatrienio a 30 de marzo de 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | META PROYECTO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES ENERO -MARZO 2021 | % de avance en la meta de actividades a 30 e marzo de 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL 2021 | APROPIACION DEFINITIVA 2021 | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-MARZO 2021 | % DE EJECUCION A 30 DE MARZO DE 2021 | NOMBRE DEL RUBRO | OBSERVACIONES FEBRERO 2021 | OBSERVACIONES MARZO 2021 https://1drv.ms/u/s!An_-YqStCA-JiGi2-vDjBXAmrYuU?e=p2Q7Tc
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculadas a las actividades y eventos deportivos, pre deportivos y paralímpicos. | 1049212 | 136397.56 | LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS | Número de Niños, niñas y adolescentes inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva | 5260 | Se incrementará a 5.400 niñas, niños, adolescentes inscritos en los diversos niveles de iniciación y formación | 5400 | 4400 | 4830 | 100% | 67.61% | 89.44% | Desarrollo de la Escuela de Iniciaciòn y Formaciòn Deportiva por nùcleos y enfasis en la ciudad de Cartagena de Indias | 2020130010053 | Desarrollar de forma continua el proceso de aprendizaje deportivo en los niños, niñas y adolescentes en Cartagena de Indias | Implementar el nivel 1: Iniciación Deportiva Implementar el nivel 2: Formación Deportiva Implementar el nivel 3: Enfasis Deportivo Implementar el nivel 4: Perfeccionamiento Deportivo Aumentar el número de núcleos de atención en los niveles 1 y 2 de iniciación y formación deportiva Sistematizar la vinculación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Escuela de Formación Deportiva Realizar acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y padres pertenecientes a la Escuela de Formación Deportiva Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto Adquirir los elementos y herramientas necesarios para el desarrollo de los niveles 1 y 2 de iniciación y formación deportiva Adquirir los elementos y herramientas necesarios para el desarrollo del nivel 3 de enfasis deportivo Adquirir los elementos y herramientas necesarios para el desarrollo del nivel 4 de perfeccionamiento deportivo Realizar encuentros deportivos para la participación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Escuela de Formación Deportiva | 4400 | 4830 | 89.44% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Deportes | Gustavo González | Tasa Pro deporte y recreación Arrendamiento escenarios deportivos SGP Propósito General - Deportes ICAT 3% Rendimientos financieros icat 3% | 4720273494 | 5624273494 | 1653251900 | 29.39% | DESARROLLO DE LA ESCUELA DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA | En estos primer mes se inició con el proceso de contratación, y organización del equipo administrativo, interdisciplinario y docentes en el cual se busca la ejecución de las metas trazadas para este periodo 2021 que se tiene como objetivo la inscripción de 4.400 niños, niñas y adolescentes, para cumplimiento de la misma el instituto adquirió una plataforma tecnológica llamada Hércules,. Además se realizaron acercamientos con líderes, presidente de JAC y comunidad en general, para colocar en conocimiento las ofertas que el programa tiene diseñadas para el buen uso de del tiempo libre, de esta se implementara una metodología de alternancia (Presencial y Virtual) cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, exigidos por el ministerio del deporte y el instituto distrital de deporte y recreación. Para las socializaciones y articulación con las JAC y líderes comunales, se asignaron grupos de apoyo del equipo psicosocial, distribuidos estratégicamente en las 3 localidades del distrito que en compañía del docente y miembros de la junta y/o grupos sociales, realizan visitas a la comunidad , jornadas de perifoneo, socializaciones, jornadas de inscripción, etc, con el objetivo de masificar los puntos y llevar nuestra oferta a todas las comunidades del distrito. En el mes de febrero asistieron a clases 810 niñas, niños y adolescentes. | En el mes de marzo se realizaron campañas de inscripción y motivación con los niños, niñas, jóvenes, padres de familia y comunidad en general, para que se vincularan a los diferentes niveles de formación de la escuela; con esta estrategia logramos superar las metas técnicas propuestas para esta vigencia, en el nivel tres (3) de énfasis deportivo y el nivel cuatro (4) de perfeccionamiento deportivo, nos proyectamos para el próximo período alcanzar la meta de los niveles de iniciación deportiva y seguir impactando a la comunidad en formación deportiva. Se inscribieron 4.020 para un total de 4.830 niños, niñas y adolescentes . La EIFD obtuvo un crecimiento porcentual a la fecha del 9,8% de la meta trazada para el año 2021.
[7 empty] | 50 | Incrementar a 54 los núcleos para masificar la práctica del deporte en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias | 54 | 50 | 50 | 100% |  | 92.59% |  |  |  |  | 50 | 50 | 92.59%
[6 empty] | Número de participantes en los torneos del deporte estudiantil | 10176 | Se mantendrán en 10.176 los participantes en los diferentes torneos de las instituciones educativas y las universidades | 10176 | 10176 | 287 | 2.82% |  | 2.82% | Fortalecimiento del Deporte Estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y Universitarios en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010194 | Incrementar la participación de las instituciones educativas en el desarrollo de competencias deportivas estudiantiles en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar campañas de socialización y difusión de la estrategia "juegos intercolegiados" con las Instituciones Educativas Desarrollar jornadas de inscripción de las Instituciones Educativas en los juegos intercolegiados Acompañar el proceso de socialización y desarrollo de los juegos interuniversitarios Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto Divulgar el calendario deportivo distrital de los juegos intercolegiados Programar las competencias deportivas de los juegos intercolegiados del distrito Realizar las competencias deportivas de los juegos intercolegiados del distrito Acompañar el desarrollo de las competencias de los juegos interuniversitarios Entregar la premiación a los ganadores de las competencias deportivas distritales Patrocinar participación de equipos campeones en competencias departamentales | 10176 | 287 | 2.82% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Deportes | Gustavo González | Tasa Pro deporte y recreación ICAT 3% | 838501802 | 634501802 | 201351900 | 31.73% | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL | En el mes de enero nos enfocamos en socializar la próorroga que se hizo con el Ministerio de los Juegos Intercolegiados 2021 para darle continuidad al proceso del montaje de los videos para ejecutar el programa en el mes de febrero, El juzgamiento de los videos se realizará en la segunda semana del mes de marzo. También se realizarón las siguientes actividades : Reunión con la plataforma de Hércules. Socialización con el ministerio vía telefónica para el cargue de videos. Socialización del proyecto ley del deporte con el ministerio. | Para este período se continuó trabajando las acciones de vigencia del año 2020, las cuales no se han podido concluir, fueron promovidos para la fase departamental 202 deportistas en Ajedrez y 85 en otras disciplinas deportivas , para un total 287 deportistas. Para esta vigencia del año 2021, en lo correspondiente a la realización de los Juegos Universitarios en el año 2021, se organizó una reunión virtual con los representantes de las universidades que están afiliadas ASCUN para definir la realización de los Juegos Universitarios Distritales y acordaron realizar actividad física y virtualmente los deportes de karate, taekwondo y ajedrez. Para la realización de los Juegos Intercolegiados en el año 2021, el Ministerio del Deporte envió la carta de participación con la línea de inversión con el cual apoyarán al Instituto. Este proyecto tuvo una ejecución en recursos del 32 % y esto se debe a contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculadas a las actividades y eventos deportivos, pre deportivos y paralímpicos. | 1049212 | 136397.56 | DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” | Número de estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas | 375 | Se otorgarán 400 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas | 400 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | Consolidación del sistema Deportivo Distrital mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a las organizaciones deportivas y deportistas de altos logros | 2020130010038 | Consolidar el Sistema de Deporte Competitivo y Asociado del Distrito de Cartagena de Indias. | Realizar convocatoria para entrega de estímulos a deportistas convencionales y no convencionales Realizar la entrega y seguimiento de los estímulos a deportistas convencionales y no convencionales Divulgar las acciones de los deportivas y organizaciones deportivas realizadas Apoyar eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional Realizar convocatoria para entrega de estímulos a organismos deportivos Realizar la entrega y seguimiento de los estímulos a organismos deportivos Brindar asesorías a los organismos deportivos para el reconocimiento y estructuración Crear plataforma de organizaciones deportivas Realizar un encuentro donde participen las organizaciones deportivas | 100 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Deportes | Gustavo González | Tasa Pro deporte y recreación SGP Propósito General - Deportes ICAT 3% | 5020975672 | 3916945672 | 707401900 | 18.06% | CONSOLIDACION DEL SISTEMA DEPORTIVO DISTRITAL | Se realizaron las siguientes actividades en el período: *Capacitación, avance y seguimiento sobre el plan de trabajo del proyecto plataforma Hércules. *Desarrollo y conformación de las nuevas convocatorias PAFID – PADAL convencional y Discapacidad, Organismos Deportivos. *Mesas de trabajo para la reactivación en Deportes y Recreacion del uso de la Bicicleta. ( Martes de bici y Jueves de Popa) *Reactivación y Activación de apoyo a la logística a usuarios clubes y ligas para préstamo de escenarios deportivos del Distrito de Cartagena en administración del Instituto Distrital de Deporte. | Se han realizado mesas de trabajo para realizar la apertura de la Convocatoria Pública de estimulos a los organismos deportivos , la cual se tiene programada para el mes de abril de 2021. El 18,06% de ejecución de recurso del proyecto corresponden a la contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
[6 empty] | Número de personas impactadas de los estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas | 0 | Se impactarán 4.000 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas | 4000 | 1000 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0% | [11 empty] | Se han realizado mesas de trabajo para realizar la apertura de la Convocatoria Pública de estímulos a los organismos deportivos , la cual se tiene programada para el mes de abril de 2021.
[6 empty] | Número de estímulos y/o apoyos otorgados a deportistas de altos logros, futuras estrellas y Viejas Glorias del Deporte convencional y paralímpico | 288 | Se otorgarán estímulos y/o apoyos a 576 atletas de altos logros, futuras estrellas y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico | 576 | 144 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 144 | 0 | 0% | [11 empty] | Se crea la Resolución No. 052 (Marzo 15 de 2021) “Por medio de la cual se fijan los criterios para la entrega de incentivos a deportistas mediante convocatorias públicas en cumplimiento de las acciones y metas de los programas de apoyo a Deportistas de Altos Logros – PADAL y Futuros Ídolos del Deporte – PAFID, y se dictan otras disposiciones. Se da apertura a través de la Resolución No.055 del 17 de marzo de 2021 , a la Convocatoria Pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de los Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros(PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID), en la vigencia 2021”. Se crea la Resolución No. 059 del 24 de marzo de 2021“Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la resolución 055 del 17 de marzo de 2021 y se amplían los términos de inscripción de la convocatoria PADAL y PAFID. La Resolución No. 070 del 31 de marzo de 2021, “Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la resolución 055 del 17 de marzo de 2021 modificado por el artículo 1 de la resolución 059 del 24 de marzo de 2021 y se amplían los términos y las etapas de la convocatoria PADAL y PAFID”. se inscribieron con 552 atletas inscritos. El 18,06% de ejecución de recurso del proyecto corresponden a la contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
[6 empty] | Número de eventos de carácter regional, nacional e internacional realizados y/o apoyados | 49 | Se apoyarán 20 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias | 20 | 5 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | [11 empty] | Se están realizando mesas de trabajo para la puesta en marcha de los diferentes eventos de carácter nacional,local e internacional teniendo en cuenta las condiciones actuales de la Pandemia COVID-19. El 18,06% de ejecución de recurso del proyecto corresponden a la contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculadas a las actividades y eventos deportivos, pre deportivos y paralímpicos. | 1049212 | 136397.56 | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” | Número de participantes en los eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 100881 | Se incrementarán a 120.000 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 120000 | 62418 | 0 | 0% | 0% | 0% | Integración Comunitaria a través del Deporte como Herramienta para la inclusión Social desde los diferentes enfoques Poblacionales. | 2021130010011 | Integrar a las comunidades a través del deporte social comunitario en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar campañas informativas sobre el deporte social ante la comunidad, Difundir la reglamentación y estrategia para la creación de organizaciones deportivas, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto, Realizar el torneo de los juegos corregimentales, Realizar el torneo de los juegos comunales, Realizar el torneo de los juegos afro, raizales, negros y palenqueros, Realizar el torneo de los juegos indígenas, Realizar el torneo de los juegos carcelarios, Realizar el torneo de los juegos de personas en situación de discapacidad, Adquirir la dotación e implementación requerida para el desarrollo de los torneos, Disponer de la logística para cada uno de los torneos. | 62418 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Deportes | Gustavo González | Tasa prodeporte y recreacion SGP Proposito general - deportes ICAT 3% | 2675248338 | 2675248338 | 501729000 | 18.75% | INTEGRACION COMUNITARIA A TRAVES DEL DEPORTE | Este proyecto fue presentado a planeación distrital y aprobado por esta el día 19 de Febrero de 2021, el objetivo es mejorar significativamente la baja cohesión comunitaria a través del deporte y la recreación, que se ha visto afectada por la Fragmentación comunitaria debido a la poca práctica del deporte y la recreación, baja participación de la población en las actividades deportivas y recreativas, lo cual nos demuestra el poco interés de nuestra población en las actividades deportivas y recreativas, lo cual nos lleva a motivar a la población para que se unan a las prácticas deportivas y recreativas, dándoles a conocer la importancia del deporte y la recreación en nuestra vida. Durante el periodo que comprende este informe (1 enero al 20 de febrero de 2021), hemos estado realizando las siguientes actividades como la formulación del programa Deporte Social Comunitario, se hicieron los diferentes presupuestos y los cronogramas de actividades de cada uno de los proyectos que comprenden el programa, se realizo una reunión con el personal de infraestructura del IDER, con la finalidad de programar para el mes de febrero visitas a los campos deportivos de los corregimiento para observar las condiciones actuales en que se encuentran. | Durante el período que comprende este informe, se visitó al cabildo indígena de Membrillal, donde se les dio a conocer, como el distrito a través del IDER impacta a las comunidades Indígenas, Asistimos por solicitud del presidente de la JAC y algunos miembros de la comunidad a una reunión en el campo de Membrillal, donde ellos expresaron su interés de que se realice la inauguración de los juegos corregimentales en su comunidad, además solicitaron mejorar el back stock del campo y mover del lugar donde se encuentran las gradas y el tablero por encontrarse dentro de este, lo cual presenta impedimentos para realizar deportes como el béisbol y en softbol en varias categorías. Asistimos a reunión con los 6 capitanes de los cabildos indígenas asentados en el distrito y funcionarios de la Secretaria de Interior, cuyo objetivo fue escuchar las inquietudes de los capitanes sobre al impacto de los programas misionales del instituto a sus comunidades. El 18,75% de ejecución de recurso del proyecto corresponden a la contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
[6 empty] | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados y/o apoyados | 12 | Se realizarán 15 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad | 15 | 5 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | [9 empty] | Se tiene previsto que los eventos se realicen a partir del segundo semestre del año y dependiendo de las medidas que tome el Gobierno Nacional y el Distrital , por la situación de la pandemia del COVID-19. El 18,75% de ejecución de recurso del proyecto corresponden a la contratación del personal que realizan las actividades del proyecto.
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculada a la actividad física y eventos recreativos. | 1049212 | 83936.96 | PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Número de participantes vinculados a la actividad física. | 13310 | Se incrementarán a 14.131 los participantes vinculados a la actividad física. | 14131 | 10991 | 4022 | 85.02% | 28.34% | 28.46% | Transformación de hábitos para la generación de Entornos saludables en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010088 | Aumentar la concientización sobre la práctica regular de actividad física en los entornos cotidianos | Desarrollar jornadas de sensibilización a organizaciones públicas y privadas, Realizar valoración y seguimiento a organizaciones públicas y privadas, Desarrollar jornadas de sensibilización a centros penitenciarios y carcelarios, Realizar valoración y seguimiento a centros penitenciarios y carcelarios, Desarrollar jornadas de sensibilización a centros de vida y/o grupos organizados de personas mayores, Realizar valoración y seguimiento a centros de vida y/o grupos organizados de personas mayores, Asesorar a organizaciones públicas y privadas, Ejecutar jornadas recreo-deportivas en organizaciones públicas y privadas, Realizar charlas a centros penitenciarios y carcelarios, Asesorar a los centros de vida y/o grupos organizados de personas mayores, Ejecutar jornadas recreo-deportivas en centros de vida y/o grupos organizados de personas mayores, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto, Realizar campañas de los días de concientización de la salud, Acondicionar el espacio físico para el desarrollo de actividad física en el Centro de Acondicionamiento Físico - CAF | 4452 | 4022 | 28.46% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | Tasa Prodeporte y recreación Arrendamiento escenarios deportivos | 1015000000 | 315000000 | 122696000 | 38.95% | TRANSFORMACION DE HABITOS PARA LA GENERACION DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Se realizaron actividades a 27 organizaciones privadas o públicas en las que se beneficaron a .1.068 personas , se realizarón dos (2) jornadas de sencibilización de grupo de personas mayores o Centros de Vida. Se llevaron a cabo otros productos del proyecto como son: Tamizajes, jornadas de actividad física y recreativa, asesorias HEVS en cada actividad y asesorias grupales de ciencias aplicadas | Se realizaron 23 jornadas de sensibilización a organizaciones públicas y privadas, se realizarón 23 jornadas recreo-deportivas en organizaciones públicas y privadas. Se llevaron a cabo otros productos del proyecto como son: Tamizajes, jornadas de actividad física y recreativa, asesorías HEVS en cada actividad y asesorías grupales de ciencias aplicadas.
[11 empty] | 0 |  |  | 0% | Modernización del Centro de Acondicionamiento físico - CAF del distrito de Cartagena de Indias | 2021130010010 | Mejorar las condiciones para el funcionamiento del centro de acondicionamiento físico - CAF en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar un plan de adquisiciones de elementos, maquinaria y equipo, Contratar suministro de elementos, maquinaria y equipo, Mantener preventiva y/o correctivamente los elementos, maquinaria y equipo, Adecuar los espacios físicos para el desarrollo de las actividades dentro del CAF, Realizar valoración y prueba física de los usuarios, Diseñar plan de entrenamiento personalizado para los usuarios, Hacer seguimiento y evaluación del proceso de acondicionamiento físico | 2135 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | Tasa pro deporte y recreación | 45000000 | 140000000 | 60802000 | 43.43% | MODERNIZACIÓN DEL CAF | Se formuló y aprobó el proyecto de Modernización del CAF , por la Secretaria de Planeación Distrital | El proceso de mínima cuantía para la modernización del CAF esta estructurado y en espera teniendo en cuenta que la Tasa Pro-Deporte y Recreación , es un recurso nuevo y se encuentra en proceso de implementación en el Distrito de Cartagena de Indias.
[11 empty] | 5323 |  |  | 37.67% | Mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción masiva de una vida activa de la ciudadanía en el Distirto de Cartagena | 2020130010055 | Disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad cartagenera | Realizar evaluación y diagnóstico de enfoques (caminantes, madrúgale, noches y joven),Programar la intervención territorial y comunitaria, Diseñar e implementar los protocolos de intervención territorial y comunitaria, Desarrollar las acciones de la estrategia "Madrúgale a la Salud",Desarrollar las acciones de la estrategia "Caminante Saludable", Desarrollar las acciones de la estrategia "Noches Saludables", Desarrollar las acciones de la estrategia "Joven Saludable", Diseñar e implementar el semillero de actividad física, Desarrollar eventos de concentración,Desarrollar eventos de promoción, Planear la realización de eventos de ciudad, Desarrollar eventos de ciudad, Diseñar e implementar un plan de capacitación sobre actividad física, Divulgar las acciones de las estrategias y eventos realizadas. | 4404 | 5323 | 37.67% | 1 de febrero de 2021 | 31 diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | SGP Propósito general - Deportes Tasa Pro deporte y recreación ICAT 3% | 1500973708 | 2230973708 | 1481638000 | 66.41% | MEJORAMIENTO DE LOS ESTILOS DE VIDA | Se beneficiaron a través de 52 puntos de atención de Madrúgales a la Salud a 1.778 personas, 1.674 personas se atendieron en los 52 puntos de Noches Saludables, se beneficiaron a 275 personas en los puntos de atención de Caminante Saludable, en los 15 puntos de Joven Saludable se benefiaron a 277 personas, para un total de 4.004 de personas beneficiadas. | Se beneficiaron a través de 52 puntos de atención de Madrúgales a la Salud a 2.373 personas, 2.336 personas se atendieron en los 52 puntos de Noches Saludables, se beneficiaron a 270 personas en los 4 puntos de atención de Caminante Saludable, en los 15 puntos de Joven Saludable se beneficiaron a 339 personas, para un total de 5.318 de personas.
[6 empty] | Número de asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados | 14300 | Se incrementarán a 19.448 los asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades | 19448 | 16874 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 16874 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 diciembre de 2021
[6 empty] | Número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados | 28 | Se realizarán 18 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades | 18 | 5 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 diciembre de 2021
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculada a la actividad física y eventos recreativos. | 1049212 | 83936.96 | PROGRAMA RECREACIÓN COMUNITARIA “RECRÉATE CARTAGENA” | Número de participantes en las actividades de recreación comunitaria | 27432 | Se atenderán a 24.984 participantes de las actividades recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias. | 24984.4 | 21415 | 1524 | 31.01% | 10.34% | 26.58% | Implementación de la estrategia "Escuela Recreativa" para fortalecer las capacidades emocionales y motrices de la primera infancia. | 2020130010258 | Implementar acciones para el desarrollo de las habilidades y destrezas psicomotrices y sociales de los niños de menores de seis años en la zona rural del Distrito de Cartagena de Indias | Realizar capacitaciones a las madres comunitarias y agentes educativas en talleres de elaboración de juguetes y juegos, Asesorar en competencias dirigidas a las madres comunitarias y agentes educativas a través de asesoría de hábitos y estilos de vida saludable, Desarrollar Talleres a padres de familias o cuidadores sobre temas nutricionales y pautas de crianza amorosa,Adelantar las campañas (cuentos que no son cuentos), caminata por la lactancia materna, promoción semana de la salud en la primera infancia, Desarrollar la sesión lúdica permanente a la población de primera infancia con actividades rectoras, Realizar Carnavales Lúdicos, Ejecutar un encuentro actívate gestante a través de estimulación materno-infantil, Desarrollar talleres sobre el cuidado, hábitos de vida saludable y estimulación temprana, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto | 1939 | 1524 | 6.1% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | Tasa prodeporte y recreación | 500000000 | 500000000 | 99400000 | 19.88% | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ESCUELA RECREATIVA | Se realizaron 4 sesiones de la estrategia de Activate Gestante que benefiiciaron a 164 personas ( talleres sobre el cuidado, hábitos de vida saludable y estimulación temprana) | Se realizaron en este trimestre 10 capacitaciones, 4 talleres sobre temas nutricionales y pautas de crianza amorosa, un encuentro de Actívate Gestante y 11 talleres sobre el cuidado, hábitos de vida saludable y estimulación temprana .
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculada a la actividad física y eventos recreativos. | 1049212 | 83936.96 | [6 empty] | 398 |  |  |  | Implemetanción del programa nacional "Campamentos Juveniles" en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010141 | Implementar estrategias de desarrollo integral desde la recreación dirigidas a los adolescentes y jóvenes en el Distrito de Cartagena de Indias | Desarrollar el módulo estratégico de proyecto de vida ,Ejecutar actividades con escuela para padres sobre hábitos de buena crianza,Convocatoria, socialización e inscripción a los bosques establecidos , Desarrollo del programa y la totalidad de los ejes temáticos de campamentos juveniles , Planear y realizar los campamentos distritales, Participar en los campamentos departamentales, Participar en los campamentos nacionales, Generar capacidades o habilidades de conocimiento para el servicio social , Elaboración de proyectos para la implementación en las comunidades, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto. | 396 | 398 | 1.593% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | SGP Propósito General - Deportes Tasa Pro deporte y recreación ICAT 3% | 366818306 | 436818306 | 234300000 | 53.64% | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Se realizo inducción general con 5 capacitaciones a líderes de bosques y recreadores que beneficiaron a 40 personas y se beneficiaron del proyecto a 80 jóvenes. | Se realizaron en este primer trimestre 18 sesiones de formación para el servicio social de los campistas.
[11 empty] | 1587 |  |  |  | Recreación para todos, como mecanismo para la cohesión comunitaria mediante el aprovechamiento y uso del tiempo libre. | 2020130010279 | Aumentar la interacción social a través de la práctica de la recreación en el tiempo libre | Realizar campañas de divulgación asociadas a la recreación Realizar talleres de técnicas de recreación Realizar actividades de recreación en los centros de vida y grupos organizados de personas mayores Realizar actividades de recreación en las Instituciones Educativas, grupos organizados de adolescentes y jóvenes, Hogares Comunitarios y/o CDI Apoyar el desarrollo de actividades de recreación a nivel distrital Desarrollar la estrategia "Vacaciones Recreativas" Desarrollar la estrategia "Cartagena es de los niños y niñas" Desarrollar la estrategia "Persona Mayor - Un nuevo comienzo" Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto | 5340 | 1587 | 6.352% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Recreación | Alberto Osorio | Tasa Pro deporte y recreación SGP Propósito General - Deportes ICAT 3% | 1004528273 | 1004528273 | 230300000 | 22.93% | RECREACION PARA TODOS, COMO MECANISMO PARA LA COHESION COMUNITARIA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO Y USO DEL TIEMPO LIBRE | Se realizaron 3 actividades en barrio Zaragocilla , Luis Carlos Galán, en el corregimiento de Pasacaballos que beneficiaron a 132 personas , Se realizaron 14 socializaciones a las comunidades . En est poryecto durante el mes de febrero se benefiaron a 342 adolescentes y jóvenes asi como también se beneficiaron a 41 personas mayores para un total de 383 personas atendidas. | Se llevaron a cabo 2 talleres de Técnicas de Recreación.
[11 empty] | 3131 |  |  |  | Aprovechamiento del espacio público para la realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria. | 2020130010219 | Aumentar la habilitación de espacios públicos para el desarrollo de actividades de recreación en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar la estrategia "vías recreativas en tu barrio", Ejecutar la estrategia Playas recreativas, Realizar las Vías Activas y Saludables - VAS, Participar en los comités de espacio público,Generar una mesa del aprovechamiento del espacio público para la recreación, Participar en el comité probici, Planear y realizar Eventos Recreativos con impacto de ciudad, Realizar ciclopaseos urbanos y rurales, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto. | 13740 | 3131 | 12.53% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Recreación | Alberto Osorio | Rendimientos financieros - ider Espetáculos públicos - ider Tasa Pro deporte y recreación ICAT 3% | 1638264549 | 1568264549 | 285356060 | 18.2% | APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS QUE PERMITAN LA COHESION COMUNITARIA | Se realizaron 6 socializaciones, en las Jac de los barrios Zaragocilla, Alcibia,Las Palmeras, San José de los Campamentos, Bostón, Las Gaviotas y en el barrio Manga se realizo campaña de sensibilización contra COVID-19 asi como se llevo a cabo una jornada de VAS que beneficio a 652 personas. | Se realizaron 8 ciclopaseos y una vía recreativa, estos ciclopaseos se llaman : Martes de Bici y Jueves de Popa , se llevó a cabo el día viernes 26 de marzo el evento Lunabike en asocio con la Mesa de la Bici .
[6 empty] | Número de asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados | 16428 | Se incrementarán a 22.999 los asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades | 22999.2 | 19714 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 19714 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023
[6 empty] | Número de eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados | 16 | Se realizarán 17 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades | 17 | 5 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera vinculadas a las actividades y eventos deportivos, pre deportivos y paralímpicos. | 1049212 | 136397.56 | OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Número de documentos elaborados y publicados | 0 | Se publicarán 4 documentos históricos y científicos sobre el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito de Cartagena de Indias | 4 | 1 | 0 | 0% | 20.94% | 0% | Aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) en el sector deporte en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010068 | Incremetar la producción de conocimiento científico del sector deportivo y recreativo en el Distrito Cartagena de Indias. | Crear la red de conocimiento científico del sector deporte, Generar alianzas para la producción de conocimiento científico sobre el sector deporte,Crear el semillero de investigación sobre el sector deporte, Producir artículos científico - histórico asociados al sector deporte, Publicar artículos científico - histórico asociados al sector deporte, Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto, Desarrollar encuentros científicos | 1 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Observatorio | Jose Guillermo Torres | Tasa Pro deporte y recreación ICAT 3% | 309648241 | 376878241 | 209900000 | 55.69% | APLICACION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (CTEI) EN EL SECTOR DEPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | En estos primeros meses se inició con el proceso de contratación, organización del equipo de trabajo,elaboración del cronograma de actividades de cada unos de proyectos del programa Observatorio el cual tiene la finalidad de cumplir la ejecución de las metas trazadas para este periodo 2021, es importante precisar, que debido a la pandemia del Covid 19, este programa ha sido diseñado para desarrollarse bajo la modalidad virtual, de alternancia y/o presencial, en la medida que la emergencia que vivimos lo permita. | • Se elaboró documento preliminar de Centro de Pensamiento y se envió a Planeación para observaciones y posterior socialización con el equipo del Observatorio. • Se adelantaron reuniones con la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena, para escuchar propuestas del semillero de investigación. • Se redactó por parte de la Coordinación del proyecto de Aplicación de Ciencias al sector deporte, una primera propuesta del semillero de investigación, con cronograma y requisitos para participar. • Se recibió asesoría por parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar y está siendo analizada por el equipo del Observatorio. • Se elaboraron tres (3) crónicas deportivas: Berenice Moreno Atencia "Icono del Patinaje Colombiana", La Profe Yenny "Salvando Vidas desde el Deporte", Enrique Rafael Polo Andrade " Atleta y Médico de Corazón. • Se publicaron en la página web tres (3) crónicas deportivas. • Se adelantaron mesas de trabajo con el equipo de Recreación, para la generación de lluvias de ideas para el desarrollo conjunto de un artículo de investigación. • Se adelantaron reuniones con el equipo de Comunicaciones para definir presupuesto de los diferentes medios de divulgación (redes sociales).
[6 empty] | Número de semilleros de investigación | 0 | Se conformará y organizará 1 semillero de investigación científica deportiva | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023
[6 empty] | Número de alianzas y convenios para la generación y apropiación social del conocimiento | 4 | Se realizarán 10 convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento | 10 | 3 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023
[6 empty] | Número de alianzas y convenios para la generación y apropiación social del conocimiento |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | Divulgación, Apropiación de conocimiento y participación ciudadana en el sector deporte, del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010298 | Mejorar los Procesos de Apropiación Social del Conocimiento en el Sector del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. | Generar alianzas con el SENA para fortalecer la formación técnica y tecnológa Generar alianzas con Instituciones de Educación Superior para la formación profesional a través de la consecución de becas Promover la participación en seminarios sobre el sector deporte a nivel local, regional, nacional e internacional Realizar ciclo de conferencias, charlas, cursos complementarios, encuentros ciudadanos, entre otros espacios de intercambio de conocimiento del sector deporte Fomentar la participación ciudadana en espacios de intercambio de conocimiento del sector deporte Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto | 2 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Observatorio | Jose Guillermo Torres | Tasa Pro deporte y recreación Arrendamiento escenarios deportivos | 49500000 | 215530000 | 38500000 | 17.86% | DIVULGACION, APROPIACION DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL SECTOR DEPORTE, DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | En estos primeros meses se inició con el proceso de contratación, organización del equipo de trabajo,elaboración del cronograma de actividades de cada unos de proyectos del programa Observatorio el cual tiene la finalidad de cumplir la ejecución de las metas trazadas para este periodo 2021, es importante precisar, que debido a la pandemia del Covid 19, este programa ha sido diseñado para desarrollarse bajo la modalidad virtual, de alternancia y/o presencial, en la medida que la emergencia que vivimos lo permita. | Se llevaron a cabo 83 capacitaciones que beneficiaron a 3.324 personas durante este primer trimestre del año 2021.  Se realizó foro conmemorando el día de la mujer el día 9 de Marzo llamado Mujer Deporte Ciencia y Ciudadanía con la una participación de 250 personas.  Se realizó inducción a los aspirantes a conformar la primera cohorte de Actividad Física 2021, con una participación de 50 preseleccionados el día 17 de Marzo.  Se realizó capacitación al programa de Recreación conozcamos el observatorio de las ciencias aplicadas al deporte la recreación y la actividad física, con la participación de 108 personas.  Se realizaron capacitaciones relacionadas con Administración y Legislación Deportiva, a integrantes de clubes comunitarios  Se adelantó gestión para la renovación del convenio de Asociación 0002 de marzo del 2018; que se ha venido realizando entre el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER y el Servicio Nacional del Aprendizaje SENA.  En la actualidad existe una alianza con UNICOLOMBO
[6 empty] | Número de personas con apropiación social de conocimiento. | 11147 | Se incrementará a 16.720 personas con apropiación social de conocimiento | 16720 | 13004 | 3333 | 25.63% |  | 19.93% |  |  |  |  | 13004 | 3333 | 19.93% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023
[6 empty] | Número de piezas de Memoria Histórica del Deporte Cartagenero caracterizadas | 0 | Se caracterizarán 10 piezas con todos los documentos e investigaciones científicas existentes de memoria histórica del deporte | 10 | 4 | 0 | 0% |  | 0% | Recopilación de la memoria histórica del deporte cartagenero y bolivarense. | 2020130010315 | Rescatar el patrimonio material e inmaterial deportivo del Distrito de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar. | Realizar diagnóstico y valoración inicial de la trayectoria del sector deporte Diseñar protocolo de identificación del patrimonio deportivo en Cartagena y Bolívar Implementar el protocolo de identificación para la caracterización del patrimonio deportivo en Cartagena y Bolívar Adoptar el método y lugar de conservación y preservación del acervo deportivo Instalar la composición de las piezas de memoria del acervo deportivo Crear muestra piloto de museo itinerante Desarrollar coloquios alrededor de las piezas de memoria del acervo deportivo Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto | 4 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Observatorio | Jose Guillermo Torres | Rendimientos financieros - ider Tasa Pro deporte y recreación Espectáculos públicos - ider Venta de servicios - ider | 39346487 | 152346487 | 47600000 | 31.24% | RECOPILACION DE LA MEMORIA HISTORICA DEL DEPORTE CARTAGENERO Y BOLIVARENSE | En estos primeros meses se inició con el proceso de contratación, organización del equipo de trabajo,elaboración del cronograma de actividades de cada unos de proyectos del programa Observatorio el cual tiene la finalidad de cumplir la ejecución de las metas trazadas para este periodo 2021, es importante precisar, que debido a la pandemia del Covid 19, este programa ha sido diseñado para desarrollarse bajo la modalidad virtual, de alternancia y/o presencial, en la medida que la emergencia que vivimos lo permita. | • Se realizó revisión, documental y se elaboró marco de antecedentes. • Se segmentó la población muestra para aplicación de instrumentos • Se inició construcción de instrumentos • Se realizó reunión con la UDC y la UTB para socializar objetivos del proyecto y revisar posibles alianzas. • Se identificó a los especialistas en curaduría para la caracterización de piezas patrimoniales • Se identificó a los sabedores, pensadores y especialistas que conformarían el comité CPAD para la caracterización de piezas patrimoniales • Se diseñó el instrumento para identificar las piezas de memoria y seleccionar las misma • Se definió la fecha de la muestra piloto expuesta • Se diseñó el cronograma de coloquios y se estructuró el perfil de los participantes para los dos primeros coloquios alineados a la agenda de ciudad. • Se proyectó oficio de invitación para los ponentes • Se definió las estrategias de divulgación para cada producto • Se proyectó oficio para invitación del comité CPAD
[6 empty] | Número de Planes Institucionales y estrategicos articulados al Plan de Acción del 2020 del IDER | 7 | Se Integrarán los planes institucionales y estrategicos al Plan de Acción (Decreto No. 612 del 2018 ) | 48 | 12 | 12 | 100% |  | 25% | Decreto No. 612 del 2018 | N/A | Articular los planes del Decreto No. 612 del 2018 al Plan de Acción | Elaborar los doce (12 ) planes como lo son: Plan Institucional de Archivos-PINAR, Plan Anual de Adquisiones , Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos , Plan Estratégico de Talento Humano , Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales , Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estrátegico de Técnologias de la Información y las Comunicaciones-PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la información. | 12 | 12 | 25% | 25 de Enero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación | Maria Carolina Carballo -Luz Alcira Ortega Martínez | N/A | 0 | 0 | 0 |  | DECRETO No. 612 DEL 2018 | Se aprobarón los doce (12) planes estrategicos e institucionales de Decreto No. 612 del 2018 , en el pirmera reunión ordinaria No. 001 del comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de 2021 y en comité extendido del 30 de enero de 2021 , los cuales fueron publicados en la página web del IDER en el link de Transparencia. | Se aprobaron los doce (12) planes estratégicos e institucionales de Decreto No. 612 del 2018 , en el primera reunión ordinaria No. 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de 2021 y en comité extendido del 30 de enero de 2021 , los cuales fueron publicados en la página web del IDER en el link de Transparencia.Estos planes se le realizó el primer seguimiento trimestral el cual se publicará en el link de transferencia.
INCLUYENTE | DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUISIÓN SOCIAL PARA LA TRASNFORMACIÓN SOCIAL | Porcentaje de la población cartagenera que hace uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos | 1049212 | 209842.4 | ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | Número de permisos autorizados para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos. | 0 | Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos. | 2400 | 2400 | 793 | 33.04% | 27.96% | 33.04% | Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias | 20200130010036 | Preservar los escenarios deportivos en el distrito de Cartagena de Indias | Realizar manuales operativos y administrativos para el uso de los escenarios deportivos Caracterizar los escenarios (unidades) deportivos Socializar y divulgar el uso adecuado de los escenarios deportivos a todos los usuarios y beneficiarios Divulgar las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto Disponer los escenarios deportivos para el uso de la comunidad Realizar un plan general de mantenimiento de los escenarios deportivos Intervenir de manera preventiva, correctiva, programada y predictiva los escenarios deportivos Garantizar el continuo uso y disfrute de los escenarios Administrar el uso y préstamo de los escenarios a la comunidad Realizar revisión y verificación del funcionamiento de los escenarios deportivos | 2400 | 793 | 33.04% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2023 | Infraestructura Administrativa y Financiera | Ismael Sanchez María C. Carballo | Tasa Pro deporte y recreación Arrendamiento escenarios deportivos SGP Propósito General - Deportes Rendimientos financieros SGP Propósito General ICAT 3% | 7038713887 | 6971483887 | 3377458905 | 48.45% | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD | Durante el mes de enero y febrero del 2021, se realizó la actualización del «Manual de Manejo de Césped» así como también la actualización del «Plan de Mitigación de Riesgos en los Escenarios Deportivos» –PEMRED–. La ejecución de 55 Mantenimientos Preventivos Recurrente –MPR– entre ellos 9 en unidades mayores 19 medianos y 23 en menores. Se realizaron 19 visitas técnicas entre las que se encuentran las unidades deportivas de las zonas insulares –Isla Múcura, Isla Fuerte, Tintipán e Isla Grande– y 9 mesas de trabajo. Se continua aplicando los protocolos de bioseguridad y divulgaciones en redes sociales de las actividades de la oficina asesora de infraestructura | Se otorgaron en el mes de enero 88 permisos , febrero 316 permisos y en marzo 389 permisos para un total en el primer trimestre del año 2021 de 793 permisos. Se mantuvo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los escenarios deportivos
[6 empty] | Número de personas que hace uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos | 0 | Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos | 209842.4 | 209842 | 3449 | 1.644% |  | 1.644% |  |  |  |  | 209842 | 3449 | 1.644% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | [9 empty] | Se beneficiaron en este primer trimestre del año 2021 a 3.449 personas distribuidas así: en el mes de enero a 679 personas, en febrero a 874 personas y en marzo a 1.896 personas.Se mantuvo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los escenarios deportivos .
[6 empty] | Número de escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias | 83 | Se incrementará a 110 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias | 110 | 92 | 71 | 77.17% |  | 64.55% |  |  |  |  | 92 | 71 | 100% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | [9 empty] | . Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo se realizaron Mantenimientos Preventivos Recurrentes 71 escenarios (9 mayores + 30 medianos + 37 menores 16 visitas técnicas entre las que se destaca: Campo de Beísbol Preinfantil Martínez Martelo, Olaya Sector Foco Rojo, Los Cerezos cancha múltiple, Olaya Nuevo Paraíso Sector, vereda El Recreo Pasacaballo, Tierra Bomba estadio de softbol y Socorro plan 500),Se realizaron 9 liberaciones de actividades de mantenimiento locativos (pintura, plomería, etc) . Durante este primer trimestre se realizaron 35 visitas técnicas. | 0.48447
[6 empty] | Número de escenarios deportivos construidos | 9 | Se desarrollará la construcción de 10 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias | 10 | 3 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | [9 empty] | En este momento nos encontramos trabajando en la formulación de proyectos para poder presentarlos antes las posibles fuentes de financiación.
[12 empty] | % AVANCE PROGRAMAS A 31 DE MARZO DE 2021 | 22.17% | [6 empty] | Avance Meta actividades a 30 de Marzo de 2021 | 14.75% | [6 empty] | 26762792757 | 9251685665 | 34.57%
AVANCE FINANCIERO A 31 DE MARZO DE 2021
NOTA: LA EJEUCION PRESUPUESTAL SE TOMA DE LA MISMA FORMA COMO LA MANDA LA ENTIDAD YA QUE LA INFORMACION QUE SE TOMA DEL PREDIS NO CONCUERDA CON ESTA Y POR ES RAZON SE TOMA LA MISMA QUE REPORTA EL IDER