## Plan MSPI
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN -IDER
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - EJECUCIÓN A MARZO 2021
ITEM | PROCESOS | ACTIVIDADES | TAREAS | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Indicadores de resultados | SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR) |  | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN) |  | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP) |  | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE (OCT - DIC) |  | Total %
[8 empty] | % de AVANCE | Observación | % de AVANCE | Observación | % de AVANCE | Observación | % de AVANCE | Observación | Porcentaje de acciones
1 | Gestión de TI | Actuallización de los planes de Gestión de TI de la entidad, de acuerdo al decreto 612 de 2018. | Actuallizar planes de Gestión de TI de la entidad, de acuerdo al decreto 612 de 2018. PETI, PSPI y PTRSPI | 2021-01-14 | 2021-01-31 | Sistemas | * PETI actualizado * PSPI Actualizado * PTRSPI Actualizado | 100% | Se actulaizaron y aprobaron los planes de gestion deTI | [6 empty] | 25%
2 | Gestión de TI | Publicar información ley 1712. | Publicar Información de Ley de trasparencia y acceso a la Información publica a corte diciembre 2020. | 2021-01-15 | 2021-01-22 | Sistemas | Informes Ley 1712 Publicados | 100% | Se publicaron los informes a enero 30 según ley 1712. | [6 empty] | 25%
3 | Gestión de TI | Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para determinar el nivel de Madurez de seguridad de la entidad.. | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Sistemas | Diagnóstico mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | 80% | Se inicio mantenimiento de los equipos de computo para evaluar el estado de los dispositivos y prevenir daños en los mismos y en la informacion | [6 empty] | 20%
4 | Gestión de TI | Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarla y actualizarla mediante un proceso de mejora continua, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad | 2021-02-15 | 2021-02-28 | Sistemas -Jurídica | Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional. | 70% | Se esta revisando el borrador de procedimietos y politicas implementadas | [6 empty] | 17.5%
5 | Gestión de TI | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | Implementar un programa con los liniamientos para de la correcta disposición final de los residuos tecnológicos | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Sistemas -Jurídica | Documento con los liniamientos de la correcta disposición final de los residuos tecnológicos en la entidad. | 30% | Se envio solicitud area de juridica para establecer lineamientos y procedimientos de la correcta disposicion de los residuos tecnologicas. | [6 empty] | 7.5%
6 | Gestión de TI | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad. | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos | 2021-03-15 | 2021-03-30 | Sistemas | Plan de continuidad de los servicios tecnológicos. | % | [7 empty] | #VALUE!
6 | Gestión de TI | Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. | Iniciar acciones para el proceso de transición del protocolo IPv4 a la IPv6, siguiendo los liniamientos de la guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Sistemas Proveedor ISP | Plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 | 60% | Se encuentra en fase de planeacion(Levantamiento de la informacion) para realizar procedimiento de migracion a IPv6 | [6 empty] | 15%
7 | Gestión de TI | Publicación Actos Administrativos derivados de la actividad misional de la entidad a corte Primer trimestre 2021 en la página web Institucional. | Publicar Actos Administrativos derivados de la actividad misiónal de la entidad corte Primer trimestre 2021. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Sistemas | Total Actos Administrativos publicados primer Trimestre. | 100% | Se publicaron en la Web, todos los actos administrativos generados en el 1er trimestre | [6 empty] | 25%
8 | Gestión de TI | Caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Realizar la caracterización de los grupos de interes internos y externos para la formular una estrategia de uso y apropiación de TI en la entidad. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Sistemas | Plan para desarrollar la estrategia de uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 100% | Se caracterizaron a los contratitas para socializacion y capacitacion de los sistemas misionales del instituto, y ciudadanos Plataformas Safe, Sigob, Secop y Hercules | [6 empty] | 25%
9 | Gestión de TI | Plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI. | Formular plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI. | 2/15/2021 | 2021-03-31 | Sistemas | Plan de formación o capacitación en TI | 100% | Se realizaron capacitaciones para Contratistas y Supervisores en el manejo de la plataforma SAFE Y SECOP II. Capacitaciones sobre la administracion de los modulos, Escenarios, Eventos recreativos, Convocatorias Padal y Pafid, Reconocimiento Deportivos y Escuelas deportivas en la plataforma de Gestion Deortiva Hercules. | [6 empty] | 25%
10 | Gestión de TI | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Sistemas- Planeación -Archivo | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad. | 100% | Se realizo el inventario de los equipos tecnologicos y los programas de gestion de informacion | [6 empty] | 25%
13 | Gestión de TI | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | Realizar diagnostico de los trámites en línea de la entidad, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. | 2021-05-01 | 2021-06-15 | Sistemas | Diagnostico de los trámites en línea de la entidad amparado por un acto administrativo E inscribirse en el Suit (sistema unico de informacion de tramite del estado) | 0% | [7 empty] | 0%
11 | Gestión de TI | Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | Elaborar una estrategia para la apertura de datos abierto de la entidad, teniendo en cuenta la 16 criterios fundamentales para la apertura de datos de calidad por parte del Gobierno de Colombia | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Sistemas | Estrategia para la apertura de datos abierto de la entidad | 50% | Se encuentra en fase de planeacion(Levantamiento de la informacion) | [6 empty] | 12.5%
15 | Gestión de TI | Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la entidad. | Identificar los tramites de la entidad para inscribirlos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 2021-07-01 | 2021-07-15 | Sistemas | Inventario de tramites y OPA, para hacer la inscripción en el SUIT. | 0% | Se encuentra en fase de planeacion(Levantamiento de la informacion) | [6 empty] | 0%
16 | Gestión de TI | Publicar información ley 1712. | Publicar Información de Ley de trasparencia y acceso a la Información publica, a corte Segundo trimestre 2021. | 2021-07-01 | 2021-07-15 | Sistemas | Informes Ley 1712 Publicados, Segundo trimestre 2021. | % | [7 empty] | #VALUE!
17 | Gestión de TI | Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | Raelizar un diagnostico a la página web de la entidad, para determinar el nivel de cumplimiento de los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-07-15 | 2021-07-30 | Sistemas | Diagnostico cumplimiento de los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854. | % | [7 empty] | #VALUE!
18 | Gestión de TI | Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Raelizar un diagnostico a la página web de la entidad, para determinar el nivel de cumplimiento de los criterios de usabilidad para los tramites y OPA.(Otros Procedimientos Administrativo) | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Sistemas | Diagnostico cumplimiento de los criterios de usabilidad. | % | [7 empty] | #VALUE!
12 | Gestión de TI | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada. | Actualizar el indice de índice de información clasificada y reservada. | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Sistemas | Documento Indice de información clasificada y reservada actualizado. | 100% | Se encuentra revisada actualizada | [6 empty] | 25%
13 | Gestión de TI | Publicacion del Lider Digital | Publicar Los boletines del Lider Digital Cada 15 dias | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Sistemas Comunicaciones | Cuatro boletines del lider Digital publicados en la Web institucional | 100% | Publicada en la pagina Web para acceso al publico http://ider.gov.co/index.php/ider/el-lider-digital?layout=edit | [6 empty] | 25%
20 | Gestión de TI | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el esquema de publicación de información. | Definir esquema de publicacion de información de la entidad | 2021-09-01 | 2021-09-15 | Sistemas | Documento esquema de publicacion de información de la entidad | % | [7 empty] | #VALUE!
21 | Gestión de TI | Publicar información ley 1712. | Publicar Información de Ley de trasparencia y acceso a la Información publica, a corte Segundo trimestre 2021. | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Sistemas | Informes Ley 1712 Publicados, Tercer trimestre 2021. | % | [7 empty] | #VALUE!
[8 empty] | 83.85% | [7 empty] | 20.96%
20.96%
Note on H15: ====== ID#AAAAIOIJ8lU Guillermo Henriquez (2021-04-08 23:52:42) Se corto la llamada