## Plan PTRSPI
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - EJECUCIÓN A MARZO 2021
ITEM | PROCESOS | ACTIVIDADES | TAREAS | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Indicadores de resultados | SEGUIMIENTO 1er TRIMESTRE (ENE - MAR) |  | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABR - JUN) |  | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE (JUL - SEP) |  | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE (OCT - DIC) |  | Total %
[8 empty] | Resultados de avance | Observación | % de AVANCE | Observación | % de AVANCE | Observación | % de AVANCE | Observación | Porcentaje de acciones
1 | Gestión de TI | Actuallización de los planes de Gestión de TI de la entidad, de acuerdo al decreto 612 de 2018. | Actuallizar plan de PTRSPI de laGestión de TI de la entidad. | 2021-01-14 | 2021-01-31 | Sistemas | * PTRSPI Actualizado | 100% | Actualizado el PTRSPI, y publicado en la pagina web institucional | [6 empty] | 25%
2 | Gestión de TI | Sencibilización | Realizar campañas de sencibilización de los Riesgos de ciberseguridad y privacidad de la información | 2021-01-15 | 2021-02-22 | Sistemas | Evidencia de la socialización | 80% | Se realizo sencibilizacion en sitio sobre el uso de los equipos tecnologicos, la adecuada conexion a los estabilizadores, el adecuado encendido y apagado de los equipos, y distribucion de la informacion en almacenada en las carpetas y discos duros. | [6 empty] | 20%
3 | Gestión de TI | Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación. | Identidicación, Analisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la operación. | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Sistemas | Mapa de Riesgo | 100% | Se reporta el mapa de riesgo y planes de tratamiento en el PTRSPI pag 33 | [6 empty] | 25%
4 | Gestión de TI | Publicación | Realimentación, Revisió y verificación de los riesgos identificados. | 2021-02-15 | 2021-02-28 | Sistemas -Planeación | Mapa de Riesgo (Ajustado) | 100% | Mapa de riesgo agustado y pubilcado en la pagina web | [6 empty] | 25%
5 | Gestión de TI |  | Publicación del Mapa de riesgo | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Sistemas -Jurídica | Link del Mapa de riesgo en la web | 100% | http://www.ider.gov.co/images/2020/OKPLAN-TRATAMDERIESGOS-DE-SEGUR-Y-PRIVAC-DE-LA-INFOR-IDER.pdf | [6 empty] | 25%
6 | Gestión de TI | Seguimiento Fase de Tratamiento | Seguimiento estado del plan de tratamiento y verificación de evidencias | 2021-03-15 | 2021-03-30 | Sistemas | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
7 | Gestión de TI | Evaluación de riesgos residuales | Evaluación de riesgos residuales | 2021-04-01 | 2021-04-15 | Sistemas | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
8 | Gestión de TI | Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales. | 2021-04-01 | 2021-04-15 | Sistemas |  | % | [7 empty] | #VALUE!
9 | Gestión de TI | Monitoreo y Revisión | Generacion, presentasión y Reporte de indicadores | 2021-04-01 | 2021-04-15 | Sistemas | Reporte de indicadores | % | [7 empty] | #VALUE!
10 | Gestión de TI | Capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | 2021-04-15 | 2021-04-30 | Sistemas | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
11 |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Centro Cibernético Policial (CCP). | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. |  |  |  | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
12 |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comando Conjunto Cibernético (CCOC). | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. |  |  |  | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
13 |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al ColCERT. | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. |  |  |  | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
15 |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno. | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. |  |  |  | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
16 |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y otros CCIRT. | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. |  |  |  | Evidencias | % | [7 empty] | #VALUE!
6 | Gestión de TI | reconoser como mitigar los riesgos a traves de poiticas de seguridad para el control en el acceso de contenido a la red y equipos de computos | Implementar politicas de seguridad para mitigar los riesgos al acceder a las redes Wi-Fi, Internet, equipos de computos, servidores y aplicaciones de gestion de informacion | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  | Politicas implementadas y documentadas en el Firewall , con los liniamientos y procedimientos para el correcto control de acceso a la red y equipos, y aplicaciones. | 100% | Se actualizaron las siguientes politicas de seguridad: a) el registro de los equipos a la red Wi-fi con password c) las restricciones para la instalación de software; d) los requisitos para las versiones y licencia del software de los equipos, e) los controles de acceso para acceder a internet; g) Roles y contraseñas para cuentas de usuarios administradores y usuarios de escritorios h) protección contra software malicioso; i) Control en el acceso por enlaces remotos, j) copias de respaldo base de datos k) uso de servicios y aplicaciones web. k) Los equipos portátiles personales que ingresen al Instituto deben Revisado por el equipo de sistemas y debeb presentar las lisencias del S.O. y de los programas instalados. | [6 empty] | 25%
96.67%
[8 empty] | 24.17% | [7 empty] | 24.17%