## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN - PINAR 2022
PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN
|  | META | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Final | 1er. Trim | OBSERVACIONES | 2do. Trim | OBSERVACIONES | 3er. Trim | OBSERVACIONES | 4to. Trim | OBSERVACIONES
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (elaboración e implementación) | Elaborar inventario documental general del Archivo Central discriminado por áreas, vigencias, No. cajas, No. expedientes y No. de folios | 1 inventario global del Archivo Central | No. de cajas inventariadas / No. de cajas del Archivo Central | 2022-01-17 | 2022-06-15 | 47.25% | Se realizó el inventario general de 627 ubicadas en el archivo central del instituto, discriminando principio de procedencia (oficina productora), vigencias fiscales y el numero de expedientes y folios
| Aplicación de buenas practicas archivísticas de organización, depuración, foliación, rotulación, encarpetado, encajetado y rotulación de información contenida en el Archivo Central (vigencias 2016 - 54 Cajas, 2017 - 64 Cajas) | 118 Cajas con buenas practicas archivísticas | No. de cajas con buenas practicas de archivo aplicadas / No. De cajas vigencias 2016 y 2017 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 26.27% | Se logró a la aplicación del proceso archivístico (organización, depuración, foliación, rotulación, encarpetado, encajetado y rotulación) a 31 cajas correspondientes al 55% de total de la vigencia 2016, situándonos por encima de la media mensual
| Alistamiento, encajetado, rotulación inventario de información para Transferencia Primaria desde el Archivo Central del IDER hacia el AGD - Archivo General del Distrito | 15 ML de información transferida (60 cajas x200) | No. de cajas listas e inventariadas / No. cajas total | 2022-01-17 | 2022-04-30 | 61.67% | Se realizó alistamiento e inventario de las vigencias 2000 y 2001 con un total de 16 y 21 cajas x200 respectivamente, que equivalen a 9,25 ML y concomitantemente se logro el alistamiento a falta de inventario de la vigencia 2002. De igual manera se adelantó con apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera la visita técnica previa al proceso de transferencia al AGD
| Mantenimiento, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas en bodegas de almacenamiento documental y disposición final | 4 jornadas | No. de jornadas ejecutadas / No. de jornadas planificadas | 2022-03-15 | 2022-12-10 | 25% | Se realizó primera jornada de limpieza y organización del área dispuesta para almacenamiento y resguardo de documentos, armado de estantería y adecuada disposición final de la información
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC (elaboración e implementación) | Formular lineamientos 1ra. parte del Sistema Integrado de Conservación - Plan de Preservación a Largo Plazo | 1 documento | % de avance del documento | 2022-02-01 | 2022-11-15 | 25% | Se realizo 1er. Avance del documento que tendrá los lineamientos del Sistema Integrado de Conservación - SIC o Plan de Preservación a Largo Plazo.
| Mejoramiento de las instalaciones de la Oficina de Archivo Central y bodegas de resguardo documental | 1 oficina y 2 espacios de almacenamiento optimo dispuesto para el Archivo Central | No. de espacio optimizados para archivo / No. De espacios de archivo planificados para adecuarlos | 2022-01-22 | 2022-08-30 | 66.67% | Se llevaron a cabo actividades de traslado de la información almacenada en el archivo central hacia las nuevas zonas adecuadas para el funcionamiento de la oficina de archivo y el almacenamiento documental, también se han venido adelantando actividades de organización de la información trasladada, propendiendo por una adecuada disposición final.
| Mobiliario y elemento de archivo para la correcta disposición final de los documentos | No. De elementos solicitados para la correcta disposición final de los documentos | No. elementos suministrados / No. elementos solicitados | 2022-01-22 | 2022-10-15 | 42.22% | Actualmente se suministraron 19 unidades de estantería liviana para la adecuada disposición final, las cuales están en proceso de armado, del mismo modo la oficina de archivo central adelanto actividades de estabilización de la estantería existente para optimizar la capacidad de carga y brindar mas robustez o rigidez a la estructura
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL (tramites-comunicación interna y externa) por etapas y back up | Alimentación de modulo digital para consulta del software de gestión documental | 30.000 folios digitalizados (equivalentes a 1 vigencia - 25 cajas) | No. Folios digitalizados / No. Folios proyectados | 2022-01-17 | 2022-06-15 | 10.67% | Dado que se realizo el proceso de traslado, es necesario desarrollar actividades de conexión (Internet) con el servidor del software, que permitan almacenar en la base de datos la información digitalizada, no obstante se realizó la digitalización de 3200 folios sin almacenar en base de datos
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Realizar diagnostico y seguimiento de aplicación de buenas practicas de gestión documental en cada una de las áreas funcionales del Instituto | 1 informe de diagnostico y plan de acción | % de avance de la actividad de diagnostico | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Aun no se han realizado tareas asociadas a esta actividad
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN | Subsanación de glosas o inconsistencias inherentes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD | 1 documento de presentación de TRD aprobado | No. de glosas subsanadas / No. de glosas totales del documento de presentación de TRD | 2022-02-07 | 2022-12-18 | 29.41% | Se logró dar alcance a 5 de las glosas relacionadas por el Consejo Distrital de Archivo en relación con el proceso de convalidación de la TRD, corrigiendo parte de la memoria descriptiva del documento de presentación y se recopiló información importante para dar continuidad al proceso de subsanación y corrección
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar programa de capacitación articulado con el plan institucional de capacitación para efectos de difusión y socialización de las buenas prácticas de archivo y los instrumentos de que contemplan el sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC...) | 16 áreas funcionales (oficinas productoras) capacitadas en gestión documental | No de áreas funcionales capacitadas / No. de áreas funcionales IDER | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 10% | Se realizó la preparación del material objeto de capacitación y se articularon actividades con el área de Talento Humano, para el desarrollo de la jornada de capacitación durante la primera semana de abril
31.29%