## PLAN DE TRABAJO
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRE ENERO A MARZO 2023
PROCESO, PLAN O PROGRAMA | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | Formulación del Plan Institucional de Capacitaciones-PIC | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan Institucional de Capacitaciones-PIC | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Formulación del Plan de Incentivos Institucionales | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de Incentivos Institucionales | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Plan Anual de Vacantes | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan Anual de Vacantes | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Formulación del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Glena Torres | Ejecutada
| Planeación de la evaluación de desempeño | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Programación de Evaluación de Desempeño Laboral | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Formular del Plan Estratégico de Talento Humano | 10 de enero | 28 de enero | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Formular del Plan de Trabajo de Talento Humano | 1 de febrero | 7 de febrero | 100% | Plan de Trabajo de Talento Humano | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
| Planeación de la actualización de la información en el SIGEP | 7 de febrero | 10 de febrero | 100% | Planeación de la actualización de la información en el SIGEP | Rosalba Sosa | Ejecutada
| Formulación del programa de inducción general | 7 de febrero | 10 de febrero | 100% | Programa de inducción general | Adalid Ventura Díaz | Ejecutada
Administración del Talento Humano | Apoyo en la Vinculación de Personal | 4 de enero | 30 de noviembre | 14.5% | Vinculación de personal ejecutada, conforme a lo planeado. | Olga Nieves y Rosalba Sosa | En ejecución
| Evaluación del desempeño laboral II Semestre 2022 -1° de agosto y 31 de enero de 2023 | 7 de febrero | 21 de febrero | 100% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Adalid Ventura | Ejecutada
| Evaluación del desempeño laboral I Semestre 2023 -1 de febrero y el 31 de julio. | 1 de agosto | 23 de agosto | 50% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Adalid Ventura
| Gestiionar y trámitar las Situaciones Administrativas | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Gestión y trámite de las Situaciones administrativas llevadas a cabo | Rosalba Sosa | En ejecución
| Elaborar y liquidar nómina y prestaciones sociales | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Elaboración y liquidación de nómina y prestaciones sociales realizadas todos los meses | Olga Nieves y Rosalba Sosa | En ejecución
| Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Monitoreo y evaluación paar el cumplimiento de las acciones adelantadas realizada permanentemente | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Medir el cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades. | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Medición del cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades realizada. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Organizar la información relacionada con la planta de personal. | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Organización de la información relacionada con la planta de personal ejecutada | Olga Nieves y Rosalba Sosa | En ejecución
| Monitorear y hacerle seguimiento al SIGEP | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Monitoreo y seguimiento al SIGEP llevado a cabo de manera permanente | Rosalba Sosa | En ejecución
| Realizar medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | 2 de enero | 31 de diciembre | 66.66% | Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional llevado a cabo | Olga Nieves, Rosalba Sosa y Adalid Ventura | En ejecución
Ejecucución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | Presentar y sustentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los Planes Institucionales y Estratégicos de Talento Humano | 23 de enero | 31 de enero | 100% | Planes Institucionales y Estratégicos de Talento Humano presentados, socializados, aprobados y adoptados. | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutada
| Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano y de los demás planes de Talento Humano(Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 31 de enero | 31 de mayo | 60% | Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano y de los demás planes de Talento Humano(Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 16% | Actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 25% | Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) realizado | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
Plan de seguridad y salud en el trabajo | Ajustes, formulación y divulgación de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Febrero | Febrero | 80% | Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustadas, formuladas y divulgadas de las | Glena Torres
| Socialización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Enero | Marzo | 66.66% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo socializado | Glena Torres
| Divulgación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Febrero | Noviembre | 66.66% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo divulgado | Glena Torres
| Verificar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Enero | Noviembre | 100% | Verificación ejecutada para constatar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Glena Torres
| Hacer la rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad. | Enero | Diciembre | 0% | Rendición de cuentas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad, realizada. | Glena Torres
| Revisar, ajustar y actualizar procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015. | Febrero | Diciembre | 66.66% | Procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015, revisados y ajustados. | Glena Torres
| Asignar un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un perfil acorde y divulgarlo al personal que labora en la entidad. | Enero | Diciembre | 100% | Documento en el que consta la asignacion, con la respectiva determinacion de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada. | Glena Torres
| Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual y al cronograma de actividades programadas | Febrero | Diciembre | 35% | Plan de Trabajo de seguimiento anual y cronograma de actividades definidos | Glena Torres
| Formulación del Plan de trabajo del COPASST | Febrero | Abril | 40% | COPASST conformado, documentos que evidencien las actividades ejecutadas por los miembros del COPASST. | Glena Torres
| Revisar, ajustar y actualizar el formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 | Febrero | Diciembre | 60% | Formato de reporte de condiciones de salud, análisis estadístico de condiciones de salud y de trabajo, perfil sociodemográfico, según requisitos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, revisado, ajustado y actualizado. | Glena Torres
| Actualizar la Matriz de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | Febrero | Diciembre | 60% | Matriz actualizada de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | Glena Torres
| Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación | Febrero | Diciembre | 35% | Medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y verificar su implementación adoptadas. | Glena Torres
| Divulgación a todos los trabajadores de los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas e implementadas | Febrero | Diciembre | 40% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Glena Torres
| Inspección de Puestos de trabajo por parte de nuestra ARL, con el propósito de detección de accidentes y deficiencias en los equipos de trabajo. | Marzo | Mayo | 0% | Los trabajadores de la entidad conocen los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas o a implementar | Glena Torres
| Llevar registro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Febrero | Diciembre | 30% | Registro estadístico de accidentalidad y de enfermedades laborales. Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado | Glena Torres
| Determinar las directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos | Febrero | Diciembre | 100% | Directrices para la mejora continua del SG-SST, para el seguimiento de la eficiencia de las actividades y el cumplimiento de los propósitos, establecidas. | Glena Torres
| Implementación del protocolo para la mitigación de la propagación de COVID–19 en las instalaciones administrativas y escenarios deportivos del IDER . | Febrero | Diciembre | 30% | Según Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Glena Torres
| Implementación del Protocolo de Mitigación Propagación de contagio por COVID-19 en la etapa de apertura de los escenarios deportivos para la retoma de entrenamientos de los deportistas de alto rendimiento del Distrito de Cartagena. | Febrero | Diciembre | 30% | Según Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Resolución 632 del 17 de Junio de 2020, Resolución 633 del 17 de junio de 2020, Resolución 991 del 17 de Junio de 2020 y Resolución 993 del 17 de Junio de 2020 y Decreto 847 del 14 de Junio de 2020, que fundamentan la adopción e implementación de protocolos para poder mitigar la propagación del COVID-19; el sector deporte no es la excepción; razón por la cual el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER se orienta en lo expreso tácitamente en dichos actos administrativos que condicionan la retoma de los entrenamientos para deportistas de alto rendimiento. | Glena Torres
| Actualización del Protocolo para la actuación en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | Febrero | Diciembre | 100% | Según Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Glena Torres
| Implementación del Protocolo para la actuación en caso de funcionarios o contratistas contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID - 19 - IDER. | Febrero | Diciembre | 14.5% | Según Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 | Glena Torres
| Ajustar el Manual del SG SST | Febrero | Abril | 70% | Actualizacion del Manual del SG SST | Glena Torres
| Ajustar el Plan de mejora de acuerdo a los nuevos requerimientos | Febrero | Diciembre | 45% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Ajustar el Presupuesto 2023 | Abril | Junio | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Evaluacion y re evaluacion de Proveedores ( Requisitos SST) | Abril | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Reunion Comite de Convivencia Laboral | Abril | Diciembre | 0% | Actas de reunion trimestral, informe de geston y verificacion del desarrollo de sus funciones. | Glena Torres
| Reunion COPASST el personal | Febrero | Diciembre | 15% | Actas de reunion mensual y verificacion del cumplimiento de sus funciones. | Glena Torres
| Revision y seguimiento de indicadores SG-SST | Febrero | Diciembre | 35% | Matriz de indicadores del SG-SST | Glena Torres
| Revision de matriz de comunicaciones | Marzo | Junio | 40% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Archivo y retencion documental del SG SST | Marzo | Mayo | 50% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Ajuste y seguimiento del plan de accion | Abril | Mayo | 54.16% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Implementar procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que se pueda generar por cambios internos o externos | Junio | Agosto | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Implementacion del Programa de promocion, prevencion y estilos de vida saludable | Mayo | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Continuar con la Implementacion de Programa de Medicina Preventiva y del trabajo | Junio | Agosto | 0% | Evidencias que constaten la definicion y ejecucion de las actividades de medicina del trabajo, promocion y prevencion y los programas de vigilancia epidemiologico, de conformacion con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnostico de salud y los peligros/riesgos de intervencion prioritarios. | Glena Torres
| Perfil de riesgos por cargo ( Profesiograma ) | Junio | Agosto | 0% | Documento que contenga el procedimient, verificacion del envio a la IPS que realizara los examenes medicos ocupaciones, | Glena Torres
| Continuar Solicitud del procedimiento de examenes medicos ocupacionales | Junio | Agosto | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Seguimiento al Programa de re insercion laboral | Marzo | Mayo | 40% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de control de riesgos fisicos: Iluminacion | Agosto | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de control de riesgos bio mecancios | Septiembre | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de control de riesgos publicos | Octubre | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de control de riesgos psicosociales | Noviembre | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de EPP | Mayo | Julio | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programa de Inspecciones | Septiembre | Diciembre | 0% | Evidencias de las inspecciones realizadas a las instalaciones, equipos, area de trabajo, incluidos lo relacionados con la prevencion y atencion de emergencias y verificar la participacion de los miembros del COPASST. | Glena Torres
| Verificacion de las condicones sanitarias de la entidad | Mayo | Julio | 0% | Verificacion mediante observacion directa si se cumple lo exigido por la resolucion 0312 del 2019, dejando registro fotografico sobre suministro de agua potable, servicios sanitarios y mecanismo de eliminacion de residuos solidos(Basura). | Glena Torres
| Revision y actualziacion de analisis de vulnerabilidad | Marzo | Junio | 100% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revison y actualizacion de los plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencia | Marzo | Junio | 50% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Revision de rutas de evacuacion | Marzo | Junio | 100% | Constatar evidencias de las señalizaciones. | Glena Torres
| Capacitacion integral de Brigadas | Junio | Agosto | 0% | Soportes de capacitacion. | Glena Torres
| Socializacion del Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencia | Junio | Agosto | 0% | Constatar evidencias de su divulgacion. | Glena Torres
| Mantenimiento de equipos de Emergencia ( Dotacion) | Junio | Agosto | 0% | Verificar la entrega de la dotacion. | Glena Torres
| Seguimiento a los indicadores de estrucutura, proceso, resultado | Marzo | Diciembre | 0% | Matriz de indicadores del SG-SST | Glena Torres
| Realizacion de auditorias con acompañamiento del COPASST | Noviembre | Diciembre | 0% | Soportes de la realizacion de auditorias internas al SG-SST | Glena Torres
| Realizacion de Revision por la Direccion | Noviembre | Diciembre | 0% | Soportes que den cuenta del alcance de la auditoria interna, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del articulo 2.2.2.4.6.30 del decreto 1072 de 2015 | Glena Torres
| Rendicion de cuentas | Noviembre | Diciembre | 0% | Evidencia documental de la gestion realizada. | Glena Torres
| Comunicación de resultados a COPASST | Noviembre | Diciembre | 0% | Documento donde conste la revision anual por la direccion y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del SG-SST. | Glena Torres
| Seguimiento a acciones preventivas, correctivas y de mejora | Diciembre | Diciembre | 0% | Evidencia documental de la implementacion de las acciones. | Glena Torres
| Toma de acciones de acuerdo al seguimiento de las acciones correctivas | Diciembre | Diciembre | 0% | Evidencia documental de la implementacion de las acciones. | Glena Torres
| Evalucion del Plan de trabajo del SG SST 2023 | Diciembre | Diciembre | 0% | Evidencia documental de la gestion realizada. | Glena Torres
| Plan de trabajo del SG SST 2024 | Diciembre | Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
Código de Integridad | Etapa - Evaluacion Código de Integridad | 1 de febrero | 31 de marzo | 50% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Recepción, análisis, sistematización y documentación de las observaciones, comentarios y/o sugerencias emitidas. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 14.5% | Observaciones, comentarios y/o sugerencias recepcionadas, análizadas, sistematizadas y documentadas | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad | 1 de febrero | 31 de marzo | 50% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | 1 de febrero | 31 de marzo | 50% | Debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad identificadas y registradas. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Formulación de la propuesta del Plan de implementación 2023 del Código de Integridad | 20 de febrero | 31 de marzo | 100% | Propuesta del Plan de implementación 2023 del Código de Integridad formulado | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Socialización del Plan de implementación 2023 del Código de Integridad, ante el Grupo de Intergridad. | 22 de enero | 31 de marzo | 100% | Plan de implementación 2023 del Código de Integridad, ante el Grupo de Integridad. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Aprobación del Plan de implementación 2023 del Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 de marzo | 31 de marzo | 100% | Plan de implementación del Código de Integridad aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Difusión al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias, llevada a cabo. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Reuniones de Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad, creado formalmente mediante acto administrativo | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Socialización y sensibilización de los contenidos del Código de Integridad, al personal de la entidad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 15% | Contenidos del Código de Integridad, socializados al personal de la entidad | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad. | 24 de febrero | 17 de marzo | 0% | Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad, llevada a cabo. | Grupo de Integridad
| Formulación del Programa "Feria de Valores 2023". | 1 de marzo | 17 de marzo | 0% | Programa "Feria de Valores 2023". | Adalid Ventura
| Socilaización y aprobación del Programa "Feria de Valores 2023", por el Grupo de Integridad. | 17 de marzo | 30 de abril | 0% | Programa "Feria de Valores 2023", aprobado y socializado ante el Grupo de Integridad. | Adalid Ventura
| Lanzamiento e Instalación de la Feria de Valores | 3 de abril | 14 de abril | 0% | Lanzamiento e Instalación de la Feria de Valores | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Honestidad | 17 de abril | 19 de mayo | 0% | Valor de la Honestidad difundido, socializado, fomentado y prácticado en el IDER, dentro del marco de la "Feria de Valores" | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor del Respeto | 22 de mayo | 23 de junio | 0% | Valor del Respecto difundido, socializado, fomentado y prácticado en el IDER, dentro del marco de la "Feria de Valores" | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor del Compromiso | 26 de junio | 28 de julio | 0% | Valor del Compromiso difundido, socializado, fomentado y prácticado en el IDER, dentro del marco de la "Feria de Valores" | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Diligencia | 31 de julio | 25 de agosto | 0% | Valor de la Diligencia difundido, socializado, fomentado y prácticado en el IDER, dentro del marco de la "Feria de Valores" | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Justicia | 28 de agosto | 22 de sept. | 0% | Valor de la Justicia difundido, socializado, fomentado y prácticado en el IDER, dentro del marco de la "Feria de Valores" | Grupo de Integridad
| Registro de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 14.5% | Información de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, registrada en formatos. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 1 de febrero | 28 de diciembre | 14.5% | Sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, Sistematizadas, análizadas y documentadas en formato diseñado para tales efectos. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Aplicación de encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 20 de noviembre | 19 de diciembre | 0% | Encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, aplicadas | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Tabulación, análisis y documentación de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 19 de diciembre | 22 de diciembre | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, tabuladas, análizadas y documentadas. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 22 de diciembre | 29 de diciembre | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, socializados. | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Aplicación del instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad | 20 de noviembre | 19 de diciembre | 0% | Instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad aplicado | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Análisis y documentación de los resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad | 19 de diciembre | 22 de diciembre | 0% | Resultados de la evaluación a la implementación del Código de Integridad análizados y documentados | Rosalba Sosa y Adalid Ventura
Inducción y reinducción | Qué es el IDER, su Misión y la Visión, Principios y Valores, la Estructura organizacional, el Organigrama, Mapa de Procesos, Objetivos Institucionales, así como, el MIPG, los procesos y procedimientos contemplados en el Manual de Procesos y Procedimientos, Política, Direccionamiento Estratégico, Reportes de Mejoramiento y Auditorias de Calidad | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Inducción institucional llevada a cabo. | olga Nieves
| Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados. | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Programas de Bienestar, Plan de Capacitación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, el Código de Integridad, régimen salarial y prestacional, Fondo de Empleados socializado al personal que labora en la entidad. | olga Nieves
| Boletín Interno y Externo, página WEB, Redes sociales, entre otras, asociadas al proceso. | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Boletín Interno y externos diseñados y publicados en la página WEB y difundidos al personal de IDER, apoyando la labor | olga Nieves
| Gestión Documental | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Estado actual del Proceso de Gestión Documental dado a conocer al personal de la entidad | olga Nieves
| Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios. | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Políticas de atención a los usuarios, productos y servicios definidas y dadas a conocer. | olga Nieves
| Divulgación de la Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas. | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Ley 1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas, divulgadas. | olga Nieves
| Actualización Normativa | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Información sobre normas actualizadas suministrada al personal de la entidad. | olga Nieves
| Manual de Procesos y Procedimientos | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Manual de Procesos y Procedimientos difundido | olga Nieves
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | 27 de febrero | 24 de marzo | 0% | Jornadas de sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG realizadas | olga Nieves
| Inducción a nuevos empleados | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Inducción a nuevos empleados llevada a cabo, una vez posesionados. | olga Nieves
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Diagnóstico de Necesidades realizado y consolidado | Olga Nieves
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Plan de Bienestar e Incentivos elaborado, socializado y aprobado | Olga Nieves
| Realizar eventos de integración deportiva | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Eventos de intergración deportiva llevados a cabo | Olga Nieves
| Taller de Fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 1 de abril | 0% | Taller Fortalecimiento de equipos de trabajo realizado | Olga Nieves
| Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa | 4 de enero | 31 de diciembre | 14.5% | Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa en ejecución | Olga Nieves
| Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo en ejecución | Olga Nieves
| Salario emocional | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Salario emocional puesto en práctica | Olga Nieves
| Conmemorar el Día de la Mujer | 8 de marzo | 8 de marzo | 100% | Día de la Mujer conmemorado | Olga Nieves
| Conmemorar el Día del Hombre | 19 de marzo | 20 de marzo | 100% | Día del Hombre conmemorado | Olga Nieves
| Conmemorar el Día de la Secretaria | 26 de abril | 26 de abril | 0% | Día de la Secretaria conmemorado | Olga Nieves
| Conmemorar el Día de la Madre | 9 de mayo | 16 de mayo | 0% | Día de la Madre conmemorado | Olga Nieves
| Conmemorar el Día del Padre | 20 de junio | 22 de junio | 0% | Día del Padre conmemorado | Olga Nieves
| Formular y ejecutar Programa de Pre pensionados. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Programa de Pre pensionados formulado y ejecución | Olga Nieves
| Ejecutar Estrategia de Jefatura abierta | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Estrategia de Jefatura abierta en ejecución | Olga Nieves
| Conmemorar Día del servidor público | 25 de junio | 28 de junio | 0% | Día del servidor público conmemorado | Olga Nieves
| Conmemorar Día del amor y la amistad | 16 de septiembre | 19 de septiembre | 0% | Día del amor y la amistad conmemorado | Olga Nieves
| Realizar olimpiadas internas IDER | 1 de marzo | 30 de julio | 0% | Olimpiadas internas IDER organizads y llevadas a cabo | Olga Nieves
| Entregar Incentivos | 1 de diciembre | 28 de diciembre | 25% | Incentivos entregado a sus beneficarios | Olga Nieves
| Coordinar Novenas Navideñas | 2 de diciembre | 24 de diciembre | 0% | Personal del IDER integrado al ambiente navideño éxitosamente | Olga Nieves
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Publicación de la información delos servicios ofrecidos por la caja de compensación llevada a cabo | Olga Nieves
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 1 de febrero | 1 de abril | 0% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 20 de marzo | 28 de diciembre | 25% | Informes de gestión realizados trimestralmente | Olga Nieves
| Felicitar y hacer reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER | 4 de enero | 31 de diciembre | 14.5% | Felicitaciones y reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER llevado a cabo | Olga Nieves
| Cierre de gestión 2023 | 22 de diciembre | 31 de diciembre | 0% | Cierre de gestión 2023 realizado de forma exitosa | Olga Nieves
Fortalecimiento Institucional | Formulación de Plan de implementación y Desarrollo de MIPG 2023 | 23 de enero | 18 de febrero | 100% | Plan de implemencion y desarrollado del MIPG 2023 en el IDER implementado | Adalid Ventura Díaz
| Formalización laboral | 11 de enero | 29 de abril | 30% | Estudio técnico de formalización, propuesta de planta temporal y MEFCL ajustado | Adalid Ventura Díaz
| Rediseño Institucional | 1 de marzo | 30 de julio | 35% | IDER modernizado Institucionalmente | Adalid Ventura Díaz
| Implementación y Desarrollo de MIPG | 24 de enero | 31 de diciembre | 25% | MIPG implementado y desarrollado en el IDER | Adalid Ventura Díaz
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC | Planeación estratégica | Feb. | Marzo | 0% | Planeación estratégica | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Modernización de la Administración Pública | Feb. | Marzo | 0% | Modernización de la Administración Pública | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Contratación Estatal | Feb. | Marzo | 0% | Contratación Estatal | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Inteligencia emocional | Feb. | Marzo | 0% | Inteligencia emocional | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Formulación de proyectos | Feb. | Marzo | 0% | Formulación de proyectos | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| MIPG | Feb. | Marzo | 0% | MIPG | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Atención al Ciudadano | Feb. | Marzo | 0% | Atención al Ciudadano | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| MECI | Abril | Mayo | 0% | MECI | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Estructura y Organización del Estado | Abril | Mayo | 0% | Estructura y Organización del Estado | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas | Abril | Mayo | 0% | Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Presupuesto y Finanzas Pública | Abril | Mayo | 0% | Presupuesto y Finanzas Pública | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Tributaria | Abril | Mayo | 0% | Tributaria | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA | Abril | Mayo | 0% | Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Finanzas Públicas | Jun. | Julio | 0% | Finanzas Públicas | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Administración Pública | Jun. | Julio | 0% | Administración Pública | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Gestión Deportiva | Jun. | Julio | 0% | Gestión Deportiva | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Análisis masivo de datos (Big Data) | Jun. | Julio | 0% | Análisis masivo de datos (Big Data) | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Inteligencia Artificial | Jun. | Julio | 0% | Inteligencia Artificial | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Internet de las cosas | Agos. | Sept. | 0% | Internet de las cosas | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Machine learning | Agos. | Sept. | 0% | Machine learning | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Blackchain o Contratos Inteligentes | Agos. | Sept. | 0% | Blackchain o Contratos Inteligentes | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Programas contables | Agos. | Sept. | 0% | Programas contables | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| SAFE | Agos. | Sept. | 0% | SAFE | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Compromiso organizacional | Agos. | Sept. | 0% | Compromiso organizacional | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Administración Deportiva | Agos. | Sept. | 0% | Administración Deportiva | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos | Oct. | Nov. | 0% | Cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Inglés | Oct. | Nov. | 0% | Inglés | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Sistema Nacional del Deporte | Oct. | Nov. | 0% | Sistema Nacional del Deporte | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral | Oct. | Nov. | 0% | Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Oct. | Nov. | 0% | Seguridad y Salud en el Trabajo | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público | Nov. | Dic. | 0% | Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Indicadores de Gestión | Nov. | Dic. | 0% | Indicadores de Gestión | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Integridad | Nov. | Dic. | 0% | Integridad | Olga Nieves y Rosalba Sosa
| Racionalización de tramites | Nov. | Dic. | 0% | Racionalización de tramites | Olga Nieves y Rosalba Sosa
EJECUCIÓN A LA FECHA |  |  |  | 20%