## CRONOGRAMA 2023
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDER SOBRE LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN DEL AÑO 2023
COMPONENTE | N° | ACTIVIDADES A EJECUTAR | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
ALISTAMIENTO | 1 | Habilitación sección de Rendición de Cuentas 2023 en página web | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Sistemas y Planeación
| 2 | Publicación informe de Rendición de Cuentas 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Sistemas y Planeación
| 3 | Publicación formulario de preguntas de Rendición de Cuentas 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Sistemas y Planeación
DISEÑO Y PREPARACIÓN | 4 | Diseño de la estrategia comunicacional de la Rendición de Cuentas e inicio de divulgación de la misma. | 2023-11-13 | 2023-11-17 | Comunicaciones y Prensa
| 5 | Reunión para presentación de la estrategia comunicacional y cronograma de publicación en redes | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 6 | Esquema de Presentación | 2023-11-14 | 2023-11-17 | Planeación
| 7 | Diseño de Presentación | 2023-11-20 | 2023-12-01 | Comunicaciones y Prensa
| 8 | Coordinar el diseño y envío de las invitaciones virtuales para convocar a la comunidad, Instituciones, Proveedores, Contratistas , organizaciones, fundaciones etc. | 2023-12-04 | 2023-12-11 | Se propone metodología de dos frecuencias de invitación (1- 10 a 15 días antes) y (2-3 días antes).
| 9 | Recopilación de inquietudes y preguntas a través de la web del IDER, 10 días antes del evento. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Sistemas y Planeación
| 10 | Proyección y envío de respuestas | 2023-11-28 | 2023-12-06 | Planeación con cada área, de acuerdo a la pregunta recibida. Metodología de verificación y respuesta corte semanal
EJECUCIÓN | 11 | Realizar estrategia divulgativa en medios y redes de la Rendición de Cuentas | 2023-11-27 | 2023-12-12 | Comunicaciones y Prensa
| 12 | REALIZACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | TODO EL EQUIPO IDER (9:00 A.M. -11A.M)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 13 | Aplicar formato de evaluación del proceso. | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 14 | Reunión - Presentación de los resultados de la evaluación e informe | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 15 | Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Año 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Equipo de Control Interno