## PLAN DE ACCIÓN - PINAR 2023
PLAN DE ACCIÓN - PINAR 2023
PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | 0
|  | META | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Final | 1er. Trim | OBSERVACIONES | 2do. Trim | OBSERVACIONES | 3er. Trim | OBSERVACIONES | 4to. Trim | OBSERVACIONES
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (elaboración e implementación) | Elaborar inventario documental global del Archivo Central discriminado por áreas, vigencias, No. Cajas, No. de expedientes, No. de folios y Metros Lineales (ML). | 1 inventario universal del Archivo Central | No. de cajas del Archivo Central / No. de Metros Lineales (Inventariados) / FUID - Formato Unico de Inventario Documental | 2023-01-18 | 2023-12-10 | 25% | Se avanzó en la elaboración del inventario global de 147 metros lineales equivalentes a 587 cajas relacionadas en el FUID (Formato Único de Inventario Documental). Discriminados por vigencias, áreas, numero de expedientes y folios. | 40% | Se logró inventariar 74 metros lineales para la construcción del inventario universal del Archivo Central del IDER. | 25% | Durante el tercer trimestre, se elaboró inventario en FUID (Formato Unico de Inventario Documental) de 147 metros Lineales, Discriminados por años, areas, numero de expedientes y numero de folios | 10% | Se logró satisfactoriamente en su totalidad
| Desarrollar aplicación de buenas practicas archivísticas de organización, depuración, foliación, rotulación, encarpetado, encajetado y rotulación de información contenida en el Archivo Central (vigencia 2018 - 100 Cajas ) | 1 vigencia con buenas practicas archivísticas | No. de cajas con buenas practicas de archivo aplicadas | 2023-01-23 | 2023-12-30 | 25% | Se realizó la aplicación del proceso archivístico (actividades de organización, depuración, foliación, rotulación, encajetado e inventariado (FUID) a 28 cajas correspondientes a la vigencia 2017. | 25% | Se logró la aplicación del proceso archivistico (organización, depuración, foliación, encajetado y rotulación) a 27 cajas correspondientes a una vigencia. | 25% | Se realizó la aplicación del proceso archivistico (organización, depuración, foliación, encajetado y rotulación) al 75% correspondientes a una vigencia. | 25% | Se realizo la aplicación del proceso archivístico (organización, depuración, foliación, encajetado y rotulación) al 100% de una vigencia.
| Alistamiento, encajetado, rotulación inventario de información para Transferencia Primaria desde el Archivo Central del IDER hacia el AGD - Archivo General del Distrito | 14 ML de información dispuesta a transferir (55 cajas x200) | No. de cajas listas e inventariadas | 2023-01-23 | 2023-11-30 | 30% | Se realizó alistamiento y organización en proceso archivístico de las vigencias 2003 y 2004 contenidas en 44 cajas x200 que equivalen 11 metros lineales para proceso de transferencia el proceso de transferencia hacia el Archivo General del Distrito – AGD. | 30% | Se avanzó en la aplicación de los procesos de organización, depuración, foliación, encarpetado, encajetado, rotulación e inventario documental en el 60% de la información que serà transferida hacia el AGD. | 25% | Se realizó organización en proceso archivistico, alimentación, diligenciamiento y verificación del Formato Único de Inventario Documental -FUID- correspondiente a las vigencias 2003 y 2004, de acuerdo con los parámetros que establece el documento aprobado por el Archivo General del Distrito de Cartagena, para efectos del proceso de transferencia primaria. | 15% | Se cumplió en su totalidad la fase de alistamiento de la información dispuesta a transferir a través de la aplicación de buenas prácticas archivísticas (organización, depuración, foliación, encarpetado, rotulación e inventario) a 14 metros lineales.
| Mantenimiento, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas en bodegas de almacenamiento documental y disposición final | 4 jornadas | No. de jornadas ejecutadas | 2023-02-15 | 2023-12-20 | 25% | Se realizó jornada de mantenimiento, limpieza y desinfección por el área de archivo en cronogramas semanales a las áreas dispuestas para la conservación y resguardo del acervo documental del archivo central del Instituto. | 25% | Con el personal de Archivo Central del Instituto se logró ejecutar las actividades de limpieza, organización, desinfección y fumigación dejando los espacios habilitados en adecuada disposición final libre de plagas. | 25% | Se realizo tercera jornada de limpieza, desinfección y fumigación en todas las aréas dispuestas para el almacenamiento y resguardo de toda la informacion en custodia del Archivo Central del Instituto. | 25% | Se finalizó el numero de jornadas planificadas de limpieza, desinfección, y fumigación en todas las areas dispuestas para el almacenamiento y resguardo de toda la información en custodia del Archivo Central del Instituto.
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC (elaboración e implementación) | Formular lineamientos del sistema integrado de conservación – Plan de perseveración a Largo Plazo | 1 documento | % de avance del documento | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 10% | Se realizó modelo para la construcción del Diagnostico Integral de Archivos correspondiente a esta vigencia con el fin de conocer el estado de la documentación, evaluar las condiciones de conservación y así, tratar los puntos débiles y establecer prioridades y necesidades. | 0% | Para este trimestre no se presentaron avances en la formulación del SIC, pero se llevaron a cabo capacitaciones y reuniones periodicas con el AGD como apoyo para la construcción de los instrumentos archivisticos del IDER. | 30% | Se realizó Diagnostico Integral de Archivos teniendo en cuenta el componente administrativo, infraestructura, caracteristicas de la documentación y otras herramientas tecnicas y administrativas que son referentes para el desarrollo de este plan. | 40% | Se logro un avance significativo en la formulación de lineamientos del Sistema Integrado de Conservación - SIC o Plan de Preservación a Largo Plazo.
| Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de las instalaciones en custodia del Archivo Central para el resguardo documental | espacios de almacenamiento optimo dispuesto para el Archivo Central | No. De espacios de archivo planificados para adecuar | 2023-01-23 | 2023-11-30 | 25% | Se habilitó espacio de almacenamiento en donde se adelantaron actividades de limpieza, desinfección y reporte de adecuaciones para el resguardo de la correcta disposición final del acervo documental del archivo central y así dar alcance a la necesidad de los archivos de gestión del IDER. | 30% | Se realizó armado de 40 estantes indispensables para la organización y buena disposición final del acervo documental. | 25% | Con el personal de Archivo Central del Instituto se logró ejecutar las actividades de organización, limpieza instalación de luces led, mantenimiento de aire acondicionado y adecuación de la 2da bodega dispuesta para el acervo documental del Archivo Central del IDER dejando los espacios habilitados en adecuada disposición final libre de plagas y con estanteria reforzada. | 20% | Se ejecutó satisfactoriamente la ampliación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones en custodia del Archivo Central para el resguardo documental.
| Suministro de elementos de almacenamiento en sus diferentes soportes (archivadores, estantería robusta, cajas, carpetas, dispositivos de almacenamiento, espacio en la web para almacenamiento digital etc.) | No. De elementos solicitados para la correcta disposición final de los documentos | No. elementos suministrados | 2023-01-03 | 2023-12-15 | 25% | Actualmente suministraron correo institucional con 2 TB de almacenamiento en la nube, cerradura para mantenimiento de puerta, 3 estivas, 4 sillas egonomicas para oficina y 45 unidades de estantería liviana para adecuada disposición final, las cuales están en proceso de armado. | 15% | Fueron suministrados insumos básicos necesarios para el adecuado desarrollo del proceso archivístico | 40% | Fueron suministrado elementos de almacenamiento en sus diferentes soportes (luces led para el archivo central, cajas, carpetas, guantes, insumos para el adecuado desarrollo del proceso archivistico). | 20% | Fueron suministrados todos los elementos de almacenamiento solicitados en sus diferentes soportes, para dar alcance a la necesidad en el proceso de organización y adecuada disposición final de los documentos al interior del archivo central.
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL (tramites-comunicación interna y externa) por etapas y back up | Alimentación de modulo digital para consulta del software de gestión documental | 30.000 folios digitalizados (equivalentes a 1 vigencia - 25 cajas) | No. Folios digitalizados / No. Folios proyectados | 2023-01-23 | 2023-12-30 | 15% | Dado que se realizó el proceso de conexión (internet), se realizó la digitalización de 3.000 folios, pero es necesario establecer conexión con el servidor del software, que permitan almacenar en la base de datos la información digitalizada. | 25% | Se realizó la digitalización de 4,000 folios en la base de datos. | 35% | Se realizó digitalización a 15.500 folios, orientado al desarrollo de actividades de conservación en sopotes fisicos y digitales, con fines de consulta y almacenamiento en la base de datos. | 25% | Se logró la digitalización de 30.000 folios equivalentes a una vigencia que cumplen con la normatividad archivística.
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Realizar diagnostico y seguimiento de aplicación de buenas practicas de gestión documental en cada una de las áreas funcionales del Instituto y formalizar transferencias primarias de los Archivos de Gestión hacia el Archivo Central del IDER | Visita tecnica / 1 informe de diagnostico / plan de acción | % de avance de la actividad de diagnostico | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 20% | Se realizó visita técnica de acompañamiento al archivo de gestión de contabilidad con el fin de verificar la aplicación de buenas prácticas de gestión documental (Ley 594 de 2000) y formalizar procesos de transferencias primarias. | 30% | Se realizaron 16 visitas tecnicas en los diferentes archivos de gestión con el fin de verificar el estado de los documentos y aplicación de buenas practicas archivisticas (ley 594 del 2000) en archivos fisicos y digitales, con el fin de realizar un diagnostico integral de cada área. | 30% | Se realizaron 18 mesas de trabajo con cada una de las oficinas productoras (archivos de gestión), con miras a garantizar la aplicación de buenas prácticas archivísticas y optimizar el proceso de transferencia primaria hacia el Archivo Central del IDER. | 20% | Se brindo asesoría y capacitación en fundamentos de archivo y gestión documental a todas las oficinas productoras del Instituto. Adicionalmente, se logró la ejecución del procedimiento de transferencia documental del archivo de gestión (ajustado a la normatividad) hacia el archivo central.
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN | Subsanación de glosas o inconsistencias inherentes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD | 1 documento de presentación de TRD aprobado | Tablas de retención convalidadas | 2023-02-07 | 2023-12-30 | 10% | Se realizó diagnostico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos con el Concejo Distrital de archivos y finalmente se otorgaron unas recomendaciones en el modelo de presentación de las TRD para el proceso de subsanación de glosas. | 0% | Continua el proceso de subsanación de glosas u observaciones realizadas por parte del concejo Distrital de Archivos. | 25% | Se acogieron las observaciones realizadas por parte del Concejo Distrital de Archivos y continuamos trabajando en el proceso de subsanación de glosas para la presentacion de las TRD. | 35% | Se tomaron las observaciones realizadas por parte del Concejo Distrital de Archivo y se subsanaron, adicionalmente, se realizó un ajuste de acuerdo con la actualización del manual específico de funciones. Por último, continuamos trabajando en el proceso de subsanación de glosas, por tanto, se considera un avance importante para la convalidacion de las TRD.
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar programa de capacitación articulado con el plan institucional de capacitación para efectos de difusión y socialización de las buenas prácticas de archivo y los instrumentos de que contemplan el sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC...) | 16 áreas funcionales (oficinas productoras) capacitadas en gestión documental | No de áreas funcionales capacitadas / No. de áreas funcionales IDER | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 25% | Se realizó la preparación del material objeto de capacitación y cronograma de ejecución con las oficinas productoras. | 30% | Se realizó capacitación en fundamentos fundamentos de archivo y gestión documental, dirigida al personal responsable del manejo y control de los archivos fisicos y digitales de cada una de las oficinas productoras. | 45% | Se realizó capacitación en fundamentos de archivos fisicos y digitales a traves de 18 mesas de trabajo con cada una de las oficinas productoras del Instituto. | 0% | Se ejecuto satisfactoriamente en su totalidad.
[6 empty] | 21% |  | 23% |  | 30% |  | 21%
| EJECUCION ACUMULADA A CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | 21%