## PLAN DE TRABAJO
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO 2024
PLAN | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Planeación de la Gestión del Talento Humano | Formulación del programa de inducción y reinducción | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Programa de inducción y reinducción formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan Institucional de Capacitaciones | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Plan Institucional de Capacitaciones formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de Bienestar | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Plan de Bienestar formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de incentivos | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Plan de incentivos formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan de provisión de empleos vacantes | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Plan de provisión de empleos vacantes formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formulación del Plan seguridad y salud en el trabajo | 15 de enero | 19 de enero | 100% | Plan seguridad y salud en el trabajo formulado | Glena Torres | Ejecutado
| Planeación de la evaluación de desempeño | 15 de enero | 26 de enero | 100% | Evaluación de desempeño programada | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Formular Plan Estratégico del Talento Hiumano | 15 de enero | 26 de enero | 100% | Plan Estratégico del Talento Humano formulado | Adalid Ventura Díaz | Ejecutado
| Planeación de la actualización de la información en el SIGEP | 15 de enero | 26 de enero | 100% | Actualización de la información en el SIGEP planeada | Rosalba Sosa | Ejecutado
Administración del Talento Humano | Gestionar la Vinculación de personal | 2 de enero | 1 de diciembre | 25% | Vinculación de personal ejecutada | Olga Nieves | En ejecución
| Evaluación del desempeño laboral II Semestre 2022 -entre el primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero 2023. | 1 de febrero | 21 de febrero | 100% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Adalid Ventura | Ejecutado
| Evaluación del desempeño laboral I Semestre 2023 -entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio. | 1 de agosto | 22 de agosto | 0% | Evaluación del desempeño laboral realizada | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Gestiionar y trámitar las Situaciones administrativas | 2 de enero | 29 de diciembre | 25% | Gestión y trámite de las Situaciones administrativas llevadas a cabo | Olga Nieves | En ejecución
| Elaborar y liquidar nómina y prestaciones sociales | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Elaboración y liquidación de nómina y prestaciones sociales realizadas todos los meses | Rosalba Sosa | En ejecución
| Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas | 2 de enero | 31 de diciembre | 25% | Monitoreo y evaluación paar el cumplimiento de las acciones adelantadas realizada permanentemente | Rosalba Sosa | En ejecución
| Medir el cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades. | 2 de enero | 27 de diciembre | 25% | Medición del cumplimiento de los indicadores de gestión y de actividades realizada. | Adalid Ventura | En ejecución
| Organizar la información relacionada con la planta de personal. | 2 de enero | 27 de diciembre | 25% | Organización de la información relacionada con la planta de personal ejecutada | Rosalba Sosa y Olga Nieves | En ejecución
| Monitorear y hacerle seguimiento al SIGEP | 2 de enero | 27 de diciembre | 25% | Monitoreo y seguimiento al SIGEP llevado a cabo de manera permanente | Rosalba Sosa | En ejecución
| Realizar medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | 2 de enero | 27 de diciembre | 25% | Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional llevado a cabo | Adalid Ventura | En ejecución
Ejecucución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Estratégico del Talento Humano | 23 de enero | 30 de enero | 100% | El Plan Estratégico del Talento Humano fue presentado y adoptado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Olga Nieves y Adalid Ventura | Ejecutado
| Desarrollar campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 7 de julio | 50% | Campaña de divulgación del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) ejecutada | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 25% | Actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) | 1 de febrero | 27 de diciembre | 25% | Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes) realizado | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
Plan de seguridad y salud en el trabajo | Establecimiento de modelo de Inducción para el empleados. | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Verificación ejecutada para constatar cumplimiento de la realizacion de las inducciones de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Glena Torres
| Establecimiento y seguimiento del Presupuesto 2024 | 1 Abril | 30 Diciembre | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Verificacion de pagos de seguridad social de empleados y contratistas | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Verificación ejecutada para constatar cumplimiento de las empresas contratistas sobre: cumplimiento del nivel de riesgo, cumplimiento pago de la seguridad social (afiliación ARL) de todo el personal vinculado a la entidad, independiente de su vinculación. | Glena Torres
| Reunion comite de Convivencia | 05 Marzo | 05 Diciembre | 0% | Actas de reunion trimestral, informe de geston y verificacion del desarrollo de sus funciones. | Glena Torres
| Reunion COPASST | 5 Enero | 05 Diciembre | 0% | Actas de reunion mensual y verificacion del cumplimiento de sus funciones. | Glena Torres
| Revision de las politicas del SG-SST | 1 Abril | 1 Mayo | 0% | Políticas que hacen parte del SG-SST ajustadas, formuladas y divulgadas de los funcionarios y contratsitas | Glena Torres
| Realizar la Autoevaluacion de los estandares minimos 2023 | 05 Marzo | 19 Abril | 100% | Informe de resultados de valores y calificación de estándares mínimos SGSST ante al ARL y Ministerio de Trabajo | Glena Torres
| Actualizacion y evaluacion de la matriz de los requisitos legales | 1 Mayo | 1 Julio | 0% | Procedimientos de requisitos legales y el formato de la matriz de requisitos legales, según exigencia del Decreto 1072 de 2015, revisados y ajustados. | Glena Torres
| Revision de matriz de comunicaciones | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Documento que contenga el procedimiento. | Glena Torres
| Archivo y retencion documental del SG SST | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Constatar evidencias de la ejecucion | Glena Torres
| Actualizacion de perfil sociodemografico | 1 Mayo | 1 Julio | 0% | Constatar evidencias de la ejecucion | Glena Torres
| Analisis de condiciones de salud y ausentismo | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Constatar evidencias de la ejecucion | Glena Torres
| Implementacion del Programa de promocion, prevencion y estilos de vida saludable | 1 Julio | 1 Agosto | 0% | Evidencias que comprueben la definicion y ejecucion de las actividades del programa de promocion, prevencion y estilos de vida saludable. | Glena Torres
| Analisis e investigacion de accidentes y enfermedades laborales | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Analizar este registro y las conclusiones derivadas del estudio para usarlas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Glena Torres
| Acciones de mejora con base en las investigaciones de ATEL | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Verificacion de las acciones de mejora en el documento contemplado para tal fin | Glena Torres
| Revision y Seguimiento de los indicadores de accidentalidad | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Registro estadístico de accidentalidad. | Glena Torres
| Continuar con la Implementacion de Programa de Medicina Preventiva y del trabajo | 1 Abril | 30 Diciembre | 25% | Evidencias que constaten la definicion y ejecucion de las actividades de medicina del trabajo, promocion y prevencion y los programas de vigilancia epidemiologico, de conformacion con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnostico de salud y los peligros/riesgos de intervencion prioritarios. | Glena Torres
| Revision y actualziacion de matriz de identificacion, evaluacion y valoracion de riesgos | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Matriz actualizada de Identificación de Riesgos, Valoración de Peligros y Determinación de Controles con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento catastrófico o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de control de riesgos Biomecanicos | 1 Mayo | 1 Julio | 0% | Evidencias que conprueben la definicion y ejecucion de actividades de dicho programa | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programas de EPP | 1 Mayo | 1 Julio | 0% | Evidencias que conprueben la definicion y ejecucion de actividades de dicho programa | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programa de Mantenimiento | 1 Junio | 30 Diciembre | 0% | Evidencias que conprueben la definicion y ejecucion de actividades de dicho programa | Glena Torres
| Revision e implementacion de Programa de Inspecciones | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Evidencias de las inspecciones realizadas a las instalaciones, equipos, area de trabajo, incluidos lo relacionados con la prevencion y atencion de emergencias y verificar la participacion de los miembros del COPASST. | Glena Torres
| Programa de condicones sanitarias | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Evidencias que conprueben la definicion y ejecucion de actividades de dicho programa | Glena Torres
| Revision y actualziacion de analisis de vulnerabilidad | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Actualizacion de la matriz de amanenazas y vulnerabilidad | Glena Torres
| Revison y actualizacion del Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Actualizacion del plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias | Glena Torres
| Revision de rutas de evacuacion | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Constatar evidencias de las señalizaciones. | Glena Torres
| Capacitacion integral a los miembros de la Brigada | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Soportes de capacitacion. | Glena Torres
| Socializacion del Plan de emergencias | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Constatar evidencias de su divulgacion. | Glena Torres
| Mantenimiento de equipos de Emergencia ( Dotacion) | 1 Mayo | 1 Agosto | 0% | Constatar evidencias de loa mantenimientos efectuados | Glena Torres
| Seguimiento a los indicadores de estrucutura, proceso, resultado | 2 Enero | 30 Diciembre | 25% | Medición del cumplimiento de los indicadores y de actividades realizada. | Glena Torres
| Realizacion de auditorias con acompañamiento del COPASST | 1 Septiembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
| Realizacion de Revision por la Direccion | 1 Septiembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
| Rendicion de cuentas | 1 Septiembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
| Comunicación de resultados a COPASST | 1 Septiembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
| Seguimiento a acciones preventivas, correctivas y de mejora | 1 Septiembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
| Evalucion del Plan de trabajo del SG SST 2024 | 1 Noviembre | 30 Diciembre | 0% | Evidencia documental de la ejecucion de las acciones realizadas | Glena Torres
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Diagnóstico de Necesidades realizado y consolidado | Olga Nieves
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Plan de Bienestar e Incentivos elaborado, socializado y aprobado | Olga Nieves
| Realizar eventos de integración deportiva | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Eventos de integración deportiva llevados a cabo | Olga Nieves
| Taller de Fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 1 de abril | 0% | Taller Fortalecimiento de equipos de trabajo realizado | Olga Nieves
| Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa | 4 de enero | 31 de diciembre | 25% | Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa en ejecución | Olga Nieves
| Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Salario emocional | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Salario emocional puesto en práctica | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Mujer | 8 de marzo | 8 de marzo | 25% | Día de la Mujer conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día del Hombre | 19 de marzo | 20 de marzo | 0% | Día del Hombre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Secretaria | 26 de abril | 26 de abril | 0% | Día de la Secretaria conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Madre | 9 de mayo | 16 de mayo | 0% | Día de la Madre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día del Padre | 20 de junio | 22 de junio | 0% | Día del Padre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Formular y ejecutar Programa de Pre pensionados. | 1 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Programa de Pre pensionados formulado y ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Ejecutar Estrategia de Jefatura abierta | 22 de febrero | 28 de diciembre | 0% | Estrategia de Jefatura abierta en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar Día del servidor público | 25 de junio | 28 de junio | 0% | Día del servidor público conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar Día del amor y la amistad | 16 de septiembre | 19 de septiembre | 0% | Día del amor y la amistad conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Realizar olimpiadas internas IDER | 1 de marzo | 30 de julio | 0% | Olimpiadas internas IDER organizadas y llevadas a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Entregar Incentivos | 1 de diciembre | 28 de diciembre | 0% | Incentivos entregados a sus beneficiarios | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Coordinar Novenas Navideñas | 2 de diciembre | 24 de diciembre | 0% | Personal del IDER integrado al ambiente navideño exitosamente | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 1 de febrero | 28 de diciembre | 25% | Publicación de la información de los servicios ofrecidos por la caja de compensación llevada a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 1 de febrero | 1 de abril | 25% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 20 de marzo | 28 de diciembre | 25% | Informes de gestión realizados trimestralmente | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Felicitar y hacer reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER | 4 de enero | 31 de diciembre | 15% | Felicitaciones y reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER llevado a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Cierre de gestión 2023 | 28 de diciembre | 31 de diciembre | 0% | Cierre de gestión 2023 realizado de forma exitosa | Olga Nieves y Adalid Ventura
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC | Planeación estratégica | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Planeación estratégica ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Modernización de la Administración Pública | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Modernización de la Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Contratación Estatal | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Contratación Estatal ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia emocional | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Inteligencia emocional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación de proyectos | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Formulación de proyectos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MIPG | Feb. | Marzo | 50% | Capacitación sobre MIPG ejecutada | Olga Nieves y Verónica López | En ejecución
| Atención al Ciudadano | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Atención al Ciudadano ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MECI | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre MECI ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Estructura y Organización del Estado | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Estructura y Organización del Estado ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Presupuesto y Finanzas Pública | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Presupuesto y Finanzas Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Tributaria | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Tributaria ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Finanzas Públicas | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Finanzas Públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Pública | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión Deportiva | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Gestión Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Análisis masivo de datos (Big Data) | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Análisis masivo de datos (Big Data) ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia Artificial | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Inteligencia Artificial ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Internet de las cosas | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Internet de las cosas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Machine learning | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Machine learning ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Blackchain o Contratos Inteligentes | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Blackchain o Contratos Inteligentes ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Programas contables | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Programas contables ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| SAFE | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre SAFE ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Compromiso organizacional | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Compromiso organizacional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Deportiva | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Administración Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inglés | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Inglés ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Sistema Nacional del Deporte | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Sistema Nacional del Deporte ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Indicadores de Gestión | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Indicadores de Gestión ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Integridad | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Integridad ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Racionalización de tramites | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Racionalización de tramites ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
Plan Anual de Vacantes | Mantener la provisionalidad los empleos, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Enero | Dic. | 25% | Diez (10) empleos provistos mediante convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Proveer empleo de carrera administrativa no provistos, mediante nombramiento en provisionalidad | Abril | Junio | 0% | Empleo de Profesional Especializado Área Salud 242-45, provisto | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Mantener la provisionalidad de los actuales empleos, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante los candidatos de las listas de elegibles de la convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Abril | Dic. | 25% | 100% de los empleos de carrera administrativa provistos en provisionalidad, mientras se nombran los candidatos de las listas de elegibles de la convocatoria pública | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Realizar reporte a la CNSC de empleos de carrera administrativa, en vacancia definitiva, para proveerlos mediante oferta publica. | Junio | Julio | 0% | 100% de los empleos de carrera administrativa, en vacancia definitiva, reportados a la CNSC, para proveerlos mediante oferta publica. | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Proveer empleos de libre nombramiento y remocion | Enero | Abril | 100% | 100% de los empleos de libre nombramiento y remocion provistos | Olga Nieves y Adalid Ventura
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Mantener el encargo actual de los empleados con derechos de carrera, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante convocatoria pública para carrera administrativa | Enero | Dic | 25% | Empleados con derechos de carrera, encargados en empleos de carrera administrativa; mientras se provea el cargo de manera definitiva. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal | Febrero | May | 25% | Formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personas, identificadas. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado | Enero | Jun | 100% | Costos de personal estimados y presupestados | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Actualizar la planta global de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo | Jun | Nov. | 0% | Planta de personal de la entidad actualizada | Olga Nieves y Adalid Ventura
Politica de Integridad | Evaluación Código de Integridad | 8 de mayo | 28 de junio | 0% | Código de Integridad, evaluado. | Rosalba Sosa y Verónica López
| Recepción, análisis, sistematización y documentación de las observaciones, comentarios y/o sugerencias emitidas. | 8 de abril | 28 de dic. | 0% | Formato de recepción, análisis, sistematización y documentación de las observaciones, comentarios y/o sugerencias emitidas, diligenciado | Rosalba Sosa y Verónica López
| Realización de diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad | 8 de mayo | 28 de junio | 0% | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad, realizado | Rosalba Sosa y Verónica López
| Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | 8 de mayo | 28 de junio | 0% | Debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad, identificadas y registradas | Rosalba Sosa y Verónica López
| Formulación de la propuesta del Plan de implementación 2024 del Código de Integridad | 26 de marzo | 5 de abril | 100% | Propuesta del Plan de implementación 2024 del Código de Integridad | Adalid Ventura
| Socialización del Plan de implementación 2024 del Código de Integridad, ante el Grupo de Integridad. | 5 de abril | 19 de abril | 100% | Plan de implementación 2024 del Código de Integridad, socializado ante el Grupo de Integridad. | Adalid Ventura
| Aprobación del Plan de implementación 2024 del Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 5 de abril | 19 de abril | 100% | Plan de implementación 2024 del Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Difusión del Plan de Integridad, al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias. | 12 de abril | 28 de junio | 25% | Plan de Integridad difundido, al personal que labora en la entidad, para su revisión, estudio y emisión de observaciones, comentarios y/o sugerencias. | Rosalba Sosa y Verónica López | En ejecución
| Reuniones de Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | 15 de abril | 21 de dic. | 0% | # de reuniones de Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad | Gustavo Mayo, Rosalba Sosa y Adalid Ventura
| Socialización y sensibilización de los contenidos del Código de Integridad, al personal de la entidad | 15 de abril | 21 de dic. | 0% | Contenidos del Código de Integridad, socializados al personal de la entidad | Rosalba Sosa y Verónica López
| Inducción sobre los contenidos del Código de Integridad. | 15 de abril | 21 de dic. | 0% | Contenidos del Código de Integridad, difundidos ampliamente en la entidad | Grupo de Integridad
| Formulación del Programa "Feria de Valores 2024". | 15 de abril | 19 de abril | 0% | Programa "Feria de Valores 2024". | Adalid Ventura
| Socialización y aprobación del Programa "Feria de Valores 2024", por el Grupo de Integridad. | 19 de abril | 26 de abril | 0% | Programa "Feria de Valores 2024", por el Grupo de Integridad, socializado y aprobado | Adalid Ventura y Grupo de Integridad
| Lanzamiento e Instalación de la Feria de Valores | 26 de abril | 17 de mayo | 0% | Realización del lanzamiento de la Feria de Valores | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Honestidad | 4 de junio | 28 de junio | 0% | Socialización, fomento y práctica del valor de la Honestidad, llevada a cabo | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor del Respeto | 22 de mayo | 23 de junio | 0% | Socialización, fomento y práctica del valor del Respeto, llevada a cabo. | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor del Compromiso | 2 de julio | 31 de julio | 0% | Socialización, fomento y práctica del valor del Compromiso, llevada a cabo. | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Diligencia | 1 de agosto | 30 de agosto | 0% | Socialización, fomento y práctica del valor de la Diligencia, llevada a cabo. | Grupo de Integridad
| Actividades de socialización, fomento y práctica del valor de la Justicia | 2 de sept. | 27 de sept. | 0% | Socialización, fomento y práctica del valor de la Justicia, llevada a cabo. | Grupo de Integridad
| Registro de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 2 de mayo | 27 de dic. | 0% | Información de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, registradas en formato | Rosalba Sosa y Verónica López
| Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | 2 de mayo | 27 de dic. | 0% | Diligenciamiento de formato de análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, sistematiza y documentada | Rosalba Sosa y Verónica López
| Aplicación de encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 25 de nov. | 7 de dic. | 0% | Encuesta para evaluar el apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, realizada | Rosalba Sosa y Verónica López
| Tabulación, análisis y documentación de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 9 de dic. | 13 de dic. | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, tabulada, analizada y documentada | Rosalba Sosa y Verónica López
| Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad | 22 de dic. | 29 de dic. | 0% | Resultados de la encuesta de evaluación del apropiamiento y afianzamiento del Código de Integridad, socializados | Rosalba Sosa y Verónica López
| Aplicación del instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad | 5 de nov. | 6 de dic. | 0% | Instrumento de evaluación a la implementación del Código de Integridad, aplicado | Rosalba Sosa y Verónica López

## GRAFICAS
PLAN O POLITICA DE GESTIÓN | % DE EJECUCIÓN
Planeación de la Gestión del Talento Humano | 100%
Administración del Talento Humano | 100%
Ejecucución de Planes Institucionales y Estrategicos del Talento Humano | 93%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 96%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 90%
Plan Institucional de Capacitación PIC | 70%
Plan Anual de Vacantes | 100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 100%
Política de Integridad | 100%
TOTAL EJECUCIÓN | 94%