## PINAR 2024
PLAN DE ACCIÓN - PINAR 2024
PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | 0
|  | META | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Final | 1er. Trim | OBSERVACIONES | 2do. Trim | OBSERVACIONES | 3er. Trim | OBSERVACIONES | 4to. Trim | OBSERVACIONES
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (elaboración e implementación) | Elaborar intervención y ajustes a inventario documental del Archivo Central discriminado por áreas, vigencias, No. Cajas, No. de expedientes, No. de folios y Metros Lineales (ML). | 1 inventario universal del Archivo Central | % de avance en la intervención de Metros Lineales inventariados en el Archivo Central | 2024-01-18 | 2024-12-10 | 10% | Se avanzó en la revisión dea aproximadamente 70 metros lineales de inventarios documentales que contiene el Archivo Central del IDER. | 25% | Para estre trimestre se avanzó en la intervención y actualización de 50 metros lineales aproximadamente en numeros folios, y diferentes series documentales del Archivo Central del IDER.
| Desarrollar aplicación de buenas practicas archivísticas de organización, depuración, foliación, rotulación, encarpetado, encajetado y rotulación de información a fondos acumulados del Archivo Central | 20 metros lineales | % de No. de cajas con buenas practicas de archivo aplicadas | 2024-01-23 | 2024-12-30 | 10% | Se realizó la aplicación del proceso archivístico (actividades de organización, depuración, foliación, rotulación, encajetado e inventariado (FUID) a 2.5 metros lineales de fondo acumulado. | 25% | Para este trimestre se avanzó en la organización de 5 metros lineales.
| Alistamiento, encajetado, rotulación inventario de información para Transferencia Primaria desde el Archivo Central del IDER hacia el AGD - Archivo General del Distrito | 14 ML de información dispuesta a transferir (55 cajas x200) | No. de cajas listas e inventariadas | 2024-04-04 | 2024-11-30 | 0% | Para este trimestre no se presento avance para esta actividad. | 25% | Para este periodo se realizaron ajustes en el proceso de organización e inventario de 3.5 metros lineales en la información dispuesta a transferir al AGD - Archivo General del Distrito.
| Mantenimiento, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas en bodegas de almacenamiento documental y disposición final | 4 jornadas | No. de jornadas ejecutadas | 2024-02-15 | 2024-12-20 | 25% | Se realizó primera jornada de fumigación a las áreas dispuestas para la conservación y resguardo del acervo documental del archivo central del Instituto. | 10% | Se realizó jornada de limpieza y desinfección a las áreas dispuestas para la conservación y resguardo del acervo documental del archivo central del Instituto
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC (elaboración e implementación) | Formular lineamientos del sistema integrado de conservación - SIC | 1 documento | % de avance del documento | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 10% | Se realizó inspección de la situación actual para la construcción de los instrumentos archivisticos del IDER. | 20% | Para este trimestre se realizó matriz de especificaciones tecnicas del Sistema de Archivo y Gestión Documental del Instituto como toma de muestra para el Diagnositco Integral de Archivo y construcción de lineamientos para la del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
| Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de las instalaciones en custodia del Archivo Central para el resguardo documental | Espacios dispuestos para para el Archivo Central Adecuados | % de avance en la adecuación de los espacios dispuestos para el Archivo Central. | 2024-01-23 | 2024-12-30 | 10% | Para este trimestre no se presento avance para esta actividad, sin embargo se realizaron visitas a los espacios dispuestos para realizar especificaciones y coordinar las adecuaciones del acervo documental. | 15% | Para este trimestre se realizó organización de las instalaciones fisicas del Archivo Central con el fin de optimizar espacios dispuestos.
| Suministro de elementos fudamentales para la correcta dispoción final de los documentos en todos sus soportes | Elementos fundamentales para la correcta disposición final suministrados. | No. De elementos solicitados para la correcta disposición final de los documentos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 10% | Se realizó realizaron especificaciones de las necesidades por parte de la Oficina de Archivo y Gestipón Documental. | 25% | Para este trimestre fueron suministrado elementos solicitados para la correcta disposición final de los documentos.
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - Plan de Preservación Digital | Digitalización de documentos y formulación de lineamientos Plan de Preservación Digital. | 14 Metros Lineales Documentos Digitalizados y Construcción de lineamientos del Plan de Preservación Digital. | No. Folios digitalizados / % de avance en implementación y formulación del Plan de preservación Digital. | 2023-01-23 | 2023-12-30 | 15% | Para este trimestre se realizó la digitalización de aproximandamente 3 metros lineales | 33% | Para este trimestre se avanzó en la digitalización de 4,5 metros lineales.
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Realizar visitas tecnicas para la verificación y aplicación de buenas practicas de gestión documental en cada una de las áreas funcionales del Instituto y formalizar transferencias primarias de los Archivos de Gestión hacia el Archivo Central del IDER | Visitas tecnicas a los archivos de gestión realizadas | % de ejecución en la implementación del proyecto de archivos de gestión | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0% | Se realizó la preparación del material de apoyo para capacitación y cronograma de ejecución para las áreas funcionales u oficinas productoras del IDER. | 15% | Se realizó cronograma para ejecución de visitas tecnicas que seran ejecutadas para el proximo trimestre.
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN | Subsanación de glosas o inconsistencias inherentes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD | Tablas de Retención aprobadas. | % de avance en la elaboracipon y convalidacipon de las Tablas de Retención Documental. | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 10% | Para este trimestre se realizarón especificaciones tecnicas para gestionar la elaboración y convalidación de las Tablas de Retención Documental. | 0% | Para este trimestre no se presentaron avances para esta actividad.
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar programa de capacitación articulado con el plan institucional de capacitación para efectos de difusión y socialización de las buenas prácticas de archivo y los instrumentos de que contemplan el sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC...) | Oficinas productoras y areas funcionales del IDER capacitadas. | % de ejecución del programa de capacitación en gestión documental. | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 10% | Se realizó la preparación del material objeto de capacitación y cronograma de ejecución con las oficinas productoras. | 25% | Para este trimestre se realizo jornada de capacitación e inducción al personal encargado de velar por la custodia del Archivo Central del Instituto.
[6 empty] | 10% |  | 20%
| EJECUCION ACUMULADA A CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2024 | 20%