PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO AL INTERIOR DEL IDER, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

- Objetivo y Alcance

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las actividades para elaborar el Plan de Acción Institucional, como medio para asegurar la real y efectiva ejecución del Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento inicia con la definición y comunicación de los lineamientos de la Alta Dirección, pasando por la consolidación de planes de acción por dependencia y finaliza con la presentación del informe de gestión consolidado.

- Glosario

| No. | CONCEPTO | SIGNIFICADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acto Administrativo | Manifestación de la voluntad de la administración de un órgano del estado en uso de sus funciones y atribuciones conferidas por la ley y de acuerdo a procedimiento y formalidades administrativas tendientes a crear modificar o extinguir situaciones jurídicas; cuyo fin es el servicio público y el respeto de los derechos subjetivos creados por ley podemos concluir que nace como consecuencia del uso del derecho de petición es fruto de una competencia legal cuyos factores son el subjetivo, el objetivo, el territorial y el temporal. |
| 2 | Plan de Acción | El plan de acción corresponde a un documento de carácter estratégico que tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico. |
| 3 | Línea Base | Es el diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que sirve como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. |
| 4 | Meta Producto | Las metas de producto contribuyen al logro de las metas de resultado de los planes de desarrollo. instrumentos o herramientas para observar y medir el avance en el logro de una meta esperada o de una situación determinada |
| 5 | Meta de Resultado | Hace referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento de un potencial detectado en la entidad territorial y requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda. |
| 6 | Indicador | Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada o de una situación determinada. Según la información proporcionada por cada indicador, éstos pueden ser cualitativos o cuantitativos. |

| No. | CONCEPTO | SIGNIFICADO |
| --- | --- | --- |
| 7 | Indicador de Producto | Es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto, porque cuantifica los bienes y servicios producidos y/o provisionados por una determinada intervención. |
| 8 | Indicador de Resultado | Indicadores que comparan cuantitativa o cualitativamente los objetivos planificados y resultados logrados, por ende, son indicadores que muestran el beneficio inmediato de la implementación del proyecto |

- Siglas

| SIGLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sigla | Descripción |
| 1 | ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible -PNUD |

- Marco Normativo

| No. | NORMA / DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ley 152 del 1994 | Julio 15 de 1994 | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. |
| 2 | Decreto No. 612 del 20918 | Abril 4 de 2018 | Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. |
| 3 | Ley 1474 de 2011 | Julio 12 del 2011 | En el artículo 74 señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. |

- Políticas de Operación

| Roles y Responsabilidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Funcionario /contratista | Responsabilidad |
| 1 | Director(a) General | Es responsable de dar los lineamientos que contiene la orientación estratégica para cada vigencia. |
| 2 | Asesor (a) de Planeación | Es responsable de orientar las diferentes dependencias en la elaboración del Plan Estratégico y planes de acción de las diferentes dependencias, conforme las políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena. |
| 3 | Directores de áreas y/o Jefes de Áreas | Es responsable de elaborar los planes de acción de sus dependencias. |
| 4 | Asesor de Sistemas | Es el responsable de coordinar las publicaciones en la página WEB del instituto. |
| 5 | Secretaria de Planeación Distrital | Es el ente responsable de la evaluación del Plan de Acción de las secretarias o entes descentralizados adscritos al Distrito de Cartagena de Indias. |

Condiciones Generales

- El Plan de Acción debe ser publicado en la página web antes del 31 de enero de cada inicio de año. - Se publicará en la página web del instituto en el link de trasparencia el seguimiento trimestral del plan de acción.

- Actividades

  - Actividad 1

| No. | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección. | Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección, los cuales contienen la orientación estratégica para la siguiente vigencia. | Asesor (a) de Planeación | Comunicación | 1 día (Último trimestre de la vigencia). |

| No. | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Solicitar a los jefes de áreas la elaboración y presentación del plan de acción para la siguiente vigencia, de acuerdo con los proyectos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional y Resultados de la vigencia inmediatamente anterior o del cuatrienio. | Asesor(a)de Planeación | Comunicación | 1 día (Último trimestre de la vigencia). |

  - Actividad 2

| No. | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Formular el Plan de Acción | Elaborar el Plan de Acción. | Jefe de Áreas | Plan de acción por objetivos estratégicos. | 20 días (Último trimestre de la vigencia). |
|  |  | Efectuar revisión técnica de las actividades e indicadores de los planes. |  |  |  |
|  |  | Remitir al área de Planeación para unificar. |  |  |  |

  - Actividad 3

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Consolidar los planes de acción | Unificar la información en un solo documento que consolide los planes de acción por dependencia. | Asesor (a) de Planeación | Plan de Acción consolidado | 8 días (Último trimestre de la vigencia). |

  - Actividad 4

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Publicar el Plan de Acción | Publicar el Plan de Acción en la página de la entidad. | Asesor de Sistemas | Publicación | 1 día (Primer mes de la vigencia). |

  - Actividad 5

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ejecutar el plan de acción | Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de cada una de las metas de acuerdo con lo programado. | Funcionarios del IDER | Diligenciamiento del Formato de seguimiento del Plan de Acción. | Trimestral |

  - Actividad 6

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Realizar seguimiento y control | Realizar el informe de seguimiento de las metas de cada plan de acción. | Funcionarios y Jefes de Áreas | Informe de seguimiento al plan de acción | Trimestral |
|  |  | Remitir al Director del área o Jefe del área para revisión y comentarios. | Jefes de Áreas | Informe de Seguimiento | Trimestral |

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Remitir al área de Planeación para el análisis y la consolidación. | Jefes de Áreas | Informe de Seguimiento | Trimestral |
|  |  | Consolidar y elaborar informe periódico de seguimiento. | Asesor (a) de Planeación | Informe de Seguimiento - Memorandos con inconsistencia | Trimestral |

  - Actividad 7

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Solicitar ajustes y/o correcciones al Plan | Establecer y solicitar a Planeación los ajustes necesarios de acuerdo con el informe de seguimiento de Mejoramiento). | Jefes de Áreas | Comunicación | 15 días |

  - Actividad 8

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Aprobar ajustes | Verificar la viabilidad de los ajustes solicitados y definir si se aprueba o no. | Asesor(a) de Planeación | Comunicación | 8 días |

  - Actividad 9

| No. | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Alcance de los ajustes al plan de acción | Remitir a la secretaria de Planeación Distrital el alcance de los ajustes realizados al plan de acción. | Dirección General y Asesor(a) de Planeación | Comunicación | 1 día |

- Documentos Asociados

Documentos asociados a este procedimiento de gestión Presupuestal

| No. | NOMBRE DEL FORMTATO O DOCUMENTO | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Reunión | N/A |
| 2 | Formato de Seguimiento al Plan de Acción | N/A |

- Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/12/2021 | Emisión del documento | Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER |
| 2 | 17/12/2024 | Se actualiza el logo, se quita el eslogan "Salvemos Juntos a Cartagena" y solo se deja el logo del IDER junto con el de la alcaldía distrital en la esquina superior | Campo Elías Teheran Humanez Director General IDER |

- Aprobación

| Elaborado | Verificado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| Luz Alcira Ortega | Luz Alcira Ortega Katherine Marin | Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER |