## PLAN DE TRABAJO
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO 2025- TRIMESTRE ABRIL - JUNIO
PLAN | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Plan de seguridad y salud en el trabajo | Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión de SST | 14 Abril | 30 Abril | 100% | Documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada. | Glena Torres
| Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | 30 Abril | 30 Dic | 50% | documento soporte de afiliación y del pago correspondiente. | Glena Torres
| Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST | 02 Mayo | 31 Julio | 0% | documento soporte de asignación de recursos. | Glena Torres
| Conformación y funcionamiento del COPASST | 08 Mayo | 30 Dic | 0% | actas de conformación, actas de reuniones e informes | Glena Torres
| Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral | 08 Mayo | 30 Dic | 0% | actas de reuniones e informes del Comité de Convivencia Laboral | Glena Torres
| Actualizar la Identificacion de las características de la población trabajadora (edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel escolaridad, etc.) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores | 15 Mayo | 30 Dic | 0% | documento que contenga el perfil sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de salud | Glena Torres
| Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización. | 15 Mayo | 30 Dic | 50% | programa de capacitación y los soportes de la ejecución del mismo / planillas donde se evidencie la firma de los trabajadores participantes | Glena Torres
| Actualizar la política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada al COPASST y a todos los trabajadores. | 02 Junio | 30 Junio | 0% | política escrita y soportes de su divulgación | Glena Torres
| Elaborar el Plan Anual en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual. | 02 Junio | 30 Junio | 100% | documento que contenga plan anual de trabajo | Glena Torres
| Actualizar el archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | 04 Julio | 30 Dic | 0% | archivo con los documentos soporte de acuerdo con la normatividad vigente. | Glena Torres
| Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de que se presenten nuevos casos. | 05 Mayo | 30 Dic | 0% | Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPASST. | Glena Torres
| Actualizar la Identificacion de las características de la población trabajadora (edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel escolaridad, etc.) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores | 09 Mayo | 30 Dic | 0% | documento que contenga el perfil sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de salud | Glena Torres
| Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. | 17 Julio | 30 Dic | 0% | evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud | Glena Torres
| Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | 11 Agosto | 12 Sept | 0% | Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe recomendaciones y restricciones laborales | Glena Torres
| Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las Entidades Promotoras de Salud y/o Administradoras de Riesgos Laborales, emitidas por los médicos tratantes, de acuerdo con la normatividad vigente. | 12 Sept | 30 Dic | 50% | recomendaciones emitidas por la EPS, o ARL y el soporte de la actuación de la empresa frente a las mismas. | Glena Torres
| Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adversos en la salud de los trabajadores. | 20 Agosto | 30 Dic | 50% | documento donde se encuentre la identificación de peligros y valoración de riesgos. Solicitar evidencias de las medidas de control implementadas. | Glena Torres
| Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipo, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. | 20 Agosto | 30 Dic | 0% | documento con los reportes del mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas realizado. | Glena Torres
| Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 19 Septiembre | 30 Dic | 50% | plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su divulgación. | Glena Torres
| Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 30 Septiembre | 30 Dic | 50% | documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación | Glena Torres
| Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección los resultados del Sistema de Gestión de SST. | 03 Noviembre | 30 Dic | 50% | soportes que den cuenta de la revisión por la alta dirección de los resultados del Sistema de Gestión de SST. | Glena Torres |  | 27.5%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Diagnóstico de Necesidades realizado y consolidado | Olga Nieves
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 15 de enero | 25 de enero | 100% | Plan de Bienestar e Incentivos elaborado, socializado y aprobado | Olga Nieves
| Realizar eventos de integración deportiva | 1 de feb | 28 de dic. | 0% | Eventos de integración deportiva llevados a cabo | Olga Nieves
| Taller de Fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de feb | 1 de abril | 0% | Taller Fortalecimiento de equipos de trabajo realizado | Olga Nieves
| Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa | 4 de enero | 31 de dic | 50% | Jornadas de Teletrabajo y Trabajo en Casa en ejecución | Olga Nieves
| Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo | 22 de feb | 28 de dic | 0% | Seguimiento a los participantes en fortalecimiento de equipos de trabajo en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Salario emocional | 1 de feb | 28 de dic. | 50% | Salario emocional puesto en práctica | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Mujer | 8 de marzo | 8 de marzo | 100% | Día de la Mujer conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día del Hombre | 19 de marzo | 20 de marzo | 100% | Día del Hombre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Secretaria | 26 de abril | 26 de abril | 100% | Día de la Secretaria conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día de la Madre | 9 de mayo | 16 de mayo | 100% | Día de la Madre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar el Día del Padre | 20 de junio | 22 de junio | 100% | Día del Padre conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Formular y ejecutar Programa de Pre pensionados. | 1 de feb | 28 de dic. | 0% | Programa de Pre pensionados formulado y ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Ejecutar Estrategia de Jefatura abierta | 22 de feb | 28 de dic | 50% | Estrategia de Jefatura abierta en ejecución | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar Día del servidor público | 25 de junio | 28 de junio | 100% | Día del servidor público conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Conmemorar Día del amor y la amistad | 16 de sep | 19 de sep | 0% | Día del amor y la amistad conmemorado | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Realizar olimpiadas internas IDER | 1 de marzo | 30 de julio | 0% | Olimpiadas internas IDER organizadas y llevadas a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Entregar Incentivos | 1 de dic. | 28 de dic. | 50% | Incentivos entregados a sus beneficiarios | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Coordinar Novenas Navideñas | 2 de dic | 24 de dic | 0% | Personal del IDER integrado al ambiente navideño exitosamente | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 1 de feb | 28 de dic. | 50% | Publicación de la información de los servicios ofrecidos por la caja de compensación llevada a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 1 de feb | 1 de abril | 50% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 20 de marzo | 28 de dic | 50% | Informes de gestión realizados trimestralmente | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Felicitar y hacer reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER | 4 de enero | 31 de dic | 50% | Felicitaciones y reconocimiento en el día de sus cumpleaños al personal que labora en el IDER llevado a cabo | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Cierre de gestión 2025 | 28 de dic. | 31 de dic | 0% | Cierre de gestión 2023 realizado de forma exitosa | Olga Nieves y Adalid Ventura |  | 50%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC | Planeación estratégica | Feb. | Marzo | 100% | Capacitación sobre Planeación estratégica ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Modernización de la Administración Pública | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Modernización de la Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Contratación Estatal | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Contratación Estatal ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia emocional | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Inteligencia emocional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación de proyectos | Feb. | Marzo | 100% | Capacitación sobre Formulación de proyectos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MIPG | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre MIPG ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Atención al Ciudadano | Feb. | Marzo | 100% | Capacitación sobre Atención al Ciudadano ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MECI | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre MECI ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Estructura y Organización del Estado | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Estructura y Organización del Estado ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Presupuesto y Finanzas Pública | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Presupuesto y Finanzas Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Tributaria | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Tributaria ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Finanzas Públicas | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Finanzas Públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Pública | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión Deportiva | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Gestión Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Análisis masivo de datos (Big Data) | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Análisis masivo de datos (Big Data) ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia Artificial | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Inteligencia Artificial ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Internet de las cosas | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Internet de las cosas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Machine learning | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Machine learning ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Blackchain o Contratos Inteligentes | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Blackchain o Contratos Inteligentes ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Programas contables | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Programas contables ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| SAFE | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre SAFE ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Compromiso organizacional | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Compromiso organizacional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Deportiva | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Administración Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inglés | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Inglés ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Sistema Nacional del Deporte | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Sistema Nacional del Deporte ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Indicadores de Gestión | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Indicadores de Gestión ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Integridad | Nov. | Dic. | 100% | Capacitación sobre Integridad ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Racionalización de tramites | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Racionalización de tramites ejecutada | Olga Nieves y Verónica López |  | 11.76%
Plan Anual de Vacantes | Mantener la provisionalidad los empleos, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Enero | Dic. | 50% | Diez (10) empleos provistos mediante convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Mantener provistos los empleos de carrera administrativa no provistos, mediante nombramiento en provisionalidad o encargos | Abril | Dic. | 50% | Empleo de Profesional Especializado Área Salud 242-45, provisto | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Mantener la provisionalidad de los actuales empleos, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante los candidatos de las listas de elegibles de la convocatoria pública para que sea provisto mediante carrera administrativa | Abril | Dic. | 0% | 100% de los empleos de carrera administrativa provistos en provisionalidad, mientras se nombran los candidatos de las listas de elegibles de la convocatoria pública | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Realizar reporte a la CNSC de empleos de carrera administrativa, en vacancia definitiva, para proveerlos mediante oferta publica. | Junio | Julio | 0% | 100% de los empleos de carrera administrativa, en vacancia definitiva, reportados a la CNSC, para proveerlos mediante oferta publica. | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Proveer empleos de libre nombramiento y remocion | Enero | Abril | 100% | 100% de los empleos de libre nombramiento y remocion provistos | Olga Nieves y Adalid Ventura |  | 40%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Mantener el encargo actual de los empleados con derechos de carrera, mientras se provea el cargo de manera definitiva, mediante convocatoria pública para carrera administrativa | Enero | Dic | 100% | Empleados con derechos de carrera, encargados en empleos de carrera administrativa; mientras se provea el cargo de manera definitiva. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal | Febrero | May | 100% | Formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personas, identificadas. | Olga Nieves y Adalid Ventura | En ejecución
| Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado | Enero | Jun | 100% | Costos de personal estimados y presupestados | Olga Nieves y Adalid Ventura
| Actualizar la planta global de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo | Jun | Nov. | 0% | Planta de personal de la entidad actualizada | Olga Nieves y Adalid Ventura |  | 75%

## GRAFICAS
PLAN | % DE EJECUCIÓN
Plan Anual de Vacantes | 40%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 75%
Plan Institucional de Capacitación | 12%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 27.5%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 50%
Plan Estratégico de Talento Humano | 50%
TOTAL EJECUCIÓN | 42.42%