## Hoja1
PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES | META | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Final | 1er. Trim | OBSERVACIONES | 2do. Trim | OBSERVACIONES | 3er. Trim | OBSERVACIONES | 4to. Trim | OBSERVACIONES
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD (elaboración e implementación) | Ajustes a Inventario Documental del Archivo Central, organizado y discriminado por áreas, vigencias, número de cajas, número de expedientes, número de folios y metros líneales. | Un Inventario Global del Archivo Central del IDER | % de avance en el proceso y metros líneales inventariados en el Archivo Central | 2026-01-02 | 2026-12-30
| Acrecentar y llevar a cabo las normas y prácticas archivisticas para la organización, depuración, foliación, rotulación, encarpetado, encajetado y rotulación de información a fondos acumulados del Archivo Central. | 40 Metros Líneales | Porcentaje de cajas procesadas y organizadas con buenas practicas archivisticas. | 2026-01-02 | 2026-12-30
| Organización general, encajetado, rotulación inventario de información para Transferencia Primaria desde el Archivo Central del IDER hacia el AGD - Archivo General del Distrito | 20 ML de información dispuesta a transferir (55 cajas x200) | No. de cajas listas e inventariadas | 2026-02-02 | 2026-12-30
| Mantenimiento, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas en bodegas de almacenamiento documental y disposición final | 4 jornadas | No. de jornadas ejecutadas | 2026-02-01 | 2026-12-30
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC (elaboración e implementación) | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación – SIC | 1 documento | % de avance del documento | 2026-02-01 | 2026-12-30
| Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de las instalaciones en custodia del Archivo Central para el resguardo documental | Espacios disponibles y condiciones adecuadas para el optimo almacenamiento documental del Archivo Central del IDER. | % de avance en la adecuación de los espacios dispuestos para el Archivo Central | 2026-01-02 | 2026-12-30
| Suministro de elementos fundamentales para la correcta disposición final de los documentos en todos sus soportes. | Elementos fundamentales para la correcta disposición final suministrados | No. elementos suministrados para la correcta disposición final de los documentos. | 2026-01-02 | 2026-12-30
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - Plan de Preservación Digital | Digitalización de documentos y formulación de lineamientos para Plan de Preservación Digital. | 40 Metros Líneales en Documentos Digitalizados y Construcción de líneamiento del Plan de Preservación Digital | No. Folios digitalizados y avance en implementación y formulación del Plan de Preservación Digital. | 2026-02-02 | 2026-12-30
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Realizar diagnostico y seguimiento de aplicación de buenas practicas de gestión documental en cada una de las áreas funcionales del Instituto y formalizar transferencias primarias de los Archivos de Gestión hacia el Archivo Central del IDER | Visitas técnicas a los archivos de gestión del Instituto | % de ejecución en la implementación del proyecto de archivos de gestión. | 2026-02-02 | 2026-12-30
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU APLICACIÓN | Elaboración del las Tablas de Retención Documental (TRD) del Instituto | Tablas de Retención aprobadas | % de avance en la elaboración de las Tablas de Retención Documental | 2026-02-01 | 2026-12-30
PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar programa de capacitación articulado con el plan institucional de capacitación para efectos de difusión y socialización de las buenas prácticas de archivo y los instrumentos de que contemplan el sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC...) | Áreas funcionales y oficinas productoras del IDER capacitadas. | % de ejecución del programa de capacitación en Gestión Documental. | 2026-04-01 | 2026-12-30
EJECUCION ACUMULADA A CORTE:
PLAN DE ACCION - PINAR 2026