## PLAN DE TRABAJO
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
INFORME DE GESTIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTARTEGICOS TRABAJO DE TALENTO HUMANO 2026 TRIMESTRE ENERO-MARZO
PLAN | ACTIVIDAD | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | % DE AVANCES | INDICADORES DE RESULTADOS | RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabaj | Realiazar la Autoevaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2026 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 100% | Registro de la ejecucion de la aplicación de los estandares minimos del periodo en vigencia | Responsable del SG-SST
| Ajustar el Plan de mejora de acuerdo a los nuevos requerimientos | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 100% | Evidencia documental de la realizacion del documento | Responsable del SG-SST
| Establecimiento de modelo de Inducción para el empleados. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 60% | Evidencia documental de la realizacion del documento | Responsable del SG-SST
| Ajustar la caracterizacion SST | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 100% | Evidencia documental de la realizacion del documento | Responsable del SG-SST
| Establecimiento y seguimiento del Presupuesto 2026 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | Documento soporte de asignación de recursos. | Responsable del SG-SST
| Verificacion de pagos de seguridad social de empleados y contratistas | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 30% | Documento soporte de afiliación y del pago correspondiente. | Responsable del SG-SST Dependencia RRHH
| Brindar apoyo en la conformacion del Comite de Convivencia Laboral | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 40% | Soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité de convivencia laboral y el acta de constitución. | Responsable de SST Dependencia Juridica Direccion General
| Formacion comite de Convivencia de Convivencia Laboral | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 0% | Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del Comité | Responsable del SG-SST Miembros del Comité
| Brindar apoyo en la conformacion COPASST | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 40% | Soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. | Responsable de SST Dependencia Juridica Direccion General
| Formacion al COPASST | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 0% | Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST. | Responsable de SST Miembros COPASST
| Actualizada el Programa de Capacitacion, Promocion y Prevencion | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 100% | Programa de capacitación y los soportes de la ejecución del mismo / planillas donde se evidencie la firma de los trabajadores participantes | Responsable del SG-SST
| Revision de las politicas de la institucion | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 50% | Política escrita y soportes de su divulgación | Responsable de SST Miembros COPASST Direccion
| Realizar el reporte Autoevaluacion de los estandares minimos 2025 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 0% | Registro que acrediten la gestion realizada ante la plataforma del Ministerio de Trabajo. | Responsable del SG-SST
| Archivo y retencion documental del SG SST | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | Archivo con los documentos soporte de acuerdo con la normatividad vigente. | Responsable del SG-SST
| Actualizacion de perfil sociodemografico | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | Documento que contenga el perfil sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de salud | Responsable del SG-SST
| Analisis de condiciones de salud y ausentismo | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 30% | Registro estadístico actualizado de lo corrido del año | Responsable del SG-SST
| Implementacion del Programa de promocion, prevencion y estilos de vida saludable | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | Programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST
| Analisis e investigacion de accidentes y enfermedades laborales | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | Registro estadístico actualizado de lo corrido del año así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio | Responsable del SG-SST
| Acciones de mejora con base en las investigaciones de ATEL | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | Evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su efectividad. | Responsable del SG-SST
| Revision y Seguimiento de los indicadores de accidentalidad | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | Registro estadístico actualizado de lo corrido del año | Responsable del SG-SST
| Continuar con la Implementacion de Programa de Medicina Preventiva y del trabajo | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | Evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud | Responsable de SST Dependencia RRHH
| Revision y actualziacion del procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0% | Programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST
| Revision y actualziacion de matriz de peligros | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0% | Evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | Responsable del SG-SST
| Revision e implementacion de Programas de control de riesgos Biomecanicos | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 10% | Programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST
| Revision e implementacion de Programas de EPP | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 0% | Programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST
| Revision e implementacion de Programa de Inspecciones | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 15% | Programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. | Responsable del SG-SST
| Revision y actualziacion de analisis de vulnerabilidad | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 50% | Soportes que evidencien la realización del analisis de vulnerabilidad | Responsable del SG-SST ARL SURA
| Revison y actualizacion del Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0% | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su divulgación. | Responsable del SG-SST ARL SURA
| Revision de rutas de evacuacion | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 50% | Soportes que evidencien la existencia de ritas de evacuacion | Responsable del SG-SST ARL SURA
| Capacitacion integral a los miembros de la Brigada | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 25% | Verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación | Responsable del SG-SST ARL SURA
| Socializacion del Plan de emergencias | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0% | Soporten que den cuenta de la socializacion del documento | Responsable del SG-SST Brigada de Emergencia
| Mantenimiento de equipos de Emergencia ( Dotacion) | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0% | Soportes que evidencien la realizacion de la inspeccion de equipos de emergencia | Responsable de SST Dependencia Almacen
| Seguimiento a los indicadores de estrucutura, proceso, resultado | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 25% | Registro que evidencien la actualizacion de los indicadores del SG-SST | Responsable del SG-SST
| Realizacion de Revision por la Direccion | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 0% | Soportes que den cuenta de la revisión por la alta dirección de los resultados del Sistema de Gestión de SST. | Responsable del SG-SST
| Rendicion de cuentas | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 0% | Registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior del Instituto | Responsable del SG-SST Grupos de Apoyo del SG-SST
| Comunicación de resultados a COPASST | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 0% | Documento donde conste la comunicación a los miembros del COPASST | Responsable del SG-SST
| Seguimiento a acciones preventivas, correctivas y de mejora | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 0% | Evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mojora | Responsable del SG-SST
| Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 0% | Evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SG-SST
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 0% | Evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los resultados de las investigaciones realizadas | Responsable del SG-SST Miembros COPASST
| Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 0% | Evidencia documental de la realizacion del documento | Responsable del SG-SST
Plan Estratégico de Talento Humano | Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área. | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 100% | Planes institucionales y estrategicos de Decreto 612/2028 +F44:F113de fácil accesibilidad, compilados y articulados a los propositos organizacionales y a su entorno | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | https://ider.gov.co/ider/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/
| Revisar y actualizar información relacionada con la norma aplicable al proceso de Talento Humano | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Normograma actualizado | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Revisar y actualizar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | Lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República; registrados, revisados, compilados y tenidos en cuenta por la entidad. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | https://ider.gov.co/ider/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/
| Actualizacion de hojas de vida en la plataforma SIGEP por empleado | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | % de servidores públicos de la entidad, con información en SIGEP, actualizada | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Verificar que, el 100% de los contratistas de la entidad esten registrados y tengan actualizada su hoja de vida y anexos en la plataforma SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | (N°. De hojas de vida de contratista depurada / N°. Total de hojas de vida de contratistas por depurar) X 100 | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | Esta actividad se ejecuta en la Oficina Aesora de Jurídica; sin embargo, por haberse establecido como requisito para la suscripción del contrato, se mantiene actualizado.
| Diseñar o adquirir una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando el tipo de vinculación, nivel, código, grado | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 100% | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | Existe una caracterización de servidores públicos, en la cual se mantiene actualizada la información de los servidores públicos de la entidad.
| Adquirir o diseñar una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Antigüedad en el Estado, nivel académico y género | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 100% | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la caracterización actualizada de la planta de personal de la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | Existe una caracterización de servidores públicos, en la cual se mantiene actualizada la información de los servidores públicos de la entidad.
| Adquirir o diseñar un mecanismo digital que permite identificar los perfiles de todos los empleos de la planta de personal, diferenciando requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos, y que genera reportes confiables y oportunos por cada característica | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 100% | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el quu se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | Existe una caracterización de servidores públicos, en la cual se mantiene actualizada la información de los servidores públicos de la entidad.
| Formulación, publicación e implementación de los planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 100% | Planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano, formulados y ejecutados en un 100% | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | https://ider.gov.co/ider/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/
| Realizar seguimiento a las labores de evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente y llevar los registros correspondientes, en sus respectivas fases. | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 50% | (N° De evaluaciones del desempeño laboral realizadas / N° De evaluaciones del desempeño laboral planeadas) X 100 | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral | 2026-03-15 | 2026-11-30 | 50% | # de diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | DIANA
| Diseñar el plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño | 2026-03-15 | 2026-11-30 |  | # de planes de mejoramiento formulados/ # de planes de mejoramiento ejecutados | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Mantener actualizado el manual específico de de funciones y competencias laborales de la entidad; el cual debe incluir las funciones, los perfiles y sus competencias laborales | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Provisión de las vacantes definitivas temporalmente mediante nombramientos provisionales, dentro de los dos (2) meses de evidenciada la necesidad del servicio | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | (Número de vacantes provistas mediante nombramientos provisionales dentro de los dos meses a partir de generada la vacancia / Número Total de Vacantes) X 100 | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Diseño o adquisicion de un mecanismo digital ágil y confiable para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera, que genera reportes | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 100% | # de mecanismos digital para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Reportar las vacancias definitivas en el SIMO dentro de los cinco días hábiles de generada la vacante | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | (Número de vacantes reportadas en SIMO dentro de los cinco días hábiles generada la vacante / Número Total de Vacantes generadas) X 100 | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Diligenciamiento de matriz de seguimiento de listas de elegibles activas y evidencias de su utilización | 2026-01-06 | 2026-05-29 | 100% | Matriz de seguimiento de listas de elegibles activas actualizada | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar seguimiento al cumplimiento de la dotación de vestido y calzado al personal de la entidad, con derecho a recibirlo | 2026-01-02 | 2026-12-23 | 0% | # de servidores públicos con derecho a recibir dotación/ # servidores públicos que recibieron dotación | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Reglamentar e implementar el proceso de selección y evaluación de los Gerentes Públicos de manera que se asegure el principio de Meritocracia consignado en la constitución política Art. 125 y la Ley 909 del 2004 Art. 49 | 2026-01-06 | 2026-05-29 | 0% | # de procesos Implementados | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar la reinducción a los empleados de la entidad, siempre que tengan lugar cambios institucionales o surjan normas que ameriten ser dadas a conocer o, en su defectos, a los servidores publicos de la entidad. | 2026-03-15 | 2026-12-23 | 0% | # reinducción | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar el proceso de inducción a todo el personal que ingrese a la entidad, máximo dentro del mes siguiente | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 50% | # de inducciones realizadas/ # de funcionarios nuevos en el periodo | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Promover la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de personas definidas ingresadas en el periodo /# de personas definidas a ingresar dentro del programa | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Formulación del Plan de Gestión Estrategica del Talento Humano; en el que se contemple la planeación del monitoreo y seguimiento del SIGEP, de la evaluación de desempeño, las Inducciones y la reinducción y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional, entre otras actividades propias del Talento Humano Institucional | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 100% | # de planes y programas del Talento Humano, formulados | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz | https://ider.gov.co/storage/2025/01/PLAN-ESTRATEGICO-DEL-TALENTO-HUMANO-2025.pdf
| Contar con la trazabilidad electrónica o física de la historia laboral de cada servidor | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | #total de servidores públicos/#de historías laborales de servidores públicos con la trazabilidad electrónica | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Mantener un registro y analisis de las vacantes y los tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 50% | # de herramientas para registrar los tiempos de cubrimiento de vacantes establecido | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Garantizar que los servidores publicos de la entidad cumplan con la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de la vigencia | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0% | % de servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de 2025 | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Diseñar y formalizar un mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. | 2026-06-01 | 2026-02-27 | 0% | # de mecanismo de evaluación de competencias de candidatos a cubrir vacantes temporales y LNyR | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar el trámite oportuno de las solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa ante la CNSC | 2026-06-01 | 2026-12-23 | 25% | No. de inscripciones y/o actualizaciones de carrera administrativa enviadas | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a los servidores nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente | 2026-06-01 | 2026-12-23 | 25% | No. de funcionarios en periodo de prueba/ No. de evaluaciones de prueba realizadas | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Gestionar el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | % de personas conforme al Decreto 2011 de 2017 a vincular en la entidad/ % de personas con discapacidad en la planta de personal vinculadas en la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Gestionar adecuadamente los registros y movilidad de los gerentes públicos | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de ferramientas de registro del numero y movilidad de los gerentes públicos de la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 25% | # de herramientas de registro de información sobre indicadores claves, para generar reportes confiables de manera inmediata | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | 2026-01-06 | 2026-02-27 | 25% | # de herramientas de registro de la información sobre servidores con expectativas de movilidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Revisión de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 25% | # de documentos de analisis de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Revisión de la eficacia del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de documentos de analisis del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Facilitar el proceso de acuerdos de gestión implementando la normatividad vigente y haciendo las capacitaciones correspondientes | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de acuerdo de gestión formulados e implementados | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Registrar las actividades de bienestar realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares. | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 25% | # de herramienta de registro de las actividades de bienestar, incluyendo número de los participantes, incluyendo familiares | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar un registro de las actividades capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de servidores que participaron en las actividades. | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 25% | # de herramienta de registro de las actividades de capacitación, inclyendo el número de participantes. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta: evaluación del desempeño y diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano, | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 25% | # de registro de seguimiento a los planes de mejoramiento | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 0% | # de instrumento de registro de la implementación y evaluación del mecanismo alternativo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Elaborar el plan institucional de capacitación (Formulación del Programa Institucional de Aprendizaje) teniendo en cuenta los 4 ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020- 2030 y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0., así como los siguientes elementos: Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes públicos, Orientaciones de la alta dirección y Oferta del sector Función Pública. | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 100% | # de Planes Institucionales de Capacitación adoptados en la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformación de la misma | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 0% | # de actos administrativo de conformación de la comisión de personal de la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los lineamientos y ejes temáticos del Programa Nacional de Bienestar 2020 - 2022 y los siguientes elementos: | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 100% | # de Plan de bienestar e incentivos 2026, elaborado conforme a los linemaientos del Programa Nacional de Binestar 2020-2027 y todos los componentes señalados por el DAFP | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Ejecutar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar actividades que exalten la labor del servidor público; dentro del marco de la conmemoración del Día del Servidor Público: | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 0% | % de servidores participantes en actividades relacionadas con el Día del Servidor Público | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementación de la estrategia salas amigas de La familia lactante del entorno laboral en entidades públicas | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 0% | # de Salas Amigas de La Familia Lactante del Entorno Laboral de la entidad inscritas ante la secretaria de salud o entidad que haga sus veces. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de pasantes y/o practicantes en Estado Joven sobre el total de servidores | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Divulgar y participar del programa Servimos en la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | % de servidores que usan las alianzas del programa Servimos | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Desarrollar la estrategia de teletrabajo en la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de servidores en teletrabajo sobre el total de servidores | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de servidores con horario flexible sobre el total de servidores | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # total de servidores públicos en la entidad / # de servidores públicos con información registrada de manera digital sobre indicadores claves. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos correspondientes. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de nóminas tramitadas oportunamente, con sus registros de varaibles y análisis periódicos para tomar decisiones | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar las intervenciones de mejoramiento que permitan corregir el conocimiento de la orientación, la capacidad profesional organizacional, el estilo de dirección, la comunicación e integración, el trabajo en equipo, la capacidad profesional y el ambiente físico. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de intervenciones en el clima laboral que han producido un impacto | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | # de acciones pedagógicas e informativas programadas / # de acciones pedagogicas ejecutadas y de uso de la infraestructura de integridad institucional (códigos, comités, canales de denuncia y seguimiento) | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de evaluaciones de gestión estrategica y operativa para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | % de eficacia del protocolo respecto a las acciones de prevención de casos de acoso laboral y sexual/ casos de acoso laboral y7o sexual presentados | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Alistamiento e implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | % de ejecucón de las recomendaciones generadas en el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y se midió su impacto. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | % de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementar Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | # de documentos de análisis de resultados y determinación del impacto de la intervención dentro de los programas de Promoción y Prevención. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Establecimiento de disposiciones y definición de responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | 2026-11-03 | 2026-12-23 | 25% | # de análisis de resultados y de determinación del impacto de la intervención | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementar el Código de Integridad, en articulación con la identificación de los valores y principios institucionales; avanzar en su divulgación e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | % de implementación del Código de Integridad, generación do espacios participativos para la identificación de los valores institucionales, divulgación e interiorización en los servidores de la entidad | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Establecer proporción de contratistas con relación a los servidores de planta | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | % de contratistas con relación a los servidores de planta | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # de mecanismos para evaluar competencias de los gerentes públicos que se utilizan para los procesos de selección | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) públicos. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 25% | # mecanismos para promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes públicos y se mide su eficacia | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Propiciar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten connotaciones negativas para la gestión. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 25% | # mecanismos para facilitar la gestión de los conflictos por parte de los gerentes públicos y se evalúa su eficacia | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Desarrollar procesos de reclutamiento que garanticen una amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso a los empleos gerenciales (o directivos). | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # mecanismos de reclutamiento de candidatos a gerentes públicos y se evalúa su eficacia | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # estrategias para gestionar el desempeño inferior a lo esperado en los gerentes públicos y se evalúa su eficacia | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Brindar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos). | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | % de los funcionarios de carrera han tenido la oportunidad de desempeñar un empleo de LNR en encargo o comisión | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 25% | # de registros documentados de estadísticas de retiro y análisis de las cifras | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # de registros de entrevistas de retiro y documento de análisis de causas de retiro que genera insumos para la provisión del talento humano | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # de documentos con informe de las razones de retiro, para generar insumos aplicados al plan de previsión | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # de actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a la totalidad de las personas que se desvinculan y evalúa el impacto de estas actividades | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0% | # de actividades de programas de desvinculación asistida a la totalidad de las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional y evalúa el impacto de estas actividades | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 0% | # de mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan con la totalidad de las personas que se retiran, y evalúa el impacto de la implementación de esos mecanismos | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Diseñar un mecanismo para registrar y gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 0% | Mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran elaborado | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Adelantar los procesos de rediseño institucional requeridos por la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Documento soporte para el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagena de Indias, acorde a los lineamientos establecidos o vigentes para tales efectos | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos | Continuar con el proceso de vinculación, seguimiento al periodo de prueba, y una vez en firme, solicitar la inscripción y/o actualización en el registro público de carrera administrativa. | 02/01/202 | 2026-01-02 | 50% | Continuar con el proceso de vinculación, seguimiento al periodo de prueba, y una vez en firme, solicitar la inscripción y/o actualización en el registro público de carrera administrativa. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Hacer uso de listas de elegibles para suplir vacancias según la normatividad vigente y a discrecionalidad de La CNSC, mediante solicitud ante la CNSC. | 2026-01-02 | 2027-04-01 | 100% | Hacer uso de listas de elegibles para suplir vacancias según la normatividad vigente y a discrecionalidad de La CNSC, mediante solicitud ante la CNSC. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Verificar el correcto diligenciamiento de las concertaciones y evaluaciones en periodo de prueba de acuerdo con el sistema de información diseñado por la CNSC en concordancia con la normativa de la entidad. | Cuando se presente. | Cuando se presente. | 0% | Verificar el correcto diligenciamiento de las concertaciones y evaluaciones en periodo de prueba de acuerdo con el sistema de información diseñado por la CNSC en concordancia con la normativa de la entidad. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Brindar asesoría a los directores, jefes de oficina, coordinadores en la forma de completar los formatos y como realizar la evaluación. |  |  | 0% | Brindar asesoría a los directores, jefes de oficina, coordinadores en la forma de completar los formatos y como realizar la evaluación. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa, ya sea por actualización o inscripción. | Cuando se presente. | Cuando se presente. | 100% | Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa, ya sea por actualización o inscripción. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar la verificación de experiencia y estudios de los cargos de carrera de acuerdo con el procedimiento establecido. (Historia laboral). | Cuando se presente. | Cuando se presente. | 100% | Realizar la verificación de experiencia y estudios de los cargos de carrera de acuerdo con el procedimiento establecido. (Historia laboral). | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar la proyección de los encargos para cubrir las vacantes definitivas. |  |  | 0% | Realizar la proyección de los encargos para cubrir las vacantes definitivas. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Proyectar las resoluciones de los encargos. |  |  | 0% | Proyectar las resoluciones de los encargos. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa. | Cuando se presente. | Cuando se presente. | 100% | Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Recepción de documentación. | Cuando se presente. | Cuando se presente. | 100% | Recepción de documentación. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Realizar trámites asociados al análisis de cumplimiento de requisitos. |  |  | 100% | Realizar trámites asociados al análisis de cumplimiento de requisitos. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Solicitud de aplicación de pruebas competencias laborales según nivel jerárquico. |  |  | 0% | Solicitud de aplicación de pruebas competencias laborales según nivel jerárquico. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Publicación de hoja de vida En Plataforma SIGEP II. |  |  | 100% | Publicación de hoja de vida En Plataforma SIGEP II. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
| Proyección de actos administrativos para vinculación. |  |  | 100% | Proyección de actos administrativos para vinculación. | Olga Nieves y Adalid Alberto Ventura Díaz
Plan de Incentivos Institucionales | Formulación del Plan | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 100% | Formulación del Plan | Olga Nieves
| Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 100% | Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades | Olga Nieves
| Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 100% | Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Bienestar e Incentivos | Olga Nieves
| Olimpiadas deportivas | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Olimpiadas deportivas | Olga Nieves
| Taller de Fortalecimiento Equipos de trabajo | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Taller de Fortalecimiento Equipos de trabajo | Olga Nieves
| Jornadas de Teletrabajo | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | Jornadas de Teletrabajo | Olga Nieves
| Seguimiento a los equipos participantes en fortalecimiento equipos de trabajo | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Seguimiento a los equipos participantes en fortalecimiento equipos de trabajo | Olga Nieves
| Salario emocional | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Salario emocional | Olga Nieves
| Celebrar Día de la Mujer | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | Celebrar Día de la Mujer | Olga Nieves
| Celebrar Día del Hombre | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% | Celebrar Día del Hombre | Olga Nieves
| Celebrar Día de la Secretaria | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Celebrar Día de la Secretaria | Olga Nieves
| Celebrar Día de la Madre | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Celebrar Día de la Madre | Olga Nieves
| Celebrar Día del Padre | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Celebrar Día del Padre | Olga Nieves
| Programa Pre pensionados. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Programa Pre pensionados. | Olga Nieves
| Jefatura abierta | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Jefatura abierta | Olga Nieves
| Día del servidor público | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Día del servidor público | Olga Nieves
| Celebrar Día del amor y la amistad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Celebrar Día del amor y la amistad | Olga Nieves
| Olimpiadas internas IDER | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Olimpiadas internas IDER | Olga Nieves
| Celebración Halloween | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Celebración Halloween | Olga Nieves
| Entrega de Incentivos | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 50% | Entrega de Incentivos | Olga Nieves
| Donación a la fundación escogida | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Donación a la fundación escogida | Olga Nieves
| Coordinar Novenas Navideñas | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Coordinar Novenas Navideñas | Olga Nieves
| Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Publicar la información de todos los servicios que ofrece la caja de compensación | Olga Nieves
| Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Programar Visitas de asesoría de la Caja de Compensación | Olga Nieves
| Entregar de forma trimestral el informe de gestión | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | Entregar de forma trimestral el informe de gestión | Olga Nieves
| Felicitar en el día del cumpleaños a todos los servidores y contratistas del IDER | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 25% | Felicitar en el día del cumpleaños a todos los servidores y contratistas del IDER | Olga Nieves
| Reconocimiento y entrega de incentivos al mejor equipo de trabajo | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 0% | Reconocimiento y entrega de incentivos al mejor equipo de trabajo | Olga Nieves
Plan Institucional de Capacitación | Planeación estratégica | Feb. | Marzo | 100% | Capacitación sobre Planeación estratégica ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Modernización de la Administración Pública | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Modernización de la Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Contratación Estatal | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Contratación Estatal ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia emocional | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Inteligencia emocional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación de proyectos | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Formulación de proyectos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MIPG | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre MIPG ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Atención al Ciudadano | Feb. | Marzo | 0% | Capacitación sobre Atención al Ciudadano ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| MECI | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre MECI ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Estructura y Organización del Estado | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Estructura y Organización del Estado ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Presupuesto y Finanzas Pública | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Presupuesto y Finanzas Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Tributaria | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Tributaria ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA | Abril | Mayo | 0% | Capacitación sobre Formulación e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Finanzas Públicas | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Finanzas Públicas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Pública | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Administración Pública ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión Deportiva | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Gestión Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Análisis masivo de datos (Big Data) | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Análisis masivo de datos (Big Data) ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inteligencia Artificial | Jun. | Julio | 0% | Capacitación sobre Inteligencia Artificial ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Internet de las cosas | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Internet de las cosas ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Machine learning | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Machine learning ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Blackchain o Contratos Inteligentes | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Blackchain o Contratos Inteligentes ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Programas contables | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Programas contables ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| SAFE | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre SAFE ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Compromiso organizacional | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Compromiso organizacional ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Administración Deportiva | Agos. | Sept. | 0% | Capacitación sobre Administración Deportiva ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre cómo detectar, formar, desarrolla y evaluar talentos deportivos ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Inglés | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Inglés ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Sistema Nacional del Deporte | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Sistema Nacional del Deporte ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Oct. | Nov. | 0% | Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Liquidación de Prestaciones Sociales en el sector público ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Indicadores de Gestión | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Indicadores de Gestión ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Integridad | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Integridad ejecutada | Olga Nieves y Verónica López
| Racionalización de tramites | Nov. | Dic. | 0% | Capacitación sobre Racionalización de tramites ejecutada | Olga Nieves y Verónica López

## GRAFICAS
PLAN | % DE EJECUCIÓN
Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos | 61%
Plan Institucional de Capacitación | 3%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 24%
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | 23%
Plan Estratégico de Talento Humano | 29%
TOTAL EJECUCIÓN | 28%