## Hoja1
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDER SOBRE LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN DEL AÑO 2022
COMPONENTE | N° | ACTIVIDADES A EJECUTAR | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE
ALISTAMIENTO | 1 | Habilitación sección de Rendición de Cuentas 2022 en página web | 2023-03-21 | 2022-03-21 | Sistemas y Planeación
| 2 | Publicación informe de Rendición de Cuentas 2022 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Sistemas y Planeación
| 3 | Publicación formulario de preguntas de Rendición de Cuentas 2022 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Sistemas y Planeación
DISEÑO Y PREPARACIÓN | 4 | Diseño de la estrategia comunicacional de la Rendición de Cuentas e inicio de divulgación de la misma. | 2023-03-21 | 2023-03-24 | Comunicaciones y Prensa
| 5 | Reunión para presentación de la estrategia comunicacional y cronograma de publicación en redes | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 6 | Esquema de Presentación | 2023-03-24 | 2023-03-28 | Planeación
| 7 | Diseño de Presentación | 2023-04-03 | 2023-04-12 | Comunicaciones y Prensa
| 8 | Coordinar el diseño y envío de las invitaciones virtuales para convocar a la comunidad, Instituciones, Proveedores, Contratistas , organizaciones, fundaciones etc. | 2023-04-03 | 2023-04-20 | Se propone metodología de dos frecuencias de invitación (1- 10 a 15 días antes) y (2-3 días antes).
| 9 | Recopilación de inquietudes y preguntas a través de la web del IDER, 10 días antes del evento. | 2023-03-21 | 2023-04-11 | Sistemas y Planeación
| 10 | Proyección y envío de respuestas | 2023-03-23 | 2023-04-14 | Planeación con cada área, de acuerdo a la pregunta recibida. Metodología de verificación y respuesta corte semanal
EJECUCIÓN | 11 | Realizar estrategia divulgativa en medios y redes de la Rendición de Cuentas | 2023-04-03 | 2023-04-20 | Comunicaciones y Prensa
| 12 | REALIZACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | TODO EL EQUIPO IDER (9:00 A.M. -12 M)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 13 | Aplicar formato de evaluación del proceso. | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 14 | Reunión - Presentación de los resultados de la evaluación e informe | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Equipo de Organización (Planeación, Comunicaciones, Sistemas y Dirección General)
| 15 | Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Año 2022 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Equipo de Control Interno
Formulas:
FECHA FINAL = +[FECHA INICIAL]